# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| от 03.06.2013 | № | 99 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Грязовецкого муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)»

В целях реализации постановления Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 204 «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания  населения Грязовецкого муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)» (далее «дорожная карта»).

2. Управлению социальной защиты населения Грязовецкого муниципального района (О.И. Крылова):

- обеспечить реализацию «дорожной карты»;

- предоставлять ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет о реализации «дорожной карты» в Департамент социальной защиты населения Вологодской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Грязовецкого муниципального района-

председатель Земского Собрания

М.А. Лупандин

Утверждаю: Глава Грязовецкого муниципального района – председатель Земского Собрания района __________________________М.А. Лупандин

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Грязовецкого муниципального района  Вологодской области (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация плана «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Грязовецкого муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Достижению данной цели способствует  дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; профилактическая направленность социальной работы; активизация потенциала самого клиента; повышение уровня комфортности проживания в стационарных учреждениях; привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; расширение перечня и объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения; переход от заявительного к выявительному принципу обслуживания; обеспечение доступности социальных услуг; реализация социальных и инновационных проектов; реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; сокращение очередности  на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения; тесное взаимодействие  органов местного самоуправления с органами исполнительной государственной власти, общественными организациями в решении вопросов в сфере социальной поддержки населения; принятие и реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района Вологодской области», участие в реализации федеральных и областных целевых программ; сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников, путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Грязовецкого муниципального района Вологодской области, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. В Грязовецком муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 года проживает 35,2 тыс. человек,  численность граждан пенсионного возраста составляет более 10 тыс. человек (28,4%), в том числе свыше 0,3 тыс. пожилых граждан являются одинокими.

Действующая система социального обслуживания населения района включает в себя 5 учреждений и позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании. В частности, в полном (100%) объеме в Грязовецком муниципальном районе удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном обслуживании, на 95 % - стационарном социальном обслуживании. По состоянию на 01.01.2013 года потребность в определении в психоневрологические интернаты составляет 14 человек (2010г. – 30человек; 2011г. – 22 человека). Из 14 недееспособных граждан, состоящих в очереди для определения в психоневрологические интернаты (ПНИ), 9 человек находятся под опекой близких родственников, в отношении  6 человек установлена возмездная опека, в отношении 4 человек опеку осуществляют органы опеки и попечительства.

В целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста в социальных услугах учреждениями социального обслуживания внедряются эффективные малозатратные технологии и формы социального обслуживания.

Приоритетной формой социального обслуживания является надомное обслуживание. Привлекаются к надомному обслуживанию волонтеры, прошедшие обучение в школе «Основы ухода за маломобильными гражданами пожилого возраста», которая открыта на базе БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 2012 году. Обучение в школе прошли 53 социальных работника, 11 волонтеров и родственников.

Улучшены условия проживания и самообслуживания 70 одиноким гражданам, проживающим в специальном жилом доме для одиноких престарелых.

Ежегодно более 13 тыс.человек пользуются услугами участковых социальных работников.

С 2009 по 2012 год в системе социальной защиты населения проведена оптимизация в учреждениях социального обслуживания населения района, закрыты:

1 отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

1 организационно-методическое отделение, 1 консультативное отделение, 1 отделение дневного пребывания для несовершеннолетних, отделение социального такси, отделение приема граждан и срочного социального обслуживания в БУ СО «Центр помощи семье и детям «Лада», с передачей соответствующих функций другим структурным подразделениям;

5 отделений социального обслуживания на дому путем укрупнения (объединения) отделений и сокращения административно- управленческого аппарата.

2.2. В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания населения оставалась самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Грязовецкого муниципального района Вологодской области –           8 970,0 рублей (в учреждениях здравоохранения – 14 765,0 рублей, в учреждениях образования – 11 317,0 рублей, в учреждениях культуры –8 933,0 рублей).

В Грязовецком муниципальном районе средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания ниже среднеобластной на 6,8%, это связано с тем, что наибольший удельный вес работников учреждений (98чел.) сосредоточены в г. Грязовце и п. Вохтога в данных населенных пунктах не выплачивается доплата за работу в сельской местности (25%).

В Грязовецком муниципальном районе среднемесячная заработная плата в 2012 году у социальных работников составляла – 7 219 руб., среднего медицинского персонала  – 10 675 руб., младшего медицинского персонала – 8 134 руб.,

В учреждениях социального обслуживания населения области работает 177 человек, из них 7,3% работников – это молодые специалисты10,7% работников – в возрасте, старше 55 лет.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников системы социального обслуживания населения составляла 85 человек, среднего медицинского персонала – 2 человека, младшего медицинского персонала – 10 человек.

За период оптимизации штатная численность работников учреждений социального обслуживания населения области снизилась с 272,25 штатных единиц до 196,35 штатных единиц или на 27,8%.

2.3. Материально-техническая база действующих 5 учреждений социального обслуживания населения района включает 5 зданий социального и хозяйственного назначения, в числе которых нет зданий находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Из общего числа учреждений социального обслуживания района, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, 100% учреждений находятся в муниципальной собственности.

Значимым ресурсом развития социального обслуживания в области являются волонтеры. Реализуется закон области от 28.12.2012 года № 2950-ОЗ «О добровольческой деятельности в Вологодской области». Некоммерческие организации, волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг, а также участвуют в деятельности по оценке качества предоставляемых услуг, рассмотрению и экспертизе решений, касающихся прав и интересов граждан. Ежегодно добровольческую помощь получают около 40 граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Целями «дорожной карты» являются:

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области;

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

4.1. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Вологодской области.

4.2. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений и приток новых квалифицированных кадров в социальные службы.

4.3. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4.4. Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со средней заработной платой по Вологодской области | % | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 79,0 | 89,5 | 100 |
| 3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области | % | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 86,3 | 100 | 100 |
| 4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области | % | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 70,5 | 100 | 100 |
| 5. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги у волонтеров, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

    - Этапы повышения средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 2013 году:

I этап повышения средней заработной платы – с 1 января 2013 года увеличение в размере 5%;

II этап повышения средней заработной платы – с 1 июля 2013 года увеличение в размере 10%.

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан. | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области | Январь-март 2013 года | - Управление социальной защиты населения района - БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения с целью выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области. Реорганизация учреждений социального обслуживания, в том числе: БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»: -присоединение БУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)» в отделение БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»; -объединение (укрупнение) отделений надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Бушуиха+Грязовец, Лежа+Вохтога) БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лада»: - БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лада» реорганизуется в БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; - присоединение БУ СО «Социальный приют для детей» в отделение БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 2013 - 2014 гг. 1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2013 года 1 квартал 1 полугодие 2013 года | - Управление социальной защиты населения района -Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения - Управление социальной защиты населения района - БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения - БУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)» - Управление социальной защиты населения района БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» - Управление социальной защиты населения района БУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лада» БУ СО «Социальный приют для детей» БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |
| 1.3 | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб, медицинских услуг) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. | Подготовка аналитической записки в Департамент социальной защиты населения области | 2 полугодие 2013 года | Управление социальной защиты населения района - БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов |  |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. Охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% учреждений социального обслуживания населения. Своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 1.5. | Мониторинг образовательного и профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения района | Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области | II квартал 2013 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 1.6. | Мониторинг развития наставничества в учреждениях социального обслуживания населения области. | Подготовка аналитической записки в Департамент социальной защиты населения области . Внедрение мероприятий по применению наставничества в учреждениях социального обслуживания. | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 1.7. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем участия в проведение социологического исследования "Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения". | Подготовка аналитической записки в Департамент социальной защиты населения области Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%. Выявление мнения населения о качестве социальных услуг. | Ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
|  |  |  | III квартал 2013 года |  |  |
| 1.8 . | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателей, характеризующих качество. | Оценка качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания во всех учреждениях социального обслуживания населения - (100%). | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 1.9. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | Подготовка аналитической записки в Департамент социальной защиты населения области Повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения. | 1 квартал | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |
| 2.1 | Внедрение в работу нормативных правовых актов области регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания | Повышение доступности, качества, безопасности, эффективности обслуживания | После вступления в силу Федерального закона"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации". 2014 - 2015 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 2.2. | Рассмотрение вопроса о внедрении в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Подготовка аналитической записки в Департамент социальной защиты населения области | 2014 - 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 2.3.. | Совершенствование учета предоставляемых социальных услуг с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН). | Создание Регистра получателей социальных услуг и поддержание его в актуальном состоянии. | 2014 - 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации областной долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы в Грязовецком муниципальном районе, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста. | Направление информации о ходе реализации программы в администрацию района. | 1 раз в полугодие | Управление социальной защиты населения района БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ», аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | Обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом(фельдшером),в том числе полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. | 2013 – 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» |  |
| 3.3. | Участие в пилотном проекте по реализации Модельных программ социального сопровождения: - малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта; - семей воспитывающих детей с тяжелыми функциональными ограничениями; - граждан трудоспособного возраста с посттравматическим синдромом, имеющих первичную инвалидность. | Направление предложений в Департамент социальной защиты населения области | II квартал 2013 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 3.4. | Изучение лучшего опыта по применению эффективных, малозатратных социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. | Внедрение в работу учреждений социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. | III квартал 2014 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 3.5. | Участие в реализации соглашения, заключенного БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»от 28.05.2010 № 12 с Уголовно-исполнительной инспекцией № 14 ФБУ МРУИИ № 2 УФСИН России по Вологодской области по социальной поддержке граждан, состоящих на учете инспекции. | Предоставление социальных услуг по социальной адаптации граждан, обратившихся в Управление и (или) учреждения социальной защиты населения района | постоянно | Управление социальной защиты населения района БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 3.6. | Участие в работе постоянно действующих общественных советов руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом. | Выработка мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан. | постоянно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 3.7. | Подготовка предложений для участия в проектной деятельности в качестве опорно-экспериментальных учреждений Департамента социальной защиты населения области | Внедрение инновационных эффективных социальных технологий. | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |
| 4.1. | Участие в реализации Закона Вологодской области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». | Предоставление возможности проживания недееспособных граждан в привычных домашних условиях, сокращение очередности в психоневрологические интернаты. | постоянно | Управление социальной защиты населения района |  |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях | 2013 - 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 4.3 | Организация работы по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | Создание 1 приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов | 2013 год | Управление социальной защиты населения района БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 4.4. | Подготовка предложений для грантов на предоставление социальных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями | Увеличение объема оказания социальных услуг, повышение доступности предоставления социальных услуг | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 4.5. | Работа постоянно действующей школы «Основы ухода за маломобильными гражданами пожилого возраста» в БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения». | Ежегодное привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 5 обученных добровольцев (волонтеров). | постоянно | Управление социальной защиты населения района БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения» |  |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |
| 5.1. | Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества и социального обслуживания установленных Департаментом социальной защиты населения области.. | Охват учреждений социального обслуживания населения независимой оценкой качества – ежегодно не менее 20%. | III квартал 2013 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 5.2 | Создание попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан. | Привлечение попечительских советов муниципальных учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан к оценке качества их работы. | II полугодие 2013 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 5.3 | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных Интернет-ресурсах; - актуализация информации на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в сети Интернет (www.gradm.ru/upr_soc_zash/); - проведение телефонных «горячих линий» об условиях предоставления социальных услуг; - проведение информационных дней на территории муниципальных образований района; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.). | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых социальных услугах. Обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах. Публикация в СМИ | постоянно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 |  |
| 6.1. | Обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения района (курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, профессиональные учебы). | Обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям, ежегодное обучение не менее 30% работников сферы. | постоянно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.2. | Изучение опыта инновационной работы по профилактике синдрома выгорания работников сферы социальной защиты населения района. | Внедрение в работу опыта инновационной работы по профилактике синдрома выгорания работников сферы социальной защиты населения района. | IY квартал 2015 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.3. | Внедрение методических рекомендаций по разработке программ, направленных на адаптацию молодых специалистов в сфере социальной защиты населения области. | Повышение профессионального мастерства работников сферы. | II квартал 2015года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.4. | Внедрение методических рекомендаций по внедрению процесса супервизии в практику деятельности специалистов учреждений социального обслуживания населения области. | Повышение профессионального мастерства работников сферы. | II квартал 2016 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.5. | Использование информационно-методического обеспечения процесса внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания населения района профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник». | Повышение качества социального обслуживания населения области. | 2013 - 2014 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.6. | Подготовка расчета о дополнительной потребности в средствах на повышение средней заработной платы работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. | Повышение средней заработной платы работникам | ежегодно, начиная с 2013 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.7. | Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания. | Повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы. | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.8. | Проведение мероприятий по организации внесения изменений в трудовые договора с работниками учреждений социального обслуживания населения области в части установления показателей эффективности деятельности. | Включение в трудовые договора показателей по эффективности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения – 100%. | 2013 - 2014 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.9. | Проведение мероприятий по организации работы по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2013- 2014 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.10 | Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | Профилактика коррупционных правонарушений руководителей учреждений социального обслуживания населения | 2013- 2014 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.11. | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями учреждений социального обслуживания населения области в части установления показателей эффективности деятельности («эффективный контракт»). | Включение в трудовые договора показателей по эффективности деятельности руководителей учреждений – 100%. | 2013 год | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.12 | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40%; | 2013-2018 годы | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.13 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,7-1:0,5. | 2013-2018 годы | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.14. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Формирование сводной статистической отчетности по форме № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала». | ежеквартально, начиная с I квартала 2013 года | Управление социальной защиты населения района |  |
| 6.15. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения района, утвержденное решением Земского Собрания от 24.11.11 № 102,в связи с внесением изменений в постановление Правительства области от 28.10.2008 г. № 2084. | Принятие нормативного правового акта | 2013 – 2018 г.г. | Управление социальной защиты населения района |  |
| 6.16 | Внедрение типовых отраслевых норм труда для учреждений социального обслуживания населения области в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями на федеральном уровне. | Повышение качества предоставляемых социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения . | 2013 – 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.17 | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 Трудового кодекса РФ | Проведение контрольных мероприятий | Начиная с 2014 года | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |
| 6.18 | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностей, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, о соотношениях заработной платы ,о переходе на «эффективный контракт» и других вопросов с участием профсоюзов | Выступления и публикации руководителей и специалистов Управления социальной защиты населения района, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе семинаров и др. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания. | 2013 - 2018 гг. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения |  |

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента социальной

защиты населения                                                                                                                                                                                            Милесевич В.Н.