Отчет о реализации муниципальной  программы

«Развитие единой дежурно диспетчерской службы

Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы»,

утвержденной постановлением Главы администрации №505 от 15.12.2014г.

за 2015 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 2015 год.

1) В  2015 году  ЕДДС поступило  7808 звонков, из них  во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами района организовано реагирование на 1787 обращений граждан о происшествиях. Основные обращения связаны с вызовом:

-скорой медицинской помощи-440,

-сотрудников ГИБДД на место ДТП 195  из-них ДТП с гибелью людей 11, ДТП с пострадавшими-32,

-сотрудников МО МВД России «Грязовецкий» 648,

-пожарные службы района 192,

-происшествия на объектах ЖКХ 156,

-прочие (156)

2) Проведена настройка и ввод в эксплуатацию системы оповещения населения «Маяк». Проводится ежедневная проверка системы оповещения «Маяк» во взаимодействии с ЦУКС. Год ввода РСО в эксплуатацию 15.05.2015г. (Приказ Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области № 17 от 25.03.2015 г.). Управление системой оповещения «МАЯК» расположено в помещение ЕДДС Администрации Грязовецкого муниципального района по адресу: г.Грязовец ул.Карла Маркса д.58., оконечные устройства размещены в центральной части города на здании администрации Грязовецкого МО ул. Ленина д.45, в западной части города на здании железнодорожного вокзала ул. Привокзальная д.4, в южной части города на здании Дома ветеранов ул.Студенческая д.23. В 2015 году проводилась проверка работоспособности СО «МАЯК» 23.07.2015г., 11.09.2015г.

3) В ходе совместных тренировок с учреждениями и организациями района по реагированию на происшествия при ЧС отрабатываются схемы взаимодействия между дежурно диспетчерскими службами. В 2015 году проведено 27 тренировок под руководством ЦУКС. По результатам работы за 2015 год улучшились показатели работы персонала ЕДДС при проведении тренировок с Центром управления кризисных ситуаций Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Вологодской области средний балл за 2014г. 4.47 за 2015г. 4.63.

Проводится работа по сопровождению и реализации сегмента пилотного проекта «Системы -112» работающего в тестовом режиме на территории Грязовецкого муниципального района. Обеспечен прием вызовов через оборудование «Системы 112» от абонентов  Ростелеком, Билайн, на телефон ЕДДС 2-22-97 маршрутизация вызовов от абонентов Мегафон, МТС, Теле-2.

Проводится работа по заключению  Соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями.  Всего 33 соглашения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице 1.

В связи с применением в работе Системы-112, сократилось время передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб, имеются резервные каналы связи  для приемы, и передачи информации. Повысился уровень профессиональной подготовки дежурно диспетчерского персонала.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

Задача 1	Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления.

Основное мероприятие 1.1	Приведение технических средств управления, связи и оповещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ.22.7.01-99.

В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия: оборудовано помещение серверной,  проведена отдельная линия электропитания, проведена настройка и ввод в эксплуатацию системы оповещения населения «Маяк» (ввод РСО в эксплуатацию 15.05.2015 г. на основании приказа Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области № 17 от 25.03.2015 г.).

Основное мероприятие 1.4	Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС.

В рамках основного мероприятия направлено средств бюджета района в сумме 794,5 тыс. руб. на содержание ЕДДС (оплата труда, суточные)

Задача 2	 Тестирование работы оборудования «Системы 112».

Основное мероприятие 2.1	Информационное взаимодействия с дежурно диспетчерским службами «01,02,03,04».

В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия: организовано взаимодействие с ДДС оперативно-дежурных служб по неблагоприятному прогнозу погоды, передача в ДДС через выделенные каналы связи «Системы 112» информации о происшествиях на территории района, организовано взаимодействия между ДДС по устранению последствий.

Задача 3	Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС.

Основное мероприятие 3.1	Обучение диспетчеров ЕДДС в БОУ ВО «Учебно-методический центр ГО и ЧС Вологодской области».

В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия: в период с 16 февраля по 13 марта  2015 года проведено обучение дежурно диспетчерского персонала ЕДДС, ДДС района в БОУ ВО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Вологодской области» по направлению подготовка персонала привлекаемого к выполнению задач «Системы 112».

3.Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие единой дежурно диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» на 1 января 2015 года в бюджете района было предусмотрено 794,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 794,5 рублей (100 % от запланированного объема), в том числе за счет собственных средств бюджета района - 794,5  тыс. рублей.

Отчет об использовании средств бюджета района на реализацию муниципальной программы  прилагается (Таблица 1).

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2015году выполнялись требования основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Обеспечено повышение готовности администрации и служб района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативно дежурных служб района при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В 2015году нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программыне принимались.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2015году изменения в муниципальную программу не вносились.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, выполненной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:СРм = 1/ 1= 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат:ССуз = 794,5/794,5=1.

Эффективность использования средств бюджета района:Эис = 1/1=1.

Степени достижения планового значения показателя:СДпз1 = 8/8=1.

Степень реализации муниципальной программы:СРмп =1 /1=1.

Эффективность реализации муниципальной программы  в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:ЭРмп = 1*1=1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,9, признается высокой.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

### В целях повышения эффективности работы ЕДДСвнести изменения в состав и структуру ЕДДС « Положения о ЕДДС Грязовецкого муниципального района» вместодежурный диспетчер ЕДДС, оперативный дежурный ЕДДС Грязовецкого муниципального района.

### Старший дежурный диспетчер ЕДДС

### Грязовецкого муниципального района                                                    А.В. Веселовский

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<**> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | Время реагирования органов управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, | мин. | 10 | 8 | 8 |  |

### Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приведение технических средств управления, связи и оповещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ.22.7.01-99 |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Оборудование помещения серверной |  | 01.01.2015 | 30.05.2015 | 01.01.2015 | 30.03.2015 | Экологическая безопасность рабочих мест | Экологическая безопасность рабочих мест |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Проведение отдельной линии электропитания |  | 01.01.2015 | 30.05.2015 | 01.01.2015 | 30.03.2015 | Устойчивая работа оборудования | Устойчивая работа оборудования |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Проведение настройки и ввода в эксплуатацию системы оповещения населения «Маяк» |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 15.05.2015 | Повышение безопасности населения | Повышение безопасности населения |  |
| ... | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1.на содержание ЕДДС (оплата труда, суточные) |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | Выполнение функций 4 раб. | Выполнение функций 4 раб. |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета районана реализацию муниципальной программыза 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года | сводная бюджетнаяроспись, план на 1января отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие единой дежурно диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» | итого по муниципальнойпрограмме Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе | всего, в том числе | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС Оплата труда, суточные. | ответственный исполнитель мероприятияУправление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе | всего, в том числе | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |