**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Грязовецкого муниципального района**

**за 2015 год**

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 02.02.2016 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района» (далее - Порядок) управлением социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района подготовлен сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективностиреализациимуниципальных программ района на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализациимуниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ.

Годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализациимуниципальных программ района ответственными исполнителями программ направляются в управление социально-экономического развития района администрации района до 10 марта года, следующего за отчетным, после согласования с Управлением финансов района с приложением утвержденного плана реализации муниципальной программы за отчетный год.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ формируется управлением социально-экономического развития администрации Грязовецкого муниципального района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Перечень му­ниципальных программ Гря­зовецкого муниципального района, утвержденный постановлением администрации Грязовецкого муни­ципального района от 30 октября 2013 года №440 (в редакции от 23 октября 2015 года № 383), включает 14 муниципальных программ.

По состоянию на 29 апреля 2016 года в управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района ответственными исполнителями представлены годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 13 муниципальных программ. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы» ответственным исполнителем представлен 19 мая 2016 года.

В соответствии с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году на реализацию муниципальных программ района предусмотрено средств в сумме 714623 тыс. руб.

В соответствии с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году на реализацию муниципальных программ района предусмотрено средств в сумме 788105 тыс. руб., увеличение к 1 январю 2015 года на 73482 тыс. руб. или на 10,3%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили в сумме 766589 тыс. руб. или 107,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 97,3% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

На основании представленных годовых отчетов в 2015 году средства бюджета района запланировано было направить на реализацию 78 основных мероприятий 14 муниципальных программ. В течение года средства бюджета района были направлены на выполнение 69 основных мероприятий 13 муниципальных программ. В 2015 году отсутствовало финансирование в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», средства бюджета района планировалось направить на реализацию двух основных мероприятий. По четырем муниципальным программам финансирование осуществлялось только по десяти основным мероприятиям из запланированных семнадцати основных мероприятий.

Из представленных 156 показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ 109 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программами, то есть выполнение по показателям составило 69,9%. Только по трём муниципальным программам выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ оценкой эффективности реализации 14 муниципальных программ согласно утвержденной методике за 2015 год эффективность реализации 5 муниципальных программ признана высокой, 3 муниципальных программ – средней,4 муниципальных программ – удовлетворительной, 2 муниципальных программ – неудовлетворительной.

**1. Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 11.11.2014 № 449 (изменения от 16.02.2015 № 44, от 18.08.2015 № 291, от 16.11.2015 № 430, от 18.01.2016 № 18).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 402300,5 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 135659,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 266640,9 тыс. руб.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25.12.2014 № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе (изменения внесены постановлением администрации района от 16 февраля 2015 года № 44) предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 402320,5 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 402300,5 тыс. руб., расхождение на 20,0 тыс. руб.

Отсутствует план реализации муниципальной программы на 2015 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком. Представлено девять планов мероприятий по реализации основных мероприятий не по установленной форме, которые утверждены приказом Управления образования района от 20 февраля 2015 года № 106 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2015 год».

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации района от 18 августа 2015 года № 291 по финансовому обеспечению: предусмотрено в программе средств бюджета района на 2015 год в сумме 402570,2 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи в соответствии с решением Земского Собрания района от 26 июня 2015 № 32 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25.12.2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - 394795,9 тыс. руб., расхождение на 7774,3 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 386139,9 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 16160,6 тыс. руб. или на 4,0%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 127945,7 тыс. руб., уменьшение на 7713,9 тыс. руб. или на 5,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 258194,2 тыс. руб., уменьшение на 8446,7 тыс. руб. или на 3,2%.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 18 января 2016 года № 18). В планы мероприятий по реализации основных мероприятий внесены изменения приказом Управления образования района от 31 декабря 2015 года № 752.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 386139,7 тыс. руб. или 96,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 127945,7 тыс. руб. или 94,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 258194,0 тыс. руб. или 96,8% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

В муниципальной программе предусмотрено тринадцать основных мероприятий по двум подпрограммам, по которым запланированы средства бюджета района.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм.

**Подпрограмма 1. Развитие общего и дополнительного обра­зования детей.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 401756,0 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 135115,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 266640,9 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 385504,9 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 16251,1 тыс. руб. за счет сокращения финансирования по отдельным мероприятиям, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 127310,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 258194,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 385504,7 тыс. руб. или 96,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 127310,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 258194,0 тыс. руб.

 Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 258194,0 тыс. руб. направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия 1.1 «обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей  здоровья» средства в сумме 6591,3 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 5295,1 тыс. руб.;

- обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 1046,2 тыс. руб.;

- поддержку общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях - 250 тыс. руб. (на улучшение условий учебного процесса в МБОУ «Ростиловская школа»).

2. В рамках основного мероприятия 1.2 «обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, родителям (законным представителям) детей**»** средства в сумме 15142,1 тыс. руб. направлены на:

- компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования - 7093,5 тыс. руб.;

- компенсации на проезд, приобретение одежды детям из многодетных семей - 1821,1 тыс. руб.;

- обеспечение льготного питания обучающихся - 4852,1 тыс. руб.;

- обеспечение питания детей, обучающихся по адаптированным программам - 1360,6 тыс. руб.;

- компенсации оплаты услуг интернета родителям (законным представителям) детей, обучающихся дистанционно на дому - 14,8 тыс. руб.

3. В рамках основного мероприятия 1.3 «обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 236460,6 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение общеобразовательного процесса в общеобразовательных учреждениях (на выплату заработной платы) - 159028,4 тыс. руб.;

- обеспечение общеобразовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях (на выплату заработной платы) - 77432,2 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района в сумме 127310,7 тыс. руб. направлены по восьми основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия 1.1 «обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей  здоровья» средства в сумме 88512,7 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение содержания зданий учреждений, оплаты коммунальных услуг, исполнения несвойственных функций и услуг аутсорсинга, а также подвоз школьников в общеобразовательные учреждения - 61936,6 тыс. руб.;

- обеспечение содержания зданий учреждений, оплаты коммунальных услуг, исполнения несвойственных функций и услуг аутсорсинга в дошкольных образовательных учреждениях - 24566,5 тыс. руб.;

- обеспечение содержания зданий учреждений, оплаты коммунальных услуг в учреждениях дополнительного образования (БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей») - 955 тыс. руб.;

- замену устаревшего школьного автобуса (МБОУ «Юровская школа») - 1054,6 тыс. руб.

2. В рамках основного мероприятия 1.2 «обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, родителям (законным представителям) детей**»** средства в сумме 676,2 тыс. руб. направлены на:

- оплату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией - 651,2 тыс. руб.;

- оплату за присмотр и уход за детьми, приживающими в пришкольном интернате - 25 тыс. руб.

3. В рамках основного мероприятия 1.3 «обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 15549,3 тыс. руб. направлены на обеспечение общеобразовательного процесса в учреждениях дополнительного образованиях (на выплату заработной платы).

4. В рамках основного мероприятия1.4 «комплексная безопасность образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений образования**»** средства в сумме 6125,6 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение обслуживания АПС и противопожарной охраны в общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждениях и в учреждении дополнительного образования - 1632,4 тыс. руб.;

- замену оконных блоков, ремонт сливного стояка, установку откачивающего насоса в подвальном помещении МБОУ «Вохтожская школа» - 975,8 тыс. руб.;

- ремонт туалетных комнат в МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» - 1165,5 тыс. руб.;

-установку теплосчетчиков в СП «Покровская школа», СП «Фроловская школа» - 294,5 тыс. руб.;

 -доукомплектование оборудованием Службы видеонаблюдения в БУ «Центр обеспечения деятельности ОУ» и пунктов видеонаблюдения в ОУ - 223,5 тыс. руб.;

- ремонт асфальтного покрытия в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» - 343,0 тыс. руб.;

- ремонт актового зала, гардероба в МБОУ «Юровская школа» - 490,9 тыс. руб.;

- ремонт входных групп в здании БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - 1000,0 тыс. руб.

5. В рамках основного мероприятия1.5 «формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и молодых талантов»средства в сумме 145,0 тыс. руб. направлены на:

- выплаты районных стипендий одаренным детям - 90,0 тыс. руб.;

- выплаты районных премий и премий «Олимп» одаренным детям - 40,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий с одаренными детьми (районных научно-исследовательских конференций, олимпиад, конкурсов, конференций Всероссийского, регионального, муниципального уровней) - 15,0 тыс. руб.

6. В рамках основного мероприятия1.6 «обеспечение условий духовно-нравственного, художественно-эстетического, правового, военно-патриотического воспитания школьников, формирование здорового образа жизни, безопасного поведения обучающихся, организация спортивно-массовой работы и мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений с обучающимися» средства в сумме 43,8 тыс. руб. направлены на:

- проведение мероприятий с детьми духовно-нравственной направленности - 22,4 тыс. руб.;

- проведение мероприятий с детьми правовой и военно-патриотической направленности - 8,9 тыс. руб.;

- проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми - 12,5 тыс. руб.

7. В рамках основного мероприятия1.7 «кадровое и методическое обеспечение системы образования района» средства в сумме 629,9 тыс. руб. направлены на:

- компенсации съема жилья молодыми педагогами, поступивших на работу в образовательные учреждения района - 14 тыс. руб.;

- проведение районных, участие в межрайонных и областных мероприятиях с педагогами - 37,8 тыс. руб.;

- проведение конкурсов среди педагогов и образовательных учреждений - 578,1 тыс. руб.

8. В рамках основного мероприятия1.8 «обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 15628,2 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение деятельности Управления образования района - 1988,1 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - 11080,5 тыс. руб.;

- на содержание и коммунальные услуги - 2559,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. Реализация молодежной политики.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 544,5 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 544,5 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 635,0 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 80,5 тыс. руб. за счет увеличения мероприятий, в том числе: собственные доходы бюджета района - 635,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 635,0 тыс. руб. или 114,5% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 635,0 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района в сумме 635,0 тыс. руб. направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия 2.1 «развитие и совершенствование форм молодежного самоуправления, организация работы молодежных общественных организаций, поддержка деятельности лидеров» на проведение мероприятий - 144,2 тыс. руб.

2. В рамках основного мероприятия 2.2 «развитие и совершенствование волонтерской деятельности» на реализацию проекта по благоустройству парка «Зеленая волна» и участие в областном слете волонтеров - 39,9 тыс. руб.

3. В рамках основного мероприятия 2.3 «организация деятельности центра по работе с молодежью «Молодежная волна»» на проведение мероприятий - 100,8 тыс. руб.

4. В рамках основного мероприятия 2.4 «развитие и совершенствование патриотического и гражданско-правового воспитания молодежи» на проведение мероприятий - 131,4 тыс. руб.

5. В рамках основного мероприятия 2.5 «создание условий для реализации творческого, спортивного и интеллектуального потенциала молодежи» на проведение мероприятий - 218,7 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: 85% муниципальных общеобразова­тельных учреждений соответствовали современным требованиям обучения; все детей в возрасте от 3 до 7 лет получали дошкольное образование, то есть отсутствовала очередь на получение дошкольного образования; доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников увеличилась до 56,5%; доля детей в возрасте 5-18 лет, полу­чающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ­ной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей чис­ленности детей данной возрастной группы увеличилась до 101,7%; доля детей, охваченных мероприя­тиями муниципального, регионального,  всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет увеличилась до 75%; 2820 чел. в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в районных и областных мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики; доля детей в возрасте 1-6 лет, со­стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо­ва­тельные учреждения, в общей чис­лен­ности детей в возрасте 1 - 6 лет уменьшилась до 2,7%; средняя наполняемость классов в го­родской местности составила 24,4 чел., в сель­ской местности - 11,9 чел.; все выпускники 11 классов му­ниципальных общеобразовательных учреждений, сдававшие ЕГЭ по русскому языку и математике, сдали ЕГЭ по данным предметам; все выпускники 9 классов муници­пальных общеобразовательных учреж­дений, сдававшие ОГЭ по русскому языку и математике, сдали ОГЭ по данным предметам; в муниципальных общеобразова­тельных учреждениях отсутствуют здания, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; увеличилось количество обучающихся, получаю­щих материальную поддержку из бюджета района, до 75 чел.; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе составило 112,3%; отношение средней заработной платы педагогических работников муници­пальных дошкольных образователь­ных учреждений к средней заработ­ной плате в сфере общего образова­ния в регионе составило 102,4%; отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного обра­зования детей к средней заработной плате учителей в регионе увеличилось до 85,2%; количество молодых людей, принимающих активное участие в деятельности органов самоуправления, состоящих в молодежных общественных организациях, увеличилось до 390 чел. при плане 310 чел.; 156 молодых людей заняты деятельностью в клубах Центра по ра­боте с молодежью «Молодежная волна»; 1880 молодых людей принимали участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; количество молодых людей, принимающих участие в спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях, увеличилось до 685 чел. при плане 550 чел.

Из представленных 21 показателя (индикатора) программы 20 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 95,2%.

Не выполнен один показатель (индикатор) подпрограммы 1:

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей числен­ности учителей муниципальных об­щеобразовательных учреждений составил 13,6% при плане - 16,0 (в связи с оптимизационными мероприятиями в общеобразовательных учреждениях района нет вакансий).

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год» в установленные сроки: программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 393479,7 тыс. руб., в бюджете - 379078,9 тыс. руб., расхождение на 14400,8 тыс. руб. Изменения в муниципальную программу внесены после представления годового отчета постановлением администрации района от 13 апреля 2016 года № 173.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,90).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», так как мероприятия программы способствуют развитию отрасли «образование» и сохранению достигнутых результатов, но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 20.11.2013 № 476 (изменения от 25.02.2014 № 88, в редакции от 25.12.2014 № 525, изменения от 18.08.2015 № 292, в редакции от 15.02.2016 № 70).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 210981,1 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25.12.2014 № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 декабря 2014 года № 525).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 229805,2 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 18824,1 тыс. руб. или на 8,9%.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 15 февраля 2016 года № 70), но установлено расхождение по основному мероприятию 4.1 «проведение социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста» подпрограммы 4 «Старшее поколение»: в программе предусмотрено средств в сумме 352,8 тыс. руб., должно быть - 269,8 тыс. руб., расхождение на 83 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 229722,8 тыс. руб. или 108,9% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 99,96% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 5050,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 197922,4 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 26730,2 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 20,0 тыс. руб.

По состоянию на 29 апреля 2016 года годовой отчет за 2015 год о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы» ответственным исполнителем в управлением социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района не представлен. Годовой отчет представлен 19 мая 2016 года.

По состоянию на 23 мая 2016 года не представлен план реализации муниципальной программы на 2015 год. В связи с отсутствием плана реализации муниципальной программы на 2015 год нет возможности проверить количество запланированных и выполненных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В муниципальной программе на 2015 год средства бюджета района запланированы по двадцати основным мероприятиям восьми подпрограмм.

**Подпрограмма 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 107244,6 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 3876,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 74464,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 28904,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 127929,2 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 20684,6 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 3166,9 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 98308,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 226454 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 127892,4 тыс. руб. или 119,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 99,97% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 3131,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 98306,9 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 26454,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 26454,0 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия 1.4 «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 98306,9 тыс. руб. направлены в рамках трёх основных мероприятий на:

- ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг многодетным семьям и отдельным категориям граждан – 68868,1 тыс. руб.;

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 24801,2 тыс. руб.;

- оказание других видов социальной помощи – 4637,6 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района в сумме 3131,5 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия 1.5 «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета района» на компенсацию расходов на ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (рабочих поселках).

**Подпрограмма 2. Социальное обслуживание.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 34853,3 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 34853,3 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 34079,3 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 774 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 34079,3 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 34079,3 тыс. руб. или 97,78% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 34079,3 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 34079,3 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий на:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения», БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада», БУ «Централизованная бухгалтерия системы социального обслуживания) – 32246,2 тыс. руб.;

- выплаты вознаграждения опекуну или попечителю по договору об осуществлении опеки или попечительства, в соответствии с действующим законодательством – 1833,1 тыс. руб.

**Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Гря­зовецком муниципальном районе.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 4723,7 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 1649,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 3074,5 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 4975,9 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 252,2 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 1649,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 3306,7 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 20,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 4975,7 тыс. руб. или 105,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 1649,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 3306,5 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 20,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств собственных средств областного бюджета в сумме 3306,5 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия 3.1 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на:

- частичную оплату стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1429,6 тыс. руб.;

- частичную оплату стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания с организацией 2-разового и 3-разового питания, созданных на базе учреждений, подведомственных Управлению образования – 1283,1 тыс. руб.;

- оплату стоимости питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 593,8 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1649,2 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий на:

- частичную оплату (компенсацию) стоимости путёвок в загородные оздоровительные учреждения и в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 1499,2 тыс. руб.;

- организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (организация лагеря труда и отдыха, трудовых бригад на базе БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада») - 150 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в сумме 20,0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» направлены на организацию трудовых бригад на базе образовательных организаций.

**Подпрограмма 4. Старшее поколение.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 452,8 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 100,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 352,8 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 452,8 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 100,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 352,8 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 4 составили в сумме 452,8 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 100,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 352,8 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 352,8 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий:

- «проведение социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста» - 269,8 тыс. руб., в том числе: мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека и др.;

- «укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов» – 83,0 тыс. руб., а именно: на проведение электромонтажных работ и замену электрооборудования в стационарном отделении БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Собственные доходы бюджета района в сумме 100,0 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия «защита прав и интересов граждан старшего поколения - поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на предоставление субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации (Грязовецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов).

**Подпрограмма 5. Безбарьерная среда.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 5 предусмотрено средств в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района – 100 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 5 предусмотрено средств в сумме 390,6 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 290,6 тыс. руб. за счет добавления основного мероприятия «оборудование (оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов», в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 100,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 14,4 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета – 276,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 5 составили в сумме 390,6 тыс. руб. или рост в 3,9 раза к запланированному объему на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 100,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 14,4 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета – 276,2 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 14,4 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия «оборудование (оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов» на базе организаций социального обслуживания, учреждений культуры, учреждений образования.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 276,2 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия «оборудование (оснащение) рабочих мест для незанятых инвалидов» на базе организаций социального обслуживания, учреждений культуры, учреждений образования.

Собственные доходы бюджета района в сумме 100,0 тыс. руб. направлены в рамках одного основного мероприятия «поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на предоставление субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации (Грязовецкой районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»).

В подпрограмме 5 и в годовом отчете отсутствует информация по мероприятиям, направленным на выполнение запланированных в 2015 году показателей подпрограммы:

 - доля сотрудников, представляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению составила 56%;

- доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов обратившихся в органы службы занятости с целью трудоустройства составила 57%.

**Подпрограмма 6. Мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, се­мей с детьми в Грязовецком муниципальном районе.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 6 предусмотрено средств в сумме 1079,0 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 1079,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 6 предусмотрено средств в сумме 1079,0 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 1079,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 6 составили в сумме 1079,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 1079,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1079,0 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий:

- «оказание социальных услуг детям и семьям с детьми» - 474,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности служб «Семейный медиатор» для семей, находящихся в состоянии развода и иной кризисной ситуации, «Семейный куратор», направленной на организацию комплексного межведомственного сопровождения семей, находящихся в социально-опасном положении, по методике «работа со случаем»;

- «предоставление социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья» - 604,5 тыс. руб. на оказание дистанционных консультативных услуг по вопросам воспитания и развития детей-инвалидов.

**Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы».**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 7 предусмотрено средств в сумме 10259,1 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 73,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 10185,6 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 7 предусмотрено средств в сумме 9558,1 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 701 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 73,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 9484,6 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 7 составили в сумме 9554,2 тыс. руб. или 93,1% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 99,96% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 69,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 9484,7 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 9484,7 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий:

- «обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения района, как ответственного исполнителя муниципальной программы» - 9391,9 тыс. руб. на содержание Управления социальной защиты населения района (оплата труда составила 86,3%, текущие расходы - 13,7%);

- «обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики» - 92,8 тыс. руб. на проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Международному дню инвалидов, Дню памяти политических репрессий, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Собственные доходы бюджета района в сумме 69,5 тыс. руб. направлены на содержание Управления социальной защиты населения района.

**Подпрограмма 8. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 8 предусмотрено средств в сумме 52268,6 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 52268,6 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 8 предусмотрено средств в сумме 51340,3 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 928,3 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 51340,3 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 8 составили в сумме 51298,9 тыс. руб. или 96,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 51298,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 51298,9 тыс. руб. направлены в рамках двух основных мероприятий:

 - «развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 48610,0 тыс. руб. **на в**ыплаты вознаграждения приемным родителям и выплаты на содержание в семье;

- «предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа их» - 2688,9 тыс. руб. на выплаты ежемесячных денежных компенсации уплаты найма (поднайма) жилого помещения; обеспечение отдыха и оздоровления; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отопления; обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в виде денежной компенсации.

В 2015 году в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: все обратившиеся граждане, в том числе и малоимущие граждане, получили меры социальной поддержки и социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; увеличилось количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет до 1896 ед. при плане 1382 ед; соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений к средней заработной платой по Вологодской области составило 63,1% при плане 58,0%; 52 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроены в свободное от учебы время (план – 45 чел.); доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составила 46% при плане 46%; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 99,2% при плане 81,6%.

В подпрограмме 5 и в годовом отчете отсутствует информация по мероприятиям, направленным на выполнение запланированных в 2015 году показателей подпрограммы:

 - доля сотрудников, представляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению составила 56%;

- доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов обратившихся в органы службы занятости с целью трудоустройства составила 57%.

Показатель подпрограммы 6 и показатель подпрограммы 7 являются показателями муниципальной программы, что является нарушением в соответствии с Порядком.

Расчет по показателю муниципальной программы осуществлен не в соответствии с утвержденной методикой расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (приложение 5 к муниципальной программе), по 10 показателям приложены подтверждающие документы не в соответствии с установленной формой или отсутствуют полностью, то есть проверить достоверность показателей нет возможности.

Из представленных 24 показателей (индикаторов) программы 22 показателя в соответствии с Таблицей 1 к годовому отчету соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 91,7%.

Не выполнены следующие два показателя (индикатора) программы:

- доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, составила 95,1% при плане 96,0% (один опекун отстранен в декабре 2015 года);

- количество недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц, составило 77 чел. при плане 78 чел. (один опекун отстранен в декабре 2015 года).

В связи с отсутствием плана реализации муниципальной программы на 2015 год и полной подтверждающей информации по показателям отсутствует возможность проверить достоверность оценки эффективности реализации муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем.

По состоянию на 24 мая 2016 года годовой отчет не размещен на официальном сайте района.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,95).

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу по мероприятиям, показателям, финансовому обеспечению и утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 25.11.2013 № 482 (в редакции от 07.04.2015 № 102, в редакции от 30.12.2015 № 528).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 35934,3 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 35934,3 тыс. руб.

В 2015 году муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе с учетом изменений, внесенных постановлением администрации района от 29 декабря 2014 года № 526 и от 07 апреля 2015 года № 102, предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 32526,5 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 35934,3 тыс. руб., расхождение на 3407,8 тыс. руб.

В плане реализации муниципальной программы на 2015 год, утвержденном распоряжением главы администрации от 19 февраля 2015 года № 66-р, отмечаются расхождения по финансовому обеспечению со сводной бюджетной росписью на 1 января 2015 года (в плане - 39360,2 тыс. руб., в бюджете - 35934,3 тыс. руб., расхождение на 3425,9 тыс. руб.) и муниципальной программой.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 41237,7 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 5303,4 тыс. руб. или на 14,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 37748,7 тыс. руб., увеличение на 1814,4 тыс. руб. или на 5,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 63,1 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 3425,9 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали).

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2015 года № 528). В план реализации муниципальной программы на 2015 год внесены необходимые изменения по финансовому обеспечению распоряжением главы администрации от 31 декабря 2015 года № 616-р, однако не указаны контрольные события по выполнению мероприятий программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 41237,7 тыс. руб. или 114,8,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 37748,7 тыс. руб. или 105,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 63,1 тыс. руб., на 1 января 2015 года средства отсутствовали и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 3425,9 тыс. руб., на 1 января 2015 года средства отсутствовали и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены на выполнение всех задач муниципальной программы по пяти основным мероприятиям муниципальной программы:

**1. На организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в дет­ских школах ис­кусств)** - освоено средств в сумме 10496,1 тыс. руб., из них: собственные доходы бюджета района - 10496,1 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 10359,4 тыс. руб. или 98,7%, на приобретение теплосчетчика и комплектующих к нему - 114,9 тыс. руб.

**2. На организацию биб­лиотечно-инфор­мационного об­служивания рай­она** - освоено средств в сумме 18009,5 тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района - 17386,9 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 15045,1 тыс. руб. или 86,5%, на приобретение ноутбука для библиобуса - 17,5 тыс. руб., на коммунальные услуги - 1680,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 63,1 тыс. руб., в том числе: на гранд лучшему сельскому работнику культуры - 50,0 тыс. руб., на подписку периодических изданий - 13,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 559,5 тыс. руб., в том числе: на подписку периодических изданий - 188,1 тыс. руб.; на книжную продукцию - 130,0 тыс. руб., на услуги связи - 241,4 тыс. руб.

**3. На сохранение, по­полнение и попу­ляризация музей­ных предметов и музейных фондов** - освоено средств в сумме 2429,8 тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района - 1822,8 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 1640,3 тыс. руб. или 90,0%, на коммунальные услуги - 160,9 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 607,0 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 287,0 тыс. руб., на приобретение оргтехники - 27,3 тыс. руб., на обслуживание пожарной сигнализации - 145,3 тыс. руб., на коммунальные услуги - 38,0 тыс. руб.

**4. На организацию и про­ведение куль­турно-массовых (культурно-досуго­вых, просвети­тельских) и твор­ческих меро­прия­тий, клубных формирований** - освоено средств в сумме 6727,9 тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района - 4938,5 тыс. руб., в том числе на оплату труда - 4479 тыс. руб. или 90,7%, на коммунальные услуги - 397,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 1789,4 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 1187,6 тыс. руб. или 66,4%, на коммунальные услуги - 120,7 тыс. руб., на приобретение акустической системы и оргтехники - 300,3 тыс. руб.

**5. На оказание мето­дической помощи учреждениям культуры, ведение бухгалтерского учета и отчетно­сти -** освоено средств в сумме 3574,4 тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района - 3104,4 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 2948,6 тыс. руб. или 95%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 470 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 269,2 тыс. руб. или 57,3%, на приобретение оргтехники - 40,3 тыс. руб., на проведение мероприятий - 31,8 тыс. руб., на приобретение призов, сувениров для проведения мероприятий - 75,8 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей увеличилась до 8,7%; 34930 ед. библиотечных фондов занесено в электронные каталоги на 1 января 2016 года; 8987 предметов находится в фондах музея; увеличилось число участников культурно-досуговых формирований до 492 чел., число участников культурно-массовых мероприятий увеличилось до 128,1 тыс. чел.; годовой туристский поток увеличился до 43536 чел., осуществлялось 8 туристских маршрутов; проведено 4 районных совещания, семинара, методических совета.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) программы все показатели соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

ВМетодику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (приложение 4 к муниципальной программе) необходимо внести изменения, так как не полностью описан метод сбора информации по отдельным показателям, расчет двух показателей не соответствует методике расчета (изменения внесены постановлением администрации района от 26 апреля 2016 года № 207).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,85).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы», так как мероприятия программы способствуют развитию спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также сохранению кадрового потенциала отрасли, но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу.

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.11.2014 № 460.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 22502,3 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 22502,3 тыс. руб.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе (изменения не вносились) предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 17373,5 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 22502,3 тыс. руб., расхождение по собственным доходам бюджета района на 5128,8 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 22629,5 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 127,2 тыс. руб. или на 0,6%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20256,9 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 2372,6 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали).

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе (изменения не вносились) предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 17373,5 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 22629,5 тыс. руб., расхождение на 5256 тыс. руб. (расхождение по собственным доходам бюджета района на 2883,4 тыс. руб. (в программе - 17373,5 тыс. руб. в бюджете - 20256,9 тыс. руб.), по межбюджетным трансфертам из бюджетов поселений за счет собственных средств на 2372,6 тыс. руб. (в программе - 0 тыс. руб. в бюджете - 2372,6 тыс. руб.)).

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 22629,5 тыс. руб. или 100,6% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20256,9 тыс. руб. или 90,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 2372,6 тыс. руб., на 1 января 2015 года средства отсутствовали и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены по двум из трех подпрограмм муниципальной программы на выполнение двух основных мероприятий из запланированных пяти основных мероприятий.

**Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 754,8 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 754,8 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 337,6 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 417,2 тыс. руб. или на 55,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 33,3 тыс. руб. (уменьшение на 721,5 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 304,3 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 337,6 тыс. руб. или 44,7% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 33,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 304,3 тыс. руб.

Средства бюджета района в сумме 337,6 тыс. руб. направлены на выполнение основного мероприятия «физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», из них: собственные доходы бюджета района в сумме 33,3 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств в сумме 304,3 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 2208,4 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 2208,4 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 не предусмотрено средств, уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 2208,4 тыс. руб. или на 100%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 отсутствуют или 0% от запланированного объема на 1 января 2015 года.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 19539,1 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 19539,1 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 22291,9 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 2752,8 тыс. руб. или на 14,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20223,6 тыс. руб. (увеличение на 684,5 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 2068,3 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме составили в сумме 22291,9 тыс. руб. или 114,1% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20223,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 2068,3 тыс. руб.

Средства бюджета района в сумме 22291,9 тыс. руб. направлены на выполнение основного мероприятия «оказание муниципальных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере физической культуры и спорта», из них:

- собственные доходы бюджета района в сумме 20223,6 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 12676,3 тыс. руб. или 62,7%, на содержание спортивных сооружений - 3229,5 тыс. руб., на прочие расходы (в том числе налоги) - 4278,4 тыс. руб.;

 - межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств в сумме 2068,3 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 1001,8 тыс. руб. или 48,4%, на содержание спортивных сооружений - 519,8 тыс. руб., на приобретение материальных запасов - 546,7 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась до 27%; 21 спортсмен района включен в список кандидатов в спортивные сборные команды Вологодской области; доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась до 45,2%; 13 призовых мест занято в областных спортивных мероприятиях.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) программы 5 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 62,5%.

Не выполнены следующие 3 показателя (индикатора) программы:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 3% при плановом значении - 43,1% (неправильно сделан расчет планового значения показателя);

- доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже 1 спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, составила 10,8% при плановом значении - 19% (за счет отсутствия финансирования по подпрограмме 2);

- доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников составила 10,6% при плановом значении - 30% (за счет отсутствия финансирования по подпрограмме 2).

В прилагаемой к муниципальной программе методике расчета значений показателей (индикаторов) неправильно указан расчет, источник исходных данных по отдельным показателям.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год»: программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 17491,5 тыс. руб., в бюджете - 23317,7 тыс. руб., расхождение на 5826,2 тыс. руб.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,74).

По подпрограмме 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» отсутствовало финансирование в 2015 году и не запланировано финансирование на 2016 год, то есть необходимо принять решение по дальнейшей реализации подпрограммы 2.

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу (в том числе в подпрограммы), а именно: по показателям (индикаторам), методике расчета значений показателей (индикаторов), финансовому обеспечению, а также утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации района от 25.07.2014 № 317 (в редакции от 16.10.2014 № 406, в редакции от 19.02.2015 № 48, в редакции от 22.07.2015 № 261, изменения от 15.02.2016 № 69).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 4899,3 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 100 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 4799,3 тыс. руб.

В 2015 году после приведения муниципальной программы (изменения в муниципальную программу внесены в установленные сроки постановлением администрации района от 19 февраля 2015 года № 48, но установлены расхождения по двум основным мероприятиям 1.1 и 1.2) в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не утвержден План реализации муниципальной программы на 2015 год. План реализации муниципальной программы на 2015 год утвержден только в 2016 году распоряжением главы администрации района от 24 февраля 2016 года № 65-р.

В муниципальной программе с учетом вышеуказанных изменений от 19 февраля 2015 года № 48 средства бюджета района на 2015 год по основному мероприятию 1.1 «строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района» - 2595 тыс. руб., по основному мероприятию 1.2 «строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов» - 807,3 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района: по основному мероприятию 1.1 - 0 тыс. руб. (расхождение на 2595 тыс. руб.), по основному мероприятию 1.2 – 3402,3 тыс. руб. (расхождение на 2595 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 8377,5 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 3478,2 тыс. руб. или на 71,0%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 464,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3641,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 4271,9 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 15 февраля 2016 года № 69).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 8377,5 тыс. руб., увеличение на 3478,2 тыс. руб. или на 71,0% от запланированного объема на 1 января 2015 года (на 1 января отсутствовали средства федерального бюджета и увеличились расходы за счет собственных доходов бюджета) и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 464,5 тыс. руб., увеличение на 364,5 тыс. руб. или в 4,6 раза от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3641,1 тыс. руб., уменьшение на 1158,2 тыс. руб. или на 24,1% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 4271,9 тыс. руб. (на 1 января 2015 года отсутствовали средства федерального бюджета) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены на выполнение трёх из четырёх задач муниципальной программы по трём основным мероприятиям муниципальной программы:

**1.** **На строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях района для молодых семей и молодых специалистов** (субсидии на улучшение жилищных условий) - освоеносредств в сумме 5790,52 тыс. руб., из них: собственные доходы бюджета района - 289,53 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2604,05 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 2896,94 тыс. руб.

**2.** **На строительство распределительных газовых сетей** (на проверку достоверности сметной стоимости и строительства объекта - распределительный газопровод д. Палкино МО Перцевское) - освоеносредств в сумме 2516,95 тыс. руб., из них: собственные доходы бюджета района - 104,95 тыс. руб. (на проверку достоверности сметной стоимости и строительства объекта - распределительный газопровод д. Палкино МО Перцевское), межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1037,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1375,0 тыс. руб.

**3.** **На реализацию проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений района** в рамках проведения конкурсов профмастерства и конкурсов в рамках Ярмарки «Урожай-2015» израсходовано собственных средств бюджета района в сумме 70 тыс. руб.

В рамках выполнения основного мероприятия «Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений района» на проведение в сельских поселениях Дней деревни и поселенческих Праздников труда израсходовано средств бюджетов муниципальных образований района в сумме 100,0 тыс. руб.

В рамках выполнения основного мероприятия «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений» на строительство спортивных площадок израсходовано средств бюджетов муниципальных образований района в сумме 822,3 тыс. руб., из них: собственные доходы бюджетов поселений - 268,5 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 267,6 тыс. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 286,2 тыс. руб.

В 2015 году на реализацию основных мероприятий привлечены внебюджетные средства в сумме 3598,7 тыс. руб., из них: на строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях района для молодых семей и молодых специалистов - 2846,6 тыс. руб.; на строительство газопровода в д. Палкино МО Перцевское - 574,6 тыс. руб.; на реализацию проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений района (на проведение в сельских поселениях Дней деревни и поселенческих Праздников труда) - 78 тыс. руб.; на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений (на строительство спортивных площадок) - 99,5 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях 0,4093 тыс. кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 0,3056 тыс. кв.м, в результате улучшили жилищные условия восемь сельских семей, из них две семьи (участники 2014 года) и шесть молодых семей и молодых специалистов; введено в действие 1,6 км газораспределительных сетей; реализовано пять проектов местных инициатив граждан, 221 гражданин принял участие в реализации проектов; проведено 15 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) программы 5 показателей соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям достигло 62,5%.

Не выполнены следующие 3 показателя (индикатора) программы:

- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов составил 0,3056 тыс. кв.м при плановом значении - 0,423 тыс. кв.м (два участника программы переходят на 2016 год);

- 6 молодых семей и молодых специалистов улучшили жилищные условия при плановом значении - 8 семей (два участника программы переходят на 2016 год);

- ввод в действие распределительных газовых сетей составил 1,6 км при плановом значении - 1,734 км (в соответствии с техническим планом и актом приемки в эксплуатацию).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,73).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», так как мероприятия программы способствуют закреплению кадров в сельской местности, но с обязательным утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год.

**6. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 05.11.2014 № 441 (изменения от 29.12.2015 № 525).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 586,2 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 586,2 тыс. руб.

В 2015 году муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 800 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 586,2 тыс. руб., расхождение на 213,8 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 205,9 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 205,9 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2015 года № 525).

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 205,9 тыс. руб., уменьшение на 380,3 тыс. руб. или на 64,9% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 205,9 тыс. руб.

Средства бюджета района направлены на выполнение трёх из пяти задач муниципальной программы по четырем основным мероприятиям из запланированных шести основных мероприятий:

- на ремонт и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (на строительство колодцев) - 134,2 тыс. руб.;

- на природоохранные мероприятия по особо охраняемым природным территориям, соблюдение законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений (на страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии плотины) - 29,4 тыс. руб.;

- на подписку экологических изданий - журнала «Экология производства» - 32,3 тыс. руб.;

- на проведение работ по экологическому мониторингу (на предоставление информации по договору с Институтом экологии «ЭЛПРОС») - 10,0 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: объем сброса неочищенных сточных вод в водные объекты снизился до 1,63 млн. куб.м, построено три колодца, в районе 14 эксплуатируемых объектов размещения отходов, 9 особо охраняемых природных территорий, проведено 88 мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения.

Из представленных 5 показателей (индикаторов) программы 3 показателя соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям достигло 60%.

Не выполнены следующие 2 показателя (индикатора) программы:

- количество отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения составило 3 ед. при плановом значении - 5 ед. (связано с проведением работ по строительству колодцев, предусматривающих значительно большие финансовые затраты по сравнению с обустройством и ремонтом);

- количество эксплуатируемых объектов размещения отходов составило 14 ед. при плановом значении - 11 ед. (связано с изменением природоохранного законодательства и финансирования мероприятий по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,88).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», но с обязательным утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**7. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2014 № 444.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 18805,2 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 2300,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 9239,2 тыс. руб.;

- дорожный фонд района - 7266,0 тыс. руб.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Изменения в муниципальную программу не вносились.

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 18896,6 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 18805,2 тыс. руб., расхождение на 91,4 тыс. руб., (расхождение по собственным доходам бюджета района на 1904,4 тыс. руб. (в программе - 4204,4 тыс. руб., в бюджете - 2300 тыс. руб.), по дорожному фонду района на 1813 тыс. руб. (в программе - 5453,0 тыс. руб., в бюджете - 7266 тыс. руб.)).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 18461,6 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 343,6 тыс. руб. или на 1,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 2033,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 9162,6 тыс. руб.;

- дорожный фонд района - 7266,0 тыс. руб.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки. Изменения в муниципальную программу внесены после представления годового отчета постановлением администрации района от 10 мая 2016 года № 219.

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 18896,6 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 18461,6 тыс. руб., расхождение на 435 тыс. руб.

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 15923,9 тыс. руб. или 84,7% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 86,3% от запланированного объема на 31 декабря 2015, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 2033,0 тыс. руб. или 88,4% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 9162,6 тыс. руб. или 99,2% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- дорожный фонд района - 4728,3 тыс. руб. или 65,1% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 65,1% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены на выполнение трёх задач муниципальной программы по четырем основным мероприятиям.

 Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 2 «проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» в сумме 9162,6 тыс. руб. направлены на:

- ремонт автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта: пгт.Вохтога ул. Железнодорожная от д. 41 до д. 51 - 1543,4 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Пылаевых (от ул. Горького до дома №52) в г.Грязовец, - 1155,0 тыс. руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Рабочая от ж/д переезда до ФОКа в г.Грязовец - 1203,2 тыс. руб.;

- ремонт автодороги п.Вохтога-д.Вохтога-д.Ваганово в Грязовецком районе - 1961,3 тыс. руб.;

- ремонт ул. Центральная в д. Слобода Грязовецкого района - 2051,5 тыс. руб.;

- ремонт участка дороги по ул. Привокзальной от ул. Обнорского до ул. Гагарина в г.Грязовец - 719,0 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта: пгт.Вохтога, ул. Железнодорожная - 529,2 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района в сумме 2033 тыс. руб. направлены по двум основным мероприятиям:

- выделение субсидии на возмещение части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения района автомобильным транспортом» - 1366,5 тыс. руб.;

- выделение субсидии на возмещение части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения района железнодорожным транспортом - 666,5 тыс. руб.

Средства дорожного фонда района в сумме 4728,3 тыс. руб. направлены по двум основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия 1 «осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 2980,3 тыс. руб. направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Вохтожское, МО Комьянское, МО Перцевское, МО Ростиловское, МО Сидоровское, МО Юровское.
2. В рамках основного мероприятия 2 «проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» средства в сумме 1748,0 тыс. руб. направлены на:

- ремонт автодороги п.Вохтога-д.Вохтога-д.Ваганово в Грязовецком районе - 21,65 тыс. руб.;

- приобретение дороги к полигону размещения ТБО в п. Вохтога - 1706,3 тыс. руб.;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации объекта «ремонт автодороги п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе (школьный маршрут)» - 20,05 тыс. руб.

В рамках выполнения основного мероприятия 2 «проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» направлено средств бюджетов муниципальных образований района (МО Грязовецкое, МО Перцевское, МО Вохтожское) в сумме 85,8 тыс. руб.

В муниципальной программе отсутствует раздел об участии поселений в реализации муниципальной программы и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе муниципальных образований района.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: ввод отремонтированных автомобильных дорог составил 5,4 км; 100% фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом; доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составила 3,7%; 100% фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Из представленных 4 показателей (индикаторов) программы 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 75%.

Не выполнен один показатель (индикатор) программы:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составила 3,7% при плановом значении - 3,59% (за счет уменьшения численности населения района, количество населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения, не изменилось).

В прилагаемой к муниципальной программе методике расчета значений показателей (индикаторов) неправильно указан источник исходных данных по отдельным показателям.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год» в установленные сроки: в программе предусмотрено средств бюджета района в сумме 16547,8 тыс. руб., в бюджете - 25600,6 тыс. руб., расхождение на 9052,8 тыс. руб. Изменения в муниципальную программу внесены после представления годового отчета постановлением администрации района от 10 мая 2016 года № 219.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,99).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу, а именно: добавить раздел и показатели об участии поселений в реализации муниципальной программы, изменить финансовое обеспечение и методику расчета значений показателей, а также утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**8. Муниципальная программа «Повышение эффективности управ­ления финансами в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2014 № 445 (в редакции от 28.12.2015 № 513).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 8300,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 8300,0 тыс. руб.

В муниципальной программе было предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 8300 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года. План реализации муниципальной программы на 2015 год утвержден приказом начальника Управления финансов района от 01.06.2015 № 45.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 6651,8 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 1648,2 тыс. руб. или на 19,9%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 6651,8 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2015 года № 513). В план реализации муниципальной программы на 2015 год изменения внесены приказом начальника Управления финансов района от 23.12.2015 № 129.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 6125,2 тыс. руб. или 73,8% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 92,1% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 6125,2 тыс. руб.

Средства бюджета района в сумме 6125,2 тыс. руб. направлены по двум основным мероприятиям муниципальной программы:

- на обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы - 5895,6 тыс. руб., в том числе: на оплату труда - 5279,7 тыс. руб. или 89,6%, на командировочные расходы - 43,6 тыс. руб., на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности органа местного самоуправления - 567,5 тыс. руб., на уплату налогов - 4,8 тыс. руб.;

- на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района - 229,6 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций) увеличилась до 21,8%; выполнен план мероприятий по укреплению доходной базы бюджета района; выполнен план мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета района; не превышен норматив формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления района; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района, составила 88,7%; выполнены в соответствии с планом контрольные мероприятия; сократилась доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов бюджета района до 0,03%; информация о бюджете района в доступной для граждан форме размещена на сайте района.

Из представленных 11 показателей (индикаторов) программы 10 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 90,9%.

Не выполнен один показатель (индикатор программы): доля просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района составила 2,0% при плановом значении - 1,5% (за счет обязательств по уплате задолженности по решению суда по объекту капитального строительства и расходам по временному социально-бытовому обустройству в пунктах временного размещения).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,98).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управ­ления финансами в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

**9. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2014 № 447 (изменения от 02.12.2015 № 455, от 26.01.2016 № 31).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 205,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 205,0 тыс. руб.

В муниципальной программе было предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 205,0 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе не предусмотрено средств, уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 205,0 тыс. руб. или на 100%.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в установленные сроки: в программе собственные доходы бюджета района всего составили 205,0 тыс. руб., в бюджете - 0 тыс. руб., расхождение на 205,0 тыс. руб. Изменения в муниципальную программу внесены после представления годового отчета постановлением администрации района от 12 мая 2016 года № 224.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе отсутствуют или 0% от запланированного объема на 1 января 2015 года.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы при отсутствии финансирования достигнуты следующие результаты: предоставлена имущественная поддержка 6 субъектам МСП; организовано и проведено 5 обучающих семинаров; организован конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий на создание собственного дела (грантов).

Из представленных 5 показателей (индикаторов) программы 2 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 40%.

Не выполнены следующие три показателя (индикатора) программы:

- субъекты МСП не получили финансовую поддержку (плановое значение - 2 ед.), так как комиссия отклонила одну заявку, которая не соответствовала условиям предоставления субсидии на создание собственного дела (с даты регистрации индивидуального предпринимателя прошло более двух лет), по второй заявке итоговый балл бизнес-проекта составил 1,7 (субсидия не предоставляется, если итоговый балл менее 2);

- число субъектов малого и среднего пред­принимательства на 10 тыс. человек населе­ния составило 266 ед. при плановом значении - 272 ед. (в связи сокращением числа индивидуальных предпринимателей);

- налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (ЕНВД, патент, ЕСХН) составили 20,5% при плановом значении - 22,2% (за счет сокращения поступлений ЕНВД).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» при условии финансирования из бюджета района, так как мероприятия программы способствуют созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

**10. Муниципальная программа «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 11.11.2014 № 448 (в редакции от 24.02.2015 № 51, в редакции от 19.08.2015 № 296, в редакции от 23.12.2015 № 499).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1409,4 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 1409,4 тыс. руб.

В 2015 году после приведения муниципальной программы (изменения в муниципальную программу внесены в установленные сроки постановлением администрации района от 24.02.2015 № 51) в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не утвержден План реализации муниципальной программы на 2015 год. План реализации муниципальной программы на 2015 год утвержден постановлением администрации района от 03 августа 2015 года № 277 после внесения изменений в муниципальную программу постановлением администрации района от 19 августа 2015 года № 296 (изменилось финансирование).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1673,4 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 264 тыс. руб. или на 18,7%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1673,4 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 23 декабря 2015 года № 499). В План реализации муниципальной программы на 2015 год изменения не внесены.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1673,4 тыс. руб. или 118,7% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1673,4 тыс. руб.

Собственные доходы бюджета района направлены на выполнение четырех из шести задач муниципальной программы по восьми мероприятиям:

- сопровождение и обслуживание программных средств в целях обеспечения электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями (на приобретение электронных цифровых подписей сотрудникам ОМСУ) - 5 тыс. руб.;

- обеспечение высокоскоростного доступа к глобальной сети Интернет (на оплату услуг доступа в Интернет) - 20,4 тыс. руб.;

- сопровождение и обслуживание официального интернет-сайта района (на оплату хостинга, техническую поддержку) - 23,1 тыс. руб.;

- модернизация компьютерной техники (на приобретение комплектующих частей для автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) - 6,9 тыс. руб.;

- сопровождение и обновление антивирусного программного обеспечения (на продление лицензии антивирусного программного обеспечения) - 64,4 тыс. руб.;

- сопровождение специализированного бухгалтерского программного обеспечения и систем электронной сдачи отчетности (на продление ИТС поддержки программ 1С Предприятие 8.3, лицензии СБИС) - 17,5 тыс. руб.;

- приобретение программного комплекса «Стек-ЖКХ» (на приобретение лицензии программного комплекса «Стек-ЖКХ») - 16,5 тыс. руб.;

- выполнение работ по информационно-техническому сопровождению в сфере компьютерных технологий (на оплату труда сотрудников информационно-технической сферы) - 1519,6 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: 38% АРМ обеспечены доступом к системе электронного правительства; 100% органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) обеспечены поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия от общего количества ОМСУ, использующих межведомственное взаимодействие; 95% АРМ с подключенным выходом в Интернет; все ОМСУ обеспечены поддержкой официального сайта; 10% пользователей прошли обучение; 100% АРМ прошли аттестацию; 100% АРМ обеспечены информационно-техническим сопровождением; в рамках проекта «Электронный гражданин» прошли обучение 1% граждан; 13 органов местного самоуправления и организаций в районе осуществляют активацию граждан на ЕПГУ; все поступившие заявки в сфере компьютерных технологий выполнены.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) программы все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,84).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», но с обязательным утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**11. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 13.11.2014 № 455.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 100,0 тыс. руб.

В муниципальной программе было предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 100 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 20,0 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 80 тыс. руб. или на 80%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 20,0 тыс. руб.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 100 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 20,0 тыс. руб., расхождение на 80 тыс. руб.

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 20,0 тыс. руб. или 20% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

На начало 2015 года средства бюджета района в сумме 100 тыс. руб. запланированы по трем основным мероприятиям из одиннадцати предусмотренных программой.

Собственные доходы бюджета района в сумме 20,0 тыс. руб. направлены на выполнение двух из трех задач муниципальной программы:

- на повышение безопасности дорожного движения в рамках основного мероприятия программы «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» - 10 тыс. руб. (на проведение районного конкурса «Безопасное колесо»);

- на профилактику наркомании в рамках основного мероприятия программы «профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией» - 10 тыс. руб. (на награждение победителей районного этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей»).

Основные мероприятия муниципальной программы проведены в рамках текущей деятельности участников муниципальной программы. На выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы средства бюджета района не направлялись.

Из представленных 15 показателей (индикаторов) программы 6 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 40%.

Не выполнены следующие 9 показателей (индикаторов) программы:

- количество зарегистрированных преступлений увеличилось до 732 ед. при плановом значении - 507 ед. (связано с увеличением активности населения района в передаче сообщений о правонарушениях);

- количество преступлений, совершённых на бытовой почве, увеличилось до 34 ед. при плановом значении - 13 ед. (в связи с ухудшениями социально экономической обстановкой в семьях);

- доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, увеличилось до 60,8% при плановом значении - 19% (не желание трудоустраиваться на постоянную работу);

- количество зарегистрированных краж увеличилось до 328 ед. при плановом значении - 245 ед. (увеличение регистрации дачных преступлений);

- количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, увеличилось до 43 ед. при плановом значении - 37 ед. (увеличение преступлений совершённых группой подростков);

- количество зарегистрированных преступлений, совершённых в общественных местах, увеличилось до 229 ед. при плановом значении - 105 ед. (увеличение выявления и регистрации преступлений с использование возможностей АПК «Безопасный город»);

- количество зарегистрированных преступлений, совершённых на улицах, увеличилось до 132 ед. при плановом значении - 52 ед. (увеличение выявления и регистрации преступлений с использование возможностей АПК «Безопасный город»);

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилось до 10 чел. (увеличении массовой гибели людей при ДТП);

- количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учёте в учреждениях здравоохранения, увеличилось до 5 чел. при плановом значении - 3 чел. (приравнивание на законодательном уровне употребления некоторых курительных смесей к наркотическим веществам).

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год»: в программе собственные доходы бюджета района в сумме 100,0 тыс. руб., в бюджете - 0 тыс. руб., расхождение на 100,0 тыс. руб.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,7).

На 2016 год в бюджете района не запланировано финансирование по муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», то есть необходимо принять решение по дальнейшей реализации программы.

При отсутствии финансирования необходимо досрочно прекратить реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

Продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» только при условии финансирования из бюджета района, но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**12. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.11.2014 № 458 (изменения от 24.08.2015 № 298).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1723,5 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1723,5 тыс. руб.

В 2015 году муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 178424,6 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 1723,5 тыс. руб., расхождение на 176701,1 тыс. руб.

В муниципальную программу постановлением администрации района от 24 августа 2015 года № 298 внесены изменения по финансовому обеспечению: предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 180424,6 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи в соответствии с решением Земского Собрания района от 26 июня 2015 № 32 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25.12.2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - 36986,4 тыс. руб., расхождение на 143438,2 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 66950,9 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 65227,4 тыс. руб. или в 38,8 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3060,99 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 31711,48 тыс. руб., увеличение на 29987,98 тыс. руб. или в 28,2 раза от запланированного объема на 1 января 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 27421,93 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 4756,49 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали).

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В муниципальной программе (изменения вносились только один раз постановлением администрации района от 24 августа 2015 года № 298) предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 180424,6 тыс. руб., что не соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 66950,9 тыс. руб., расхождение на 113473,7 тыс. руб.

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 48614,5 тыс. руб., увеличение на 46891 тыс. руб. или в 28,2 раза от запланированного объема на 1 января 2015 года и 72,6% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1999,95 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали), уменьшение на 1061,04 тыс. руб. или на 34,7% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20315,18 тыс. руб., увеличение на 18591,68 тыс. руб. или в 11,8 раз от запланированного объема на 1 января 2015 года и уменьшение на 11396,3 тыс. руб. или на 35,9% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 21542,87 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали) или 78,6% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 4756,49 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

В муниципальной программе предусмотрено тринадцать основных мероприятий по пяти подпрограммам и только по двум основным мероприятиям запланированы средства бюджета района.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм.

**Подпрограмма 2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 не было предусмотрено средств.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 64950,9 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1060,99 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 31711,48 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 27421,93 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 4756,49 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 46614,54 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали) или 71,8% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20315,18 тыс. руб. или 64,1% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 21542,87 тыс. руб. или 78,6% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 4756,49 тыс. руб. или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района в сумме 46614,54 тыс. руб. направлены в рамках основного мероприятия «строительство малоэтажных жилых домов» - на новое строительство жилого дома в г. Грязовец, ул.Газовиков, д.39, площадью 1020,1 кв.м.

**Подпрограмма 5.** **Развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры) на 2015-2017 годы.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 5 не было предусмотрено средств.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 5 предусмотрено средств в сумме 2000,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 2000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 5 составили в сумме 1999,95 тыс. руб. (на 1 января 2015 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1999,95 тыс. руб.

Средства бюджета района в сумме 1999,95 тыс. руб. направлены в рамках основного мероприятия «предоставление субсидий юридическим лицам из бюджета района в целях финансового обеспечения затрат на покупку каменного угля и дров».

Основное мероприятие «предоставление субсидий юридическим лицам из бюджета района в целях финансового обеспечения затрат на покупку каменного угля и дров» добавлено в подпрограмму 5 изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24 августа 2015 года № 298, а также отражено в решении Земского Собрания района от 24 сентября 2015 года № 54 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, увеличилась до 7,25%; 69 чел. (28 семей) переселены из аварийных жилых домов; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, составила 33,7 кв.м, в том числе введенная в действие за год составила 0,49 кв.м; годовой объем ввода жилья составил 16212 кв.м.

Из представленных 23 показателей (индикаторов) программы 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 30,4%. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 и показатель (индикатор) подпрограммы 4 являются показателями (индикаторами) муниципальной программы (показатели не должны повторяться).

Не выполнены следующие 16 показателей (индикаторов) программы:

- общая площадь построенных домов (в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) составила 1020,1 кв.м при плановом значении - 3073,8 кв.м (не выполнен в срок муниципальный контракт по строительству 3 многоквартирных домов в п. Вохтога);

- переселено из аварийных жилых домов 69 чел. при плановом значении - 169 чел. (не выполнен в срок муниципальный контракт по строительству 3 многоквартирных домов в п. Вохтога);

- переселено из аварийных жилых домов 28 семей при плановом значении - 73 семьи (не выполнен в срок муниципальный контракт по строительству 3 многоквартирных домов в п. Вохтога);

- количество расселенных жилых помещений составило 28 ед. при плановом значении - 73 ед. (не выполнен в срок муниципальный контракт по строительству 3 многоквартирных домов в п. Вохтога);

- аварийные жилые дома не сносились, то есть общая площадь снесенных домов равняется

0 кв.м при плановом значении - 3785,9 кв.м, количество снесенных домов 0 ед. при плановом значении - 19 ед.;

 - не построены распределительные газовые сети при плановом значении - 1,4 км (ввиду недостаточности финансирования для разработки проекта по газоснабжению населенных пунктов района);

- количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, составило 0 ед. при плановом значении - 60 ед. (ввиду недостаточности финансирования для разработки проекта по газоснабжению населенных пунктов района);

- ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов не улучшали жилищные условия с использованием государственной поддержки при плановом значении - 1 чел. (финансовые средства не выделялись);

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета, составило 1 чел. при плановом значении - 31 чел. (Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области был обеспечен жильем только 1 гражданин);

- доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов составила 86% при плановом значении - 100% (документы территориального планирования разработаны и утверждены в 6 из 7 муниципальных образований района, в 2015 году разработан генплан территории МО Комьянское, проводится процедура утверждения, окончательно планируется утвердить в 2016 году);

- доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 7,12% при плановом значении - 12,0% (ввиду отсутствия достаточного финансирования для бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям);

- доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 0% при плановом значении - 2,0% (ввиду отсутствия свободного жилья на территории района, удовлетворяющим основным требованиям предоставления жилых помещений для многодетных семей);

- уровень газификации района природным газом составил 45,84% при плановом значении - 58,8% (не введен в эксплуатацию газопровод в п. Вохтога);

- доля сетей коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района, не нуждающихся в замене составила 81,45% при плановом значении - 85,1% (ввиду недостаточного финансирования по замене ветхих сетей);

- протяженность реконструированных и построенных сетей водоподготовки и отведения сточных вод составила 1769 м при плановом значении - 9704,6 м (ввиду недостаточности финансирования).

В прилагаемой к муниципальной программе методике расчета значений показателей (индикаторов) неправильно указан расчет, источник исходных данных и единицы измерения по отдельным показателям.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год»: программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 23033,4 тыс. руб., в бюджете - 9904,6 тыс. руб., расхождение на 13128,8 тыс. руб.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,54).

По подпрограмме 4 «Стимулирование развития жилищного строительства в Грязовецком муниципальном районе» отсутствовало финансирование в 2015 году и не запланировано финансирование на 2016 год, по подпрограмме 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры) на 2015-2017 годы» не запланировано финансирование на 2016 год, то есть необходимо принять решение по дальнейшей реализации таких подпрограмм.

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу (в том числе в подпрограммы), а именно: по показателям (индикаторам), методике расчета значений показателей (индикаторов), финансовому обеспечению, а также утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

**13. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и кадрового обеспечения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.11.2014 № 461 (изменения от 16.12.2015 № 483).**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 6081,7 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1900,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3403,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778,0 тыс. руб.

В муниципальной программе было предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 6081,7 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 5156,5 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 925,2 тыс. руб. или на 15,2%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1542,0 тыс. руб. (уменьшение - на 358,0 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2836,5 тыс. руб. (уменьшение - на 567,2 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778,0 тыс. руб.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 25 декабря 2014 года № 39 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 декабря 2015 года № 483).

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 5124,4 тыс. руб. или 84,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 99,4% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района – 1510,0 тыс. руб., уменьшение на 390,0 тыс. руб. или на 20,5% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 97,9% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2836,4 тыс. руб., уменьшение на 567,3 тыс. руб. или на 16,7% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778 тыс. руб. или 100% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

В муниципальной программе предусмотрено десять основных мероприятий по трем подпрограммам и только по трем основным мероприятиям запланированы средства бюджета района.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации трех подпрограмм.

**Подпрограмма 1.** **Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе** (в приложении к бюджету подпрограмма называется «Развитие муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе»).

 По состоянию на 1 января 2015 года и на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 30,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 30,0 тыс. руб. или 100% от запланированного объема.

Средства бюджета района в сумме 30,0 тыс. руб. направлены на решение одной из трех задач подпрограммы 1 «развитие системы повышения квалификации (переподготовки) муниципальных служащих» - на обучение муниципальных служащих на семинарах, курсах повышения квалификации.

**Подпрограмма 2.** **Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального рай­она.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 300,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 300,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 331,0 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2015 года на 31,0 тыс. руб. за счет дополнительного мероприятия по стипендиям, в том числе: собственные доходы бюджета района - 331,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 299,0 тыс. руб. (не заключены соглашения на обучение в высших медицинских заведениях с 4 студентами) или 99,7% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 90,3% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены на решение одной из трех задач подпрограммы 2 «привлечение профессиональной, инициа­тивной молодежи для работы в органы мест­ного самоуправления района» в рамках основного мероприятия «реализация мер, направлен­ных на привле­чение квали­фициро­ванных специали­стов» - на организацию и прове­дение районного Празд­ника труда в сумме 275 тыс. руб., на выплату стипендий из бюд­жета района еже­месячно в размере 2,0 тыс. руб. студен­там 4-6 курсов мед. ВУЗов, обучающимся за счёт средств федерального бюд­жета и не получаю­щим до­платы к стипен­дии из бюд­жета района - 24 тыс. руб.

**Подпрограмма 3. Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра.**

По состоянию на 1 января 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 5751,7 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1570 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3403,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 4795,5 тыс. руб., уменьшение по сравнению с началом 2015 года на 956,2 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1181,0 тыс. руб. (уменьшение - на 389 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2836,5 тыс. руб. (уменьшение - на 567,2 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 4795,4 тыс. руб. или 83,4% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1181,0 тыс. руб. или 75,2% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2836,4 тыс. руб. или 83,3% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 778,0 тыс. руб. или 100% от запланированного объема на 1 января 2015 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2015 года.

Средства бюджета района направлены на решение одной из двух задач подпрограммы 3 «совершенствование оценки качества и доступности муниципальных услуг и внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением муниципальных услуг» в рамках одного основного мероприятия «совершенствование деятельности многофункционального центра»:

- собственные доходы бюджета района в сумме 1181,0 тыс. руб. направлены на содержание МФЦ, в том числе: оплата труда - 400,9 тыс. руб. или 33,9%; приобретение автомобиля - 599,1 тыс. руб. или 50,7%; затраты по автомобилю - 34,9 тыс. руб., коммунальные услуги - 40,7 тыс. руб., канцтовары - 54,7 тыс. руб., прочие расходы - 50,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 2836,4 тыс. руб. направлены на содержание МФЦ (оплата за государственные услуги);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 778 тыс. руб. направлены на приобретение оргтехники - 494,4 тыс. руб., программного обеспечения - 283,6 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: численность лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на 10000 населения, уменьшилась до 48; 72% граждан удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа участвующих в мониторинге по вопросу удовлетворенности; подготовлено 5 нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, необходимость принятия которых предусмотрена действующим законодательством; 20 муниципальных служащих повысили свою квалификацию; по итогам конкурсов принято на должности муниципальной службы 4 чел. или 57,1% от общего количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы; обеспеченность врачебными кадрами на 10 тысяч человек населения составила 13,3; во всех муниципальных образованиях района созданы обособленные подразделения МФЦ и каждый житель района имеет доступ к получению муниципальных услуг.

Из представленных 13 показателей (индикаторов) программы 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 53,8%.

Не выполнены следующие шесть показателей (индикаторов) программы:

- доля лиц, назначенных на должности «руководители» из включенных в резерв управленческих кадров района, от общего числа лиц, назначенных на должности «руководители», составила 0% при плановом значении - 33,3% (лица, включенные в кадровый резерв, не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантным должностям);

- доля должностей муниципальной службы категории «руководители», должностные инструкции которых содержат показатели результативности», составила 0% при плановом значении - 50,0% (в должностных инструкциях отсутствуют показатели результативности);

- доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет составила 13,1% при плановом значении - 18,0% (имеются вакантные должности);

- доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, от общего числа лиц, назначенных на должности муниципальной службы, составила 0% при плановом значении - 33,3% (лица, включенные в кадровый резерв, не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантным должностям);

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составила 1,1% при плановом значении - 10,0% (связано с неактивностью граждан, только 105 жителей района получили муниципальные услуги в электронной форме, из 9924 жителей обратившихся за предоставлением муниципальных услуг);

- доля совместных проверок в общем количестве плановых проверок, проведенных органами местного самоуправления района, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, составила 0% при плановом значении - 5% (в соответствии со статистической формой № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» совместных проверок с федеральными и областными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) не проводилось).

В прилагаемой к муниципальной программе методике расчета показателей (индикаторов) отсутствует источник данных. К отчету приложен расчет показателей без подтверждающих документов.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год»: программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 3433,7 тыс. руб., в бюджете - 5028,9 тыс. руб., расхождение на 1595,2 тыс. руб.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,7).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и кадрового обеспечения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», но с обязательным внесением изменений в методику расчета показателей (индикаторов) и финансовое обеспечение муниципальной программы, утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.

 **14. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспет­черской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 15.12.2014 № 505.**

По состоянию на 1 января 2015 года и на 31 декабря 2015 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 794,5 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 794,5 тыс. руб.

В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2015 год в сумме 794,5 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2015 года и на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района.

На 2015 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемого результата основного мероприятия муниципальной программы.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 794,5 тыс. руб. или 100% от запланированного объема, в том числе: собственные доходы бюджета района - 794,5 тыс. руб. или 100%.

В муниципальной программе предусмотрено пять основных мероприятий и только по одному запланированы средства бюджета района.

Средства бюджета района в сумме 794,5 тыс. руб. направлены на выполнение одной из двух задач муниципальной программы по одному основному мероприятию «обеспечение повседнев­ной деятельности единой дежурно-диспет­черской службы» - на оплату труда и суточных персоналу единой дежурно-диспет­черской службы.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: осуществлен ввод в эксплуатацию системы оповещения населения «Маяк»; во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами района организовано реагирование на 1787 обращений граждан о происшествиях; проведено 27 тренировок под руководством Центра управления кризисных ситуаций Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Вологодской области; обеспечен прием вызовов через оборудование «Системы 112», в связи с применением которого сократилось время передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб.

В муниципальной программе предусмотрен один показатель (индикатор), который выполнен согласно представленному отчету: время реагирования органов управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации 8 мин. В муниципальной программе отсутствует методика расчета данного показателя.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 17 декабря 2015 года № 112 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2016 год»: в программе предусмотрены собственные доходы бюджета района в сумме 707,9 тыс. руб., в бюджете - 794,5 тыс. руб., расхождение на 86,6 тыс. руб.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,0).

В 2016 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспет­черской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы», но с обязательным внесением изменений по методике расчета показателя (индикатора) и финансовому обеспечению муниципальной программы, утверждением Плана реализации муниципальной программы на 2016 год по утвержденной форме в соответствии с Порядком.