ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Всего введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях- 0,0472 тыс кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов- 0,0472 тыс кв м.

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия составило 1 единица,в том числе молодых семей и молодых специалистов-1 семья.

Проведено 12 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии

района.

Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществляется доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района  составила 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки. (Приведены в таблице  2)

Основное мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района.

По данному основному мероприятию субсидия не  предоставлялась , так как претендент не был утвержден  департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области  для включения в областной список участников программы.

Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

Предоставлена субсидия 1 семье   на приобретение квартиры  согласно свидетельству № 426  от 05.04.2018 года.

Улучшила жилищные условия  1 молодая семья (участником 2018 года  приобретена  квартира  площадью 0,0472 тыс. кв.м ).

Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии  сельских поселений муниципального района.

Проведён  конкурс операторов машинного доения (по двум направлениям).

Проведён  конкурс операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Проведён  смотр-конкурс качества молока.

Проведён конкурс механизаторов.

Проведён  смотр-конкурс комбайнеров.

Проведён  конкурс слесарей молочного оборудования.

Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района  социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли   в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах  района .

Предоставлены   субсидии  4-м юридическим лицам и 2  индивидуальным предпринимателям  на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района. Была обеспечена доставка социально значимых товаров  в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

Основное  мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района .

На строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района  субсидии не выделялись.

Основное  мероприятие 1.2.Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

На строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов освоено   747,4 тыс. руб.,

из них  - собственные доходы бюджета района-37,4 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета -522,9 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -187,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района.

На  проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям) израсходовано средств бюджета района в сумме 20,0 тыс. руб.

На  проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных  израсходовано средств бюджета района в сумме  10,0 тыс. руб.

На проведение смотра-конкурса качества молока  израсходовано средств бюджета района в сумме 15,5 тыс. руб.

На проведение конкурса механизаторов израсходовано средств бюджета района в сумме 12,0 тыс. руб.

На проведение смотра-конкурса комбайнеров израсходовано средств бюджета района в сумме 7,5 тыс. руб.

На  проведение конкурса слесарей молочного оборудования израсходовано средств бюджета района

в сумме 10,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района  социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли   в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах  района .

Предоставлены   субсидии 4-м юридическим  лицам и 2-м индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района (на возмещение затрат на ГСМ) в размере 350,0 тыс.руб., в том числе  межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 332,5 тыс.руб.,  собственные доходы бюджета района  -17,5 тыс.руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

По данному мероприятию израсходованы денежные средства граждан в сумме 452,5  тыс.руб. в части софинансирования   на приобретение жилья для молодых семей.

В рамках основного мероприятия 4.5. «Реализация проектов(мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района» проведено

Мероприятие 4.5.8. Проведение Праздника Труда и Дней Деревни в муниципальных образованиях.

В рамках данного мероприятия  проведено 5 Дней Деревни, израсходовано средств из бюджетов  МО  55,0 тыс. руб. Кроме того, привлечены    внебюджетные  средства – 55 тыс.руб.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для участия района в конкурсе на право получения областных и федеральных субсидий в рамках данной программы необходимо ежегодно предусматривать  объемы средств районного бюджета согласно уровню софинансирования между бюджетами.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.04.2018 №112

«О проведении районных конкурсов  операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.06.2018 №194 «О поощрении».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.10.2018 №418 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.10.2018 № 419 «О проведении районного смотра-конкурса качества молока ».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.11.2018 № 450 «Об итогах районного смотра-конкурса молока».

Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от 12.01.2018 №18-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2018 год».

Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от 18.06.2018 №348-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 12 января 2018 года № 18-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2018 год».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.08.2018 № 296 «О выделении субсидии  юридическим лицам   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.10.2018 № 411 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.12.2018 № 544  «О предоставлении  субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и  (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 26.07.2018 №147 «Об утверждении перечня малонаселенных и  (или) труднодоступных населенных пунктов  Грязовецкого муниципального района».

6.Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

1.Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2017 № 563 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 12.12.2017 г №71   «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.05.2018 № 153 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 19.04.2018 г №21   « О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Определен целевой показатель по основному мероприятию «Обеспечение населения муниципальных образований района социально-значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района».

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.06.2018 №182 «О внесении изменений в постановление администрации района от25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения в приложение № 9 «Порядок  предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 13.09.2018 №355 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 30.08.2018 г № 60   «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2017 №71 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Внесены изменения в приложение № 9 «Порядок  предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.11.2018 №470 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 25.10.2018 г № 78  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2017 №71 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.01.2019 №10 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 27.12.2018 г № 117 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2017 №71 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

СРм =8/8=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

СС уз=Зф/Зп=1172,4/1139,3=1,03

Оценка эффективности  использования средств бюджета района

Эис=СРм/ ССуз=1/1,03=0,97

Оценка степени достижения целей и решения задач, степень реализации муниципальной программы

СР мп=(0,0472/0,042+0,0472/0,042+1/1+1/1+12/14+100/100=1+1+1+1+0,86+1=5,86/6=0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп= СР мп *Э ис= 0,98*0,97=0,95

Вывод: Согласно расчета эффективность  программы высокая (муниципальная программа не содержит подпрограмм).

8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2019-2020 годах, так как мероприятия программы способствуют закреплению кадров в сельской местности.

Начальник отдела                                                                               А.А. Попова

Попова А.А.

2-10-32

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2018 год

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях-всего | тыс.кв.м | 0,144 | 0,042 | 0,0472 |  |
| 2. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,072 | 0,042 | 0,0472 |  |
| 3. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия-всего | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 4. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | ед. | 14 | 14 | 12 | Не проведено 2 мероприятия: праздник труда в 2-х МО из-за отсутствия финансовых средств |
| 9. | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществляется доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь |  |  | Обеспечить софинансирование на приобретение жилья | Субсидия не предоставлялась | Претендент не был утвержден департаментом сельского хозяйства в областной список участников программы |
|  | Мероприятие 1.1.1. Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь |  |  | Обеспечить софинансирование на приобретение жилья | Субсидия не предоставлялась | Претендент не был утвержден департаментом сельского хозяйства в областной список участников программы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Введено (приобретено) жилья для молодых семей и молодых специалистов 0,042 тыс.кв. , 1 молодая семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия( 1 семья-покупка квартиры) Свидетельство № 426 от 05.04.2018 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов 0,0472 тыс.квм ( обеспечена 1 семья) (Участник 2018 г) |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Введено (приобретено) жилья для молодых семей и молодых специалистов 0,042 тыс.кв. , 1 молодая семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия( 1 семья-покупка квартиры) Свидетельство № 426 от 05.04.2018 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов 0,0472 тыс.квм ( обеспечена 1 семья) (Участник 2018 г) |  |
| 3. | Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | июнь | октябрь | июнь | октябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 18 человек лучших по профессии и 3 с/х предприятия |  |
|  | Мероприятие 4.5.1. Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 6 операторов машинного доения |  |
|  | Мероприятие 4.5.2. Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных |  |
|  | Мероприятие 4.5.3. Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 механизатора и 1 учащийся техникума |  |
|  | Мероприятие 4.5.4. Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 слесаря молочного оборудования |  |
|  | Мероприятие 4.5.5. Проведение смотра-конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 2 комбайнера |  |
|  | Мероприятие 4.5.6. Проведение смотра-конкурса качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 с/х предприятия |  |
| 4. | Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района . | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района |  |  | апрель | декабрь |  | Была обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | На 01.01.18 финансирование не было предусмотрено |
|  | Мероприятие 5.6.1. Выделение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района |  |  | апрель | декабрь |  | Была обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2020 годы и на период до 2020 года» | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 1139,3 | 1172,4 | 1172,4 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 401,0 | 129,9 | 129,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 543,7 | 855,4 | 855,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 194,6 | 187,1 | 187,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | Строительство(приобретение ) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 163,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 163,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 163,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 163,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 901,3 | 747,4 | 747,4 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 163,0 | 37,4 | 37,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 543,7 | 522,9 | 522,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 194,6 | 187,1 | 187,1 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 901,3 | 747,4 | 747,4 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 124,1 | 37,4 | 37,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 543,7 | 522,9 | 522,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 194,6 | 187,1 | 187,1 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 75 | 75 | 75 |
| Мероприятие 4.5.1. | Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 4.5.2. | Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.5.3. | Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 4.5.4. | Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.5.5. | Проведение конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Мероприятие 4.5.6. | Проведение смотра-конкурса качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 5.6. | Обеспечение населения муниципальных образований района социально значимыми товарами за счет предоставления индивиду- альным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 17,5 | 17,5 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 332,5 | 332,5 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 377,3 | 562,5 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 30,0 | 55 |
|  |  | физические и юридические лица | 347,3 | 507,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство (приобретение ) жилья в сельских поселениях муниципального района | всего | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | всего | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство (приобретение ) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | всего | 347,3 | 452,5 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 347,3 | 452,5 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | всего | 347,3 | 452,5 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 347,3 | 452,5 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация проектов(мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | всего | 30,0 | 110 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 30,0 | 55 |
|  |  | физические и юридические лица |  | 55 |
| Мероприятие 4.5.8. | Проведение Праздника Труда и Дней Деревни в муниципальных образованиях | всего | 30,0 | 110 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 30,0 | 55 |
|  |  | физические и юридические лица |  | 55 |