**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

**за 2017 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка 1 индивидуальному предпринимателю;

- предоставлена имущественная поддержка 2 индивидуальным предпринимателям и 1 малому предприятию;

- организовано и проведено 2 обучающих семинара;

- проведен муниципальный этап областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» 2017.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

*Основное мероприятие 1.1*

Предоставление на конкурс­ной ос­нове грантов в форме субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела.

В 2017 году предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела 1 индивидуальному предпринимателю в размере 100 тысяч рублей.

*Основное мероприятие 1.2*

Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку.

В 2017 году осуществлялся мониторинг за деятельностью 2 индивидуальных предпринимателей, которым был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела в 2016 году.

Информация о получателях финансовой и имущественной поддержки в 2017 году занесена в реестры субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства - получателей му­ниципаль­ной под­держки. Реестры размещен на официальном сайте района в разделе «Малый и средний бизнес». Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства информация о финансовой поддержке направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

*Основное мероприятие 2.1*

Формирование и ведение пе­речня му­ниципального иму­щества, пред­назна­ченного для переда­чи во вла­дение и (или) пользова­ние исклю­чительно субъек­там малого и сред­него пред­принимательства и орга­низациям, об­разующим ин­фраструк­туру под­держки ма­лого и среднего предпри­нима­тельства. Передача муниципаль­ного имущества в аренду в соответ­ствии с действую­щим законодатель­ством.

Распоряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района от 14.05.2009 № 417-р утвержден перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который своевременно вносятся изменения (последние изменения от 11.05.2016 № 228-р).

Общая площадь нежилых помещений, включенных в Перечень – 142,3 кв.м.; количество объектов, включенных в Перечень – 2; количество заключенных договоров аренды – 2; целевое назначение использования: мастерская по ремонту обуви, мастерская по пошиву одежды.

*Основное мероприятие 2.2*

Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района.

В 2017 году оказана имущественная поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества района площадью 282 кв.м, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

*Основное мероприятие 2.3*

Предоставление субъектам малого и среднего предприни­ма­тельства пре­имуществен­ного пра­ва выкупа арен­дуе­мого имуще­ства в соответст­вии с Федераль­ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо­бенностях отчуж­дения не­дви­жимого имущества, нахо­дяще­гося в государственной соб­ст­венности субъектов Рос­сий­ской Феде­рации или в му­ницип­аль­ной собствен­ности и арендуе­мого субъектами ма­ло­го и сред­него пред­принима­тельства, и о внесении из­мене­ний в отдельные законодатель­ные акты Россий­ской Федера­ции». В 2017 году Управлением по имущественным и земельным отношениям района заключен 1 договор купли-продажи недвижимого имущества с субъектом МСП.

*Основное мероприятие 3.1*

Мониторинг нормативных право­вых актов в части муни­ципальной под­держки малого и среднего предпри­ниматель­ства.

Решением Земского Собрания района от 02.11.2017 № 55 внесены изменения в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Земского Собрания района от 30.04.2009 № 17 (Положение изложено в новой редакции).

Решением Земского Собрания района от 02.11.2017 № 56 внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Земского Собрания района от 30.04.2009 № 18 (Положение изложено в новой редакции).

*Основное мероприятие 3.2*

Подготовка и публикация информа­ционных материалов о существую­щей поддержке пред­приниматель­ства в сред­ствах массовой информа­ции и размещение их на офици­аль­ном сайте Грязовецкого муници­пального района в информационно-телекоммуникаци­онной сети «Ин­тернет».

1 июня, 31 июля, 21 сентября, 28 сентября 2017 года размещены объявления на официальном сайте района и в газете «Сельская правда» о начале приеме документов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

На официальном сайте района размещалась информация о бизнес-навигаторе МСП (12.07.2017, 20.07.2017, 06.12.2017), о мерах поддержки, оказываемых федеральной «Корпорацией МСП», о кредитовании субъектов МСП, о Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

*Основное мероприятие 3.3*

Организация размещения му­ниц­и­пального заказа у субъек­тов ма­лого и среднего пред­принимат­ельства.

В 2017 году проведено 123 электронных аукциона, из них 78 для малого бизнеса. Сумма заключенных муниципальным заказчиком контрактов с субъектами малого предпринимательства составила 46464 тыс.руб. или 75 % от общего суммы заключенных муниципальных контрактов.

*Основное мероприятие 4.1*

Организация и проведение район­ных конкурсов для ма­лого и сред­него предпринима­тельства, содей­ствие участию субъек­тов малого и среднего пред­принима­тельства в конкур­сах, выставках и ярмарках.

Представители малого и среднего предпринимательства в течение 2017 года принимали участие во всех ярмарках, проводимых в районе: 29 апреля проводилась весенняя универсальная ярмарка, 1 июля в г.Грязовце состоялась XVII межрегиональная Петровская ярмарка товаров народного потребления, 19 сентября проведена осенняя универсальная ярмарка. В 2017 году районных конкурсов для ма­лого и сред­него предпринима­тельства не проводилось.

На Празднике труда Грязовецкого муниципального района, который проходил 24 марта 2017 года по итогам за 2016 год награждены 4 малых и средних предприятия, 6 коллективов малых и средних предприятий, 10 работникам малых и средних предприятий присуждено звание «Лучший по профессии», 2 работникам – звание «Молодой профессионал».

Представители администрации Грязовецкого муниципального района, БПОУ «Грязовецкий политехнический техникум», субъектов МСП Грязовецкого района участвовали в VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской области, которая проходила 26 мая 2017 года в г.Вытегра. Руководители малых предприятий ООО «Труд» и С/А(колхоза) им.Калинина награждены дипломами «За значительный вклад в социально-экономическое развитие района» и занесены в Книгу почета предпринимателей Вологодской области.

13-14 октября 2017 года в городе Вологде на площадке Выставочного комплекса малоэтажного домостроения «Вологодская слобода» состоялась выставка«Сделано наВологодчине». Главная идея выставки — показ товаров, изделий и услуг, инновационной продукции, произведенных малыми и средними предприятиями, индивидуальными предпринимателями области, привлечение жителей региона, в том числе молодежи, к предпринимательской деятельности.

Выставка была организована по сферам предпринимательской деятельности, с предоставлением прав экспонентам на продажу демонстрационных товаров (услуг), заключение в установленном порядке долгосрочных договоров на их производство и реализацию, предусматривается индивидуальное участие субъектов малого и среднего бизнеса. От Грязовецкого района в выставке приняли участие ИП Валуйских Алена Владимировна и ООО «Покровские овощи».

*Основное мероприятие 4.2*

Содействие деятельности общест­вен­ным объединениям предприни­мате­лей, районного Совета по разви­тию малого и среднего пред­при­ниматель­ства в Грязо­вецк­ом му­ниципальном райо­не.

В течение года проведено 3 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе, на заседаниях которого рассматривались следующие вопросы: о предоставлении и расходовании субсидий на возмещение части затрат организациям любой формы собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района в 2017 году; о региональной дорожной карте по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; о разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года; об участии представителей МСП района в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства - VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской области; об установлении срока приема документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка) в 2017 году; о внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка), являющегося приложением 3 к муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Грязовецкого муниципального района 10 ноября 2014 года № 447 (с изменениями); о рассмотрении Порядка предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие торговли в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района; о предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в 2017 году; о рассмотрении проекта муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы».

*Основное мероприятие 4.3*

Организация и проведение меро­прия­тий, способ­ствующих развитию инве­сти­ционной актив­ности субъек­тов предпринима­тельства.

Инвестиционный паспорт района, отражающий конкурентные преимущества и перспективные направления развития территории поддерживается в актуальном состоянии: на сайте района размещен Инвестиционный паспорт Грязовецкого муниципального района-2016. На официальном сайте Грязовецкого муниципального района в разделе «Инвестиционная деятельность» размещены материалы по инвестиционному потенциалу района, реестр инвестиционных площадок размещен в разрезе муниципальных образований района, который включает паспорта 48 инвестиционных площадок. В 2017 году предоставлено 5 площадок, в том числе для сельскохозяйственного назначения 4 площадки общей площадью 276,7 га, 1 площадка для застройки секционными домами площадью 10 соток.

*Основное мероприятие 4.4*

Проведение семинаров, конферен­ций, "круглых столов" и других ме­роприя­тий по во­просам развития предпри­нимат­ельства с участием представит­елей предпринима­тель­ского сооб­ще­ства, пред­стави­телей органов исполни­тельной власти об­ласти и тер­риториаль­ных орга­нов фе­деральных орга­нов исполни­тель­ной власти, орга­нов местного само­управления райо­на.

15 марта 2017 года по инициативе заместителя Губернатора Вологодской области, начальника Департамента финансов области В.Н. Артамоновой в г.Грязовце состоялась рабочая встреча с предпринимателями района по вопросу «Малый и средний бизнес: тенденции и направления развития».

4 августа 2017 г. в администрации Грязовецкого муниципального района состоялась информационно-консультационной встреча для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой принял участие глава Грязовецкого муниципального района Лупандин Михаил Андреевич. На встрече также присутствовали: Ткачук Степан Николаевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области; Балыкова Марина Леонидовна, главный консультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития Вологодской области; Викторов Дмитрий Владимирович, прокурор Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.

В течение года в администрации Грязовецкого муниципального района состоялось 2 семинара (09.06.2017, 08.11.2017) для субъектов МСП по темам «Новый порядок применения кассовой техники в торговле», «Онлайн кассы для предпринимателей: новый закон простыми словами», в которых приняли участие представители администрации района, Межрайонной ИФНС России №1 по Вологодской области, Вологодского регионального отделения «Опора России», ООО «А-штрих».

*Основное мероприятие 4.5*

Проведение муниципального этапа областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» 2017.

11 октября 2017 года состоялся муниципальный этап областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» 2017. Учащиеся старших классов школ района и студенты Грязовецкого политехнического техникума представили конкурсной комиссии 9 бизнес-проектов. Итоги конкурса отражены в протоколе конкурсной комиссии от 11.10.2017. На основании протокола подготовлен проект постановления главы Грязовецкого муниципального района. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и призы.

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

По состоянию на 1 января 2017 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 210,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 210,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по программе составили 110 тыс.руб. Или 52,4% от запланированного объема на 1 января 2017 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2017 году было предусмотрено предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (200 тыс.руб.). Субсидия была предоставлена только одному предпринимателю, так как остальные заявители не прошли конкурсный отбор и не набрали достаточного количества баллов (израсходовано 100 тыс.руб.).

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 02.11.2017 №458 «О результатах рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.09.2017 №360 «О проведении муниципального этапа областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области» 2017».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 05.07.2017 № 262 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

- внесены изменения в паспорт муниципальной программы: «Целевые индикаторы и показатели программы», «Ожидаемые результаты реализации программы»;

- внесены изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела»;

- раздел IV «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложен в новой редакции;

- внесены изменения в приложение 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы»;

**-** приложение 5 к муниципальной программе изло­жено в новой редакции.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.09.2017 № 387 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

- внесены изменения в паспорт муниципальной программы в «Ожидаемые результаты реализации программы»;

- в приложении 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы» строку «Основное мероприятие 4.1» изложено в новой редакции;

- приложение 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы» дополнено новой строкой «Основное мероприятие 4.5»;

- приложение 5 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложено в новой редакции.

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = 2 / 3= 0,67

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 110 / 210= 0,52

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 0,67/ 0,52= 1,29

Степени достижения плановых значений показателей:

СДпз1 = 1 / 2 = 0,5

СДпз2 = 3 / 3 = 1

СДпз3 = 218 /218 = 1

СДпз4 = 22,3/22,0 = 1

СДпз5 = 32,5 /31,4 = 1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 4,5/ 5=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п = 0,9\*1,29 =1,16

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» признать утратившей силу, так как закончен период реализации. Постановлением администрации района от 31 октября 2017 года № 449 утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Начальник управления социально-

экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2016 год  | 2017 год |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку  | ед. | 7 | 3 | 3 |  |
| 3 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 215 | 218 | 218 | Информация о количестве малых предприятий взята из Единого реестра МСП |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 20,28 | 22,0 | 22,3 |  |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 29,9 | 31,4 | 32,5 | Рост за счет поступления в бюджет района по УСН |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответствен-ныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление на конкурс­ной ос­нове грантов в форме субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела | УСЭР | 1 июня 2017  | октябрь 2017 (прием заявок – до 01.10.2017, рассмотрение комиссии до 10.10.2017) | 1 июня 2017  | октябрь2017 (заявки принимались до 13.10.2017, заседание комис-сии – 27.10.2017, пост. от 02.11.2017 № 458) | Предоставление 2 субъектам МСП на конкурсной основе гранта в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб.  | 1 субъекту МСП на конкурсной основе предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | Подано 3 заявки, 2 из низ набрали менее 2 баллов, признаны не прошедшими конкурсный отбор |
| 2 | Основное мероприятие 2.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание субъектам малого и сред­него предпри-ниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района | УИЗО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 26.01.2017  | 14.11.2017 | Предоставить имущественную поддержку 3 субъектам МСП | Предоставлена имущественная поддержка 3 субъектам МСП в соответствии с поданными заявками |  |
| 3 | Основное мероприятие 4.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районных конкурсов для малого и сред­него предпри-ниматель­ства, содей­ствие участию субъек­тов малого и среднего пред­принима­тельства в конкур­сах, выставках и ярмарках | УСЭР | 01.09.2017 | 15.09.2017 |  |  | Проведение районного конкурса для МСП |  | Проведен муниципальный этап областного конкурса |
| 4 | Основное мероприятие 4.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области»  | УСЭР |  |  | 12.09.2017 | 11.10.2017 |  | Учащиеся старших классов школ района и студенты Грязовецкого политехнического техникума представили конкурсной комиссии 9 бизнес-проектов. Побе-дителям и участникам конкурса вручены Почет-ные дипломы и подарки.  |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 ода | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  |  |  | всего, в том числе | 210,0 | 210,0 | 110,0 |
| собственные доходы бюджета района | 210,0 | 210,0 | 110,0 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | Предоставление на конкурс­ной ос­нове грантов в форме субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1  | Организация и проведение районных конкурсов для малого и сред­него предпри-ниматель­ства, содей­ствие участию субъек­тов малого и среднего пред­принима­тельства в конкур­сах, выставках и ярмарках | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5  | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области»  | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 10,0 | 10,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» | всего  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |