**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

**за 2020 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка 1 малому предприятию;

- предоставлена имущественная поддержка 1 индивидуальному предпринимателю;

- состоялось 3 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе;

- проведен районный конкурс профессионального мастерства среди работников общественного питания.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

***Основное мероприятие 1.1***

Предоставление на конкурс­ной ос­нове грантов в форме субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела.

В 2020 году предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела 1 малому предприятию в размере 100 тысяч рублей. С 1 августа по 1 ноября 2020 года осуществлялся прием заявок на получение гранта из бюджета района. Информация о начале приема заявок размещена в газете «Сельская правда» и на сайте района. 16 ноября 2020 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий на создание собственного дела.

***Основное мероприятие 1.2***

Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку.

В 2020 году осуществлялся мониторинг за деятельностью ИП Распутин И.В., которому в 2019 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.

Информация о получателях финансовой и имущественной поддержки в 2020 году занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.

Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства информация направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

***Основное мероприятие 1.3***

Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством.

Распоряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 16.09.2020 № 882-р внесены изменения в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего в Перечне 10 объектов, из них: 3 здания, 6 помещений, 1 земельный участок. Общая площадь нежилых зданий и помещений, включенных в Перечень, составляет 2126,7 кв.м., площадь земельного участка - 288 кв.м.

***Основное мероприятие 1.4***

Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района.

В 2020 году имущественная поддержка оказана 1 индивидуальному предпринимателю в виде передачи в аренду муниципального имущества района, площадью 63,9 кв.м, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Основное мероприятие 1.5***

Предоставление субъектам малого и среднего предприни­ма­тельства пре­имуществен­ного пра­ва выкупа арен­дуе­мого имуще­ства в соответст­вии с Федераль­ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо­бенностях отчуж­дения не­дви­жимого имущества, нахо­дяще­гося в государственной соб­ст­венности субъектов Рос­сий­ской Феде­рации или в му­ницип­аль­ной собствен­ности и арендуе­мого субъектами ма­ло­го и сред­него пред­принима­тельства, и о внесении из­мене­ний в отдельные законодатель­ные акты Россий­ской Федера­ции».

Договоры купли-продажи в 2020 году не заключались.

***Основное мероприятие 1.6***

Подготовка и публикация информационных материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объявление о начале приема документов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» 20 июля 2020 года размещено на официальном сайте района, 25 июля 2020 года - в газете «Сельская правда». Информация об итогах проведения конкурсного отбора размещена 24 ноября 2020 года на официальном сайте района, 12 декабря 2020 года - в газете «Сельская правда».

Информация о проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников общественного питания размещена 16 октября 2020 года на официальном сайте района, 17 октября 2020 года - в газете «Сельская правда».

Информация об итогах районного конкурса профессионального мастерства среди работников общественного питания размещена 27 ноября 2020 года на официальном сайте района, 5 декабря 2020 года - в газете «Сельская правда».

В 2020 году на официальном сайте района размещалась информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- о приеме документов на получение субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенные при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (развозная торговля);

- информация Инвестиционного агентства АНО «Мой бизнес» о сопровождении инвестиционных проектов и оказании инвестору поддержку по реализации инвестиционного проекта в режиме «единого окна» (14 апреля 2020 года);

**-** информация длякомпаний и предпринимателей из пострадавших отраслей о возможности получить деньги из бюджета для частичной компенсации своих потерь (29 апреля 2020 года);

- информация **Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства о новом льготном займе «Содействие», а также о льготных условиях для действующих клиентов Фонда, пострадавших от пандемии коронавируса - о реструктуризации имеющейся задолженности по займам, взятым в ФРП до 1 апреля 2020 года** (9 июня 2020 года);

- о реализации мер поддержки бизнеса, выработанных во время пандемии, в 2021 году (03 декабря 2020 года).

Субъекты МСП информировались (информация направлялась на электронную почту) по следующим вопросам:

- о предоставлении из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- о проведении АО «Корпорация «МСП» обучающего семинара по антикризисным и действующим мерам поддержки для субъектов МСП, реализуемых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниям;

- о предоставлении займов МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»;

- о проведении Федеральной налоговой службой вебинара на тему предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции 7 мая 2020 года.

***Основное мероприятие 1.7***

Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства.

На реализацию основного мероприятия «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального ма­стерства» в бюджете района на 2020 год (с учетом уточнения бюджета района от 25.12.2020 №89) предусмотрено средств в сумме 24 тыс. рублей.

25 ноября 2020 года состоялся районный конкурс профессионального мастерства среди работников общественного питания. Конкурс проводился в три этапа: 1 этап – «Визитная карточка»; 2 этап «Теоретическое задание»; 3 этап – «Практическое задание». Победителям и призерам районного конкурса вручены Дипломами главы Грязовецкого муниципального района и ценные призы.

***Основное мероприятие 1.8***

Содействие деятельности общественным объединениям предпринимателей, районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе.

Постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 04.07.2008 №86 создан районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе». В 2020 году проведено три заседания Совета.

4 марта 2020 года состоялось расширенное заседание Совета, на котором рассматривались следующие вопросы:

- об инвестиционном проекте «Строительство фанерного завода в п.Вохтога»; о потребности развития сферы бытовых услуг и общественного питания для населения п.Вохтога (присутствовали представители ООО «Плитвуд» и АО «Группа компаний «Вологодские Лесопромышленники»);

- о возможности создание рыбоводных хозяйств на территории Грязовецкого района, о мерах государственной поддержки рыбоводных хозяйств (присутствовал представитель Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области);

- о выгодных схемах финансирования бизнес-проектов в 2020 году (присутствовал представитель МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»);

- как юридическому лицу сэкономить на оплате электроэнергии, подготовиться к изменениям в законодательстве и заработать: резервируемая мощность, агрегатор спроса, ЭДО, безучётное потребление, ценовые категории (присутствовали представители ООО «Северная сбытовая компания»);

- о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде (присутствовал начальник ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Грязовецком районе Вологодской области (межрайонное);

- об инструментах поддержки и продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства (присутствовал вице-президент Вологодской торгово-промышленной палаты).

14 июля 2020 года проведено второе заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе, на котором рассматривались следующие вопросы: о принятых мерах муниципальной поддержки субъектов МСП в районе в 2020 году; о предоставлении субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах района и предоставлении субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в 2020 году; об установлении срока приема документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление грантов в форме субсидий на создание собственного дела в 2020 году; о разработке муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»; о реализации уникальной услуги «Агентская сеть» ПАО Сбербанк.

23 декабря 2020 года проведено третье заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе, на котором рассматривались следующие вопросы:

- об изменениях в налогообложении малого бизнеса с 1 января 2021 года;

- о мерах финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году, о муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы;

- о проведении в 2021 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства (экономической переписи малого бизнеса по итогам 2020 года);

- о плане работы районного Совета по развитию МСП на 2021 год.

***Основное мероприятие 1.9***

Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2020 года на официальном сайте района размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- о правилах маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции  (28 января 2020 года);

- о приглашении на бесплатный вебинар «БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ» (29 мая 2020 года);

- о бесплатном онлайн-семинаре для самозанятых (20 октября 2020 года, 1 ноября 2020 года);

- об экономической переписи малого бизнеса (11 декабря 2020 года);

- о переходе плательщиков ЕНВД с 1 января 2021 года на другие виды налогообложения (17 декабря 2020 года).

Субъекты МСП информировались (информация направлялась на электронную почту) по следующим вопросам:

- о проведении дистанционных обучающих мероприятий при участии ООО «Оператор –ЦРПТ» по вопросу маркировки средствами идентификации обувных товаров и табачной продукции;

- о проведении в онлайн-формате вебинаров по следующим темам: «Личная эффективность»; «Тайм-менеджмент»; «Клиентоориентированност»; «Общественное питание».

По итогам социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района за 2019 год представлены к награждению 6 малых и средних предприятий, 5 коллективов малых и средних предприятий, 11 работников малых и средних предприятий на звание «Лучший по профессии», 1 работник – на звание «Молодой профессионал».

***Основное мероприятие 1.10***

Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок.

Для реализации мероприятия в 2020 году планировалось подать заявку в Департамент экономического развития Вологодской области на получение субсидии из областного бюджета на организацию ярмарок, изготовление и установку ярмарочных домиков на ярмарочной площадке. В бюджете района было предусмотрено софинсирование в размере 334 тыс.руб.

Администрацией района было принято решение не участвовать в конкурсном отборе в связи с невозможностью выполнения требований Правил предоставления и расходования субсидий на организацию ярмарок.

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

На 1 января 2020 года на реализацию муниципальной программы в бюджете района предусмотрено средств в сумме 549,0 тыс.руб., в том числе: на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства (на предоставление грантов в форме субсидий на создание собственного дела) – 200,0 тыс.руб., на проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства – 5,0 тыс.руб., на создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок (изготовление и установка ярмарочных домиков на ярмарочной площадке) – 334,0 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 124,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 124,0 тыс. руб. Кассовые расходы бюджета района по программе составили 124,0 тыс.руб. или 22,6% от запланированного объема на 1 января 2020 года, 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2020 году было предусмотрено предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (200 тыс.руб.). Субсидия была предоставлена только одному малому предприятию, была подана только одна заявка. В 2020 году уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 31 декабря 2020 года в районе 420 индивидуальных предпринимателей (на 31.12.2019 - 467). Снижение числа индивидуальных предпринимателей произошло по следующим причинам:

- прекращение деятельности (снятие с учета);

- исключение из Единого реестра субъектов МСП налоговой службой, так как не представляли отчетность (без снятия с учета);

- перешли на уплату налога на профессиональный доход (со снятием с учета в качестве индивидуальных предпринимателей).

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 № 524 «О внесение изменений в постановление администрации района от 03 июля 2018 года № 238 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок малого и среднего предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

Постановление администрации района от 20 ноября 2020 года № 557 «О результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 09.10.2020 № 471 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников общественного питания».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 24.11.2020 № 570 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09 октября 2020 года №471 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников общественного питания».

Постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 25.11.2020 № 268 «О подведении итогов районного конкурса профессионального мастерства среди работников общественного питания».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.02.2020 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с уточнением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы за 2019 год до 115 тыс.руб., в целом по программе до 425 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 24.12.2019 №36 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 №99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.02.2020 № 74 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с увеличением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы до 769 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 12.12.2019 №23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»). Программа дополнена основным мероприятием 1.10 «Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок». На данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 334 тыс.руб.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.09.2020 № 421 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с уточнением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы до 435 тыс.руб., 2020 год – 215 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 14.08.2020 №50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 №23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»). В программе снято финансирование по основному мероприятию 1.10 «Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок» в размере 334 тыс.руб. Внесены изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.11.2020 № 576 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с уточнением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы до 345 тыс.руб., 2020 год – 125 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 12.11.2020 №64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 №23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»). Уточнено финансирование на проведение конкурсов профессионального мастерства (25 тыс.руб.), уточнено финансирование на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (100 тыс.руб).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2020 № 650 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с уточнением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы до 344 тыс.руб., 2020 год – 124 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 25.12.2020 №89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года №23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»). Уточнено финансирование на проведение конкурсов профессионального мастерства (24 тыс.руб.), уточнено финансирование на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (100 тыс.руб).

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 6 / 7= 0,86**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 124 / 124= 1**

Эффективность использования средств бюджета района:

**Эис = 0,86 / 1= 0,86**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1 / 1 = 1**

**СДпз2 = 1 / 1 = 1**

**СДпз3 = 199/ 216 = 0,92**

**СДпз4 = 17,7 / 22,0 = 0,81**

**СДпз5 = 35,06 / 32,4 = 1,08 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4,73 / 5 = 0,95**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

**ЭРмп/п = 0,95\*0,86= 0,82**

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

С 1 января 2021 года осуществляется реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

Начальник управления социально-

экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений  показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | Субсидия была предоставлена только одному малому предприятию |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | В 2020 году имущественная поддержка предоставлена одному индивидуальному предпринимателю |
| 3 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 211 | 216 | 199 | Снижение количества индивидуальных предпринимателей, сведения о которых размещены в Едином реестра субъектов МСП |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 19,5 | 22,0 | 17,7 | Увеличилась численность работающих в крупных предприятиях |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 37,37 | 32,4 | 35,06 | Увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализа-  ции | окончания  реализа-  ции | начала  реализа-  ции | окончания  реализа-  ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела  в соответствии с Положением | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.08.2020 | 31.12. 2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | Предоставление 1 субъекту МСП на конкурсной основе гранта в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | 1 субъекту МСП на конкурсной основе предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | Подана одна заявка |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку | Управление социально-экономического развития района администрации района  Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мониторинг за деятельностью индивидуального предпринимателя –пол-чателя гранта в форме субсидии на создание собственного дела в 2019 году. Размещение информации о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки, в автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» | Осуществлялся мониторинг за деятельностью ИП, которому в 2019 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.  Информация о получателях финан-совой и имущественной поддержки в 2020 году занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки, в автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством. | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Внесение изменений (дополнений) в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Распоряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 16.09.2020 № 882-р внесены изменения в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году 3 объекта из перечня предоставлены в аренду индивидуальным предпринимателям |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района в соответствии с Положением | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставить имущественную поддержку 1 субъекту МСП | Предоставлена имущественная поддержка 1 субъекту МСП |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 01.10.2020 | 25.11.2020 | Проведение районного конкурса для МСП | В районном конкурсе участвовало 6 представителей субъектов МСП. Итоги подведены 25.11.2020, награждение победителей состоялось 25.11.2020 |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие деятельности обществен­ным объединениям предпринимате­лей, районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства в Грязовецком муниципальном районе | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение не менее трех заседаний районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства в Грязовецком муниципальном районе | Проведено три заседания районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства в Грязовецком муниципальном районе |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подача конкурсной заявки на получение субсидии из областного бюджета на организацию ярмарок | Конкурная заявка не подавалась | В связи с невозможностью выполнения требований Правил предоставления и расходования субсидий на организацию ярмарок |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 ода | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Управление социально-экономического развития  района админи­страции района | всего, в том числе | 549,0 | 124,0 | 124,0 |
| собственные доходы бюджета района | 549,0 | 124,0 | 124,0 |
| Основное  мероприятие программы 1.1 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в соответствии с Положением | Управление социально-экономического развития  района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства | Управление социально-экономического развития  района админи­страции района | всего, в том числе | 15,0 | 24,0 | 24,0 |
| собственные доходы бюджета района | 15,0 | 24,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок | Управление социально-экономического развития  района админи­страции района | всего, в том числе | 334,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 334,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» | всего | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |