**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 01 ноября 2016 года № 590.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

*По муниципальной программе* необходимо достижение 5-ти показателей (индикаторов):

1. «Сводный показатель оценки условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления района своих полномочий». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 75,3%, запланировано 85%. *Показатель выполнен не в полном объеме.*

2. «Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе». Запланировано 12 мероприятий. По состоянию на 31 декабря 2019 года все мероприятия выполнены. Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Показатель выполнен в полном объеме.*

3. «Доля отдельных категорий граждан, работающих в бюджетных учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, от общего количества граждан, имеющих право на их получение». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Показатель выполнен в полном объеме.*

4. «Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Показатель выполнен в полном объеме.*

5. «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении 70%, выполнено 77%.*

По *подпрограмме 1 «*Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий*»* необходимо достижение 3-х показателей (индикаторов):

1. «Доля автопарка, не требующего замены». *Данный показатель выполнен не в полном объеме, при запланированном показателе 80%, он составляет 70%.*

2 «Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, не требующих ремонта». *Данный показатель выполнен в полном объеме, при запланированных 75%, показатель составляет 72% (96% от запланированного объема и 112,5 к уровню 2018 года).*

3. «Оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления (анкетирование)» *Данный показатель выполнен не в полном объеме, при запланированных 5 баллах, показатель составляет 4,2 балла.*

По *подпрограмме 2 «*Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе*»* необходимо достижение 6-ти показателей (индикаторов):

1. «Количество протестов надзорных органов на принятые нормативные правовые акты органов местного самоуправления района в сфере муниципальной службы». В 2019 году протесты на принятые нормативно правовые акты в сфере муниципальной службы не поступали. *Показатель выполнен в полном объеме.*

2. «Текучесть кадров». *Данный показатель не выполнен, так как составляет 14,3% при запланированном показателе 3%.*

3. «Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 10%, выполнено 100%.*

4. «Обеспеченность кадрами органов местного самоуправления района». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном показателе 100%, исполнено 97,2% (к уровню 2018 года увеличение составило 102,5%).*

5. «Обеспеченность квалифицированными врачебными кадрами на 10 тысяч человек населения в Грязовецком муниципальном районе». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 13,5%, выполнено 14,1%.*

6. «Объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 153 тыс.кв.см исполнено 168,7 тыс.кв.см (в рамках муниципального задания).*

По *подпрограмме 3* «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»необходимо достижение 3-х показателей (индикаторов):

1. «Доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Данный показатель выполнен в полном объеме.*

2. «Доля нормативных правовых актов ОМСУ района, прошедших публичное обсуждение, в соответствии с действующим законодательством». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Данный показатель выполнен в полном объеме*.

3. «Информирование граждан по антикоррупционной проблематике, путем изготовления наглядных материалов». Приобретен баннер антикоррупционной направленности. *Данный показатель выполнен в полном объеме*.

По *подпрограмме 4* «Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» необходимо достижение 3-х показателей (индикаторов):

1. «Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Данный показатель выполнен в полном объеме*.

2. «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре». *Данный показатель выполнен в полном объеме при запланированном показателе 90% уровнем предоставляемых услуг удовлетворено 99,6% получателей услуг.*

3. «Доля регламентированных муниципальных услуг и контрольных функций». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100%. *Данный показатель выполнен в полном объеме*.

Приложение: расчет показателей (индикаторов); таблица 1.

**2.** **Перечень основных мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Целью Программы является создание условий для динамичного социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.

На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного обеспечения, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реализацию управленческих процессов;

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;

- обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района;

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Грязовецкого муниципального района, снижение административных барьеров.

Мероприятия по достижению цели и решению задач муниципальной программы реализуются в рамках системы подпрограмм. Указанные подпрограммы по составу входящих в них программных мероприятий представляют собой основу для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

***Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий».***

Целью подпрограммы 1 является обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного обеспечения.

Для достижения указанной цели сформулирована комплексная задача по созданию оптимальных условий труда работников органов местного самоуправления района и содержанию имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.1. «Комплекс работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления, лиц замещающих муниципальные должности, работников органов местного самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей».

В рамках данного мероприятия выполнено:

- оплачены услуги связи (в т.ч. мобильной), статистики, специальной связи, заправка картриджей;

- проведена специальная оценка условий труда администрации района;

- приобретены цветы для торжественных мероприятий;

- закуплено программное обеспечение, сканер, картриджи в количестве 29 шт.;

- косметический ремонт фойе и коридора второго этажа, кабинета № 10;

- ремонт кровли с установкой снегозадержателей здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, д. 58 (далее - здание);

- монтаж локально-вычислительной сети (по всему зданию);

- проведена дератизация всех помещений в здании;

- противопожарная обработка чердачного помещения в здании;

- приобретена оргтехника на сумму 167,4 тысяч рублей;

- приобретена мебель на сумму 105,7 тысяч рублей;

- оплачены почтовые услуги, услуги курьера, услуги связи, интернет, подписка печатных изданий, специальная оценка условий труда КУ «Проф-центр», услуги ЖКХ, техосмотр и техобслуживание машин, услуги утилизации отходов;

- приобретены канцтовары для органов местного самоуправления;

- покупка ГСМ в течение всего 2019 года для обеспечения деятельности ОМС автотранспортом;

- приобретено 15 МФУ для обеспечения работы ОМС;

- приобретены архивные коробки;

- приобретены системные блоки в количестве 4 шт. и сетевое оборудование KVM – 3 шт. для Управления финансов Грязовецкого муниципального района.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе»***

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и обеспечение правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;

- создание условий для обеспечения кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района;

- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 реализованы ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления района».

В рамках данного мероприятия выполнено:

- приведение муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством;

- внедрение механизмов мотивации муниципальных служащих органов местного самоуправления района;

- оптимизация кадрового состава и процессов, связанных с движением кадров в органах местного самоуправления района;

- формирование системы подготовки кадров в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района.

По состоянию на 31 декабря 2019 года штатная численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района составляет 71 человек.

В 2019 году осуществлялась работа по приему, увольнению, перемещению работников. Уволено с должностей муниципальной службы 10 человек. Принято на муниципальную службу 12 человек. В течение 2019 года отделом проведена работа по организации 5 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Грязовецкого муниципального района. Все конкурсы состоялись. Продолжена работа по реорганизации органов местного самоуправления. В результате реорганизации в структуру администрации района введены 2 новых отдела, 1 упразднен.

В течение года руководители и специалисты органов местного самоуправления района принимали участие в однодневных семинарах, онлайн-семинарах, вебинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. В 2019 году 35 специалистов прошли обучение.

Аттестация муниципальных служащих проведена в 2017 году. Учитывая требования [Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/)» аттестация проводится один раз в три года. В администрации района аттестация проводилась в 2017 году, аттестовано 25 муниципальных служащих органов местного самоуправления района и 8 руководителей подведомственных администрации района бюджетных учреждений. В 2019 году проведение аттестации муниципальных служащих и руководителей подведомственных администрации района бюджетных учреждений не запланировано.

22 марта 2019 года проведен Праздник труда Грязовецкого муниципального района. Присвоено звание «Почетный гражданин Грязовецкого муниципального района». Награжден победитель в номинации «Руководитель года». За победу в номинациях «Лучшее предприятие», «За достижение высоких результатов», «За доблестный труд» награждено 17 предприятий и учреждений района. Поощрено 20 коллективов. Награждены 39 победителей в номинации «Лучший по профессии 2018 года», 11 – в номинации «Молодой профессионал», награждена 1 династия.

Осуществлена выплата доплаты к пенсии 95 бывшим муниципальным служащим, 27 Почетным гражданам Грязовецкого муниципального района.

Проведены следующие общественно значимые мероприятия: II районный фестиваль-конкурс «Нет пищи краше простой русской каши», III районный конкурс «Битва гармонистов «Играй, гармонь! В тебе живет душа поэта», II межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Смородина», Конкурс видеороликов «Мой красивый, мой любимый уголок родной земли», Конкурс «О малой родине с большой любовью», Районный спортивно-оздоровительный квест «Спорт-здоровое будущее», Районный праздник Липы. По результатам проведенных мероприятий вручено 26 дипломов 1,2,3 степени, дипломов за участие - 55.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района».

В рамках указанного мероприятия выполнено:

- компенсация в размере 100 %, от стоимости договора найма (поднайма) жилого помещения у физического лица медицинским работникам БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ, но не более 6 000 (Шести тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

- выплата стипендий из бюджета района ежемесячно в размере 2000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек студентам средних медицинских профессиональных учреждений;

- выплата стипендий из бюджета района ежемесячно в размере 2000 (Двух тысяч) рублей 00 копеек студентам 4-6 курсов медицинских ВУЗов, обучающимся за счёт средств федерального бюджета и не получающим доплаты к стипендии из бюджета района;

- выплата ЕДК отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

В 2019 году осуществлялись выплаты стипендий двум студентам медицинских ВУЗов. По состоянию на 31 декабря 2019 года 117 человек получили меры социальной поддержки. Осуществлены выплаты компенсации за найм жилого помещения 3 медицинским работникам БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ».

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации».

В рамках финансирования данного мероприятия, в 2019 году для обеспечения нужд АУ районная газета «Сельская правда» приобретен легковой автомобиль стоимостью 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Остальная часть финансирования израсходована на заработную плату работникам учреждения, а также на отчисления на заработную плату в сумме 768 000 (семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек и 232 000 (Двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек соответственно.

В течение 2019 года в районной газете «Сельская правда» размещено 5 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Грязовецкого муниципального района, 16 постановлений и распоряжений по вопросам, отнесенным к полномочиям администрации Грязовецкого муниципального района, а также решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

***Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией».***

Целью подпрограммы 3 является повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления через совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации решены следующие задачи:

- минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции;

- вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики, правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 реализованы следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Организация изготовления и размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности».

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году приобретен баннер антикоррупционной направленности в ООО «Типография Печатник Савва» стоимостью 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (договоры от 30.06.2019).

Основное мероприятие 1.2. «Проведение публичных обсуждений нормативных правовых актов ОМСУ района, в соответствии с действующим законодательством».

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.02.2019 № 2 «О назначении публичных слушаний» проведены 16 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут в зале заседаний Земского Собрания района (по адресу: г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 58) публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального района Вологодской области за 2018 год.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 30.10.2019 № 7 «О назначении публичных слушаний» проведены 04 декабря 2019 года в 15 часов 30 минут в зале заседаний Земского Собрания района (по адресу: г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 58) публичные слушания по бюджету Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2019 № 32 «О назначении публичных слушаний» проведены 24 декабря 2019 года в 13 часов 30 минут в зале заседаний Земского Собрания района (по адресу: г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 58) публичные слушания по внесению изменений в Устав Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ОМСУ района».

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов. Так в 2019 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 430 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления района. Принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок. Внедряются унифицированные стандарты антикоррупционного поведения в системе муниципальной службы.

Обеспечен доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе через публикации в средствах массовой информации и путем размещения информации официальном [сайте](consultantplus://offline/ref=C70C6E0E729A964F4A2BCF4ED9944ED969A6A24E2491F06351729275EBBAEA2A94F2B822883C4D2FE1EE9BD5z6S1E) Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» (далее – сайт). На сайте регулярно размещаются статьи, интервью с должностными лицами по вопросам противодействия коррупции, пресс-релизы по результатам проводимых заседаний комиссии по координации деятельности органов местного самоуправления по предупреждению коррупции. Проводятся антикоррупционная пропаганда, мониторинг уровня коррупции.

Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления ориентирована на выполнение требований, предусмотренных федеральным, региональным законодательством о противодействии коррупции.

Сформирована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). Деятельность комиссии направлена на снижение коррупции в работе органов местного самоуправления, что в свою очередь способствует повышению доверия граждан к власти. В 2019 году проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассмотрены: 20 уведомлений муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы и 1 заявление о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне­ние работы на условиях граждан­ско- правового договора.

В администрации Грязовецкого муниципального района и органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района организованна работа по оказанию муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению, и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих:

- формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям у граждан, поступающих на муниципальную службу, проведение вводного инструктажа и разъяснительной работы ознакомление под роспись граждан, поступающих на муниципальную службу с нормами законодательства Российской Федерации об обязательствах, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе;

- консультативная помощь муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению, и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих;

- организация своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, индивидуальное консультирование и разъяснение муниципальным служащим по вопросам заполнения формы справки, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

- организация своевременного предоставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

- размещение информации в разделе противодействие коррупции на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 530н;

- принимаются меры по привлечению муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, активизируется участие муниципальных служащих в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, осуществляющих функции по противодействию коррупции. Осуществляется просвещение муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной тематики и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности.

***Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра».***

Целью подпрограммы 4 является: повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг, снижение административных барьеров.

Для достижения указанных целей сформулированы следующие задачи:

* совершенствование оценки качества и доступности муниципальных услуг и внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением муниципальных услуг;
* совершенствование разрешительной и контрольной деятельности.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы в 2019 году проводилось 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности многофункционального центра», целью является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе БУ Грязовецкого района «МФЦ».

В рамках мероприятия постепенно внедряется единый фирменный стиль «Мои Документы».

Внедрен механизм межведомственного взаимодействия, в течение отчетного года по мере дополнения услуг, дополняются межведомственные запросы. Внедрена АИС «МФЦ».

На 2019 год, муниципальным заданием утвержден объем муниципальной услуги в количестве 20500 услуг, исполнено 20367 услуг, что составляет 99,4% от утвержденного показателя.

Исполнение данного мероприятия осуществлялось в том числе, путем перечисления субсидий на иные цели БУ Грязовецкого района «МФЦ», за счет целевой субсидии из областного бюджета на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях области.

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления муниципальных услуг», целью которого являлось повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района.

В рамках данного мероприятия обеспечено внедрение принципа «одного окна» при предоставлении муниципальных услуг на базе БУ Грязовецкого района «МФЦ». Работает центральный офис в г. Грязовце – открыто 6 окон приема и 6 ТОСПов. Кроме того в п. Вохтога открыто 3 окна с режимом работы 5 дней в неделю и 5 окон работают по утвержденному графику с приемом граждан 4 часа в неделю. Прием граждан ведут универсальные специалисты.

В течение года ежеквартально проводился мониторинг качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра. За 2019 год удовлетворенность граждан, проживающих на территории района, качеством предоставления услуг в МФЦ составила 99,6 %.

В целях соблюдения требований постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), и совершенствования деятельности многофункционального центра, выделено отдельное окно информирования заявителей, в связи, с чем была приобретена и установлена стойка администратора в зал приема. Частично заменена устаревшая и не отвечающая современным требованиям качества предоставляемых услуг офисная техника с более высокими техническими возможностями. На вышеперечисленные мероприятия было израсходовано 319,1 тыс. рублей.

В течение 2019 года органами местного самоуправления проводился анализ практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, вносились изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг.

Механизм досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, предоставляющих муниципальную услугу либо их должностных лиц закреплен во всех административных регламентах. В 2019 году досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района не проводилось.

Вся информация о формах и механизмах получения муниципальных услуг размещена на официальном сайте района.

**3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию *муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы»* в 2019 году в бюджете района предусмотрено на 01.01.2019 средств в сумме 73335,6 тыс. рублей, на 31.12.2019 – 80767,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 80743,3 тыс. рублей *(110,1 % от запланированного объема на начало года и 99,97% на конец года)*, в том числе за счет собственных средств бюджета района — 68192,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 11104,4 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из местных бюджетов – 1446,2 тыс. рублей.

Так, на реализацию *подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»* в бюджете района на 01.01.2019 предусмотрено средств в сумме 18122,0 тыс. рублей, на 31.12.2019 предусмотрено - 21877,7 тыс. рублей. Данное финансирование было предусмотрено для реализации задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения», где основным мероприятием 1.1. является комплекс работ и услуг по обеспечению ОМСУ, лиц, замещающих муниципальные должности, работников органов местного самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и другими видами материально- технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей. *Кассовые расходы подпрограммы 1 составили 21869,2 тыс. рублей (120,7% от запланированного объема на начало года и 99,9% от запланированного объема на конец года).*

На реализацию *подпрограммы 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе»* в бюджете района предусмотрено на 01.01.2019 средств в сумме 49041,6 тыс. рублей, на 31.12.2019 - 52063,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 52048,5 тыс. рублей. (*106,1% от запланированного объема на начало года и 99,9% от запланированного объема на конец года)*.

На реализацию *подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»* предусмотрено на 01.01.2019 средств в сумме 10,0 тыс. рублей, на 31.12.2019 - 6,2 тыс. рублей. Данное финансирование предусмотрено для реализации основного мероприятия 1.1. «Организация изготовления и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» задачи 1 «Вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики, правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан». Средства бюджета района были направлены на приобретение баннера. *Кассовые расходы подпрограммы 3 составили 6,2 тыс. рублей (100% от запланированного объема на конец года).*

На реализацию *подпрограммы 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра»* предусмотрено на 01.01.2019 средств в сумме 6162,0 тыс. рублей. Из них за счет средств бюджета района – 1062,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета (субвенция) – 5099,6 тыс. рублей, на 31.12.2019 - 6819,4 тыс. рублей. из них за счет средств бюджета района – 737,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета (субвенция) – 6082,1 тыс. рублей. *Кассовые расходы подпрограммы 4 составили 6819,4 тыс. рублей (110,7% от запланированного объема на начало года и 100% от запланированного объема на конец года).*

Приложение: таблицы 3,4.

**4. Фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе.**

Утверждено муниципальное задание бюджетного учреждения Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Потребители: органы государственной власти и местного самоуправления; иные; физические и юридические лица.

Запланирован объем муниципальной услуги в количестве 20 500 услуг. На 31 декабря 2019 года оказано 20 367 услуг. Отклонение, превышающее допустимое не установлено. Муниципальное задание выполнено на 99,35 % от установленного показателя. Данный показатель выполнен в полном объеме.

Расходы бюджета района составили 6819,4 тыс. рублей.

Утверждено муниципальное задание АУ районная газета «Сельская правда» на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов.

Наименование муниципальной услуги: Осуществление издательской деятельности.

Потребители: Юридические лица, органы местного самоуправления, органы государственной власти, физические лица.

Запланирован объем муниципальной услуги: 153 374 кв.см. печатной площади. На 31 декабря 2019 года услуга оказана в объеме 168712 кв.см. печатной площади. Выполнение муниципального задания составило 110%.

Расходы бюджета района составили 1650,0 тыс. рублей.

Приложение: таблица 5.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Важным фактором, повлиявшим на реализацию муниципальной программы, является текучесть кадров. В 2019 году из органов местного самоуправления района уволилось 10 человек по собственному желанию. Из них 4 человека уволились из отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями. Одним из решений проблемы является увеличение заработной платы муниципальных служащих.

**6. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2019 году:**

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 16.05.2019 № 26 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 31.08.2017 № 50 «Об утверждении Положения о выплате стипендии студентам медицинских средних профессиональных учебных заведений из бюджета района»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.02.2019 № 2 «О назначении публичных слушаний»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 30.10.2019 № 7 «О назначении публичных слушаний»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2019 № 32 «О назначении публичных слушаний»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 30.10.2019 № 15 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2017 № 76 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 07.02.2019 № 6 «О внесении изменений в постановление главы Грязовецкого муниципального района от 18.05.2010 № 62 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с последующими изменениями)»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 14.02.2019 № 21 «О внесении изменений в постановление главы Грязовецкого муниципального района от 01.03.2016 № 27 «Об утверждении должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 03.06.2019 № 89 «О внесении изменений в постановление главы Грязовецкого муниципального района от 01.03.2016 № 27 «Об утверждении должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 08.07.2019 № 130 «Об утверждении плана мероприятий по продвижению Порталов государственных и муниципальных услуг, преимуществ предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме на 2019-2020 годы»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 18.12.2019 № 263 «О внесении изменений в постановление главы Грязовецкого муниципального района от 01.03.2016 № 27 «Об утверждении должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 11.03.2019 №35 «Об итогах социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района за 2018 год»;

- постановление администрации района 14.01.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24 октября 2018 года № 433 «О подготовке и проведении в 2019 году Праздника труда Грязовецкого муниципального района»;

- постановление администрации района 05.02.2019 № 37 «О Порядке предоставления дополнительных мер социаль­ной поддержки по частичной оплате найма (поднайма) жи­лого помещения у физического лица медицинским работни­кам БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 11.04.2019 № 247-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 17.07.2019 № 429-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 28.08.2019 № 511-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 03.10.2019 № 570-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 03.12.2019 № 673-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 31.01.2020 № 42-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 13.02.2019 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» на 2019 год».

**7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации района от 08 февраля 2019 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом;

- постановление администрации района от 08 апреля 2019 года № 132 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом;

- постановление администрации района от 24 июня 2019 года № 284 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом, внесены изменения в показатели (индикаторы) программы;

- постановление администрации района от 22 августа 2019 года № 390 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом;

- постановление администрации района от 03 октября 2019 года № 476 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом;

- постановление администрации района от 03 декабря 2019 года № 599 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом;

- постановление администрации района от 28 января 2020 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2016 года № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»- приведение в соответствие с бюджетом.

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

**1. Эффективность реализации подпрограммы 1:**

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

СРм =Мв/М = 5/5=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1:

ССуз=Зф/Зп = 21869,2/18122,0=1,2

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 1:

Эис СРм/ССуз = 1/1,2=0,83

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 1:

СДпз1 = ЗПф/ЗПп=70/80=0,88

СДпз2 = Зпф/ЗПп=72/75=0,96

СДпз3 = Зпф/ЗПп =4,2/5=0,84

Степень реализации подпрограммы 1:

СРмп/п=2,68/3=0,89

Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п =СРмп/п\*Эис = 0,89\*0,83=0,74

Эффективность реализации подпрограммы 1 – удовлетворительная.

**1. Эффективность реализации подпрограммы 2:**

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:

СРм =Мв/М = 12/12=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2:

ССуз =Зф/Зп = 52048,5/49041,6=1,06

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 2:

Эис=СРм/ССуз = 1/1,06=0,94

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 2:

СДпз1 = ЗПп/ЗПф =0/- =0

СДпз2 = ЗПп/ЗПф = 3/14,3=0,21

СДпз3 = ЗПф/ЗПп =100/10=1

СДпз4 = ЗПф/ЗПп =97,2/100=0,97

СДпз5 = ЗПф/ЗПп= 14,1/13,5=1

СДпз6 = ЗПф/ЗПп =168/153=1

Степень реализации подпрограммы 2:

СРмп/п= 4,18/6=0,70

Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п =СРмп/п\*Эис = 0,70\*0,94=0,66

Эффективность реализации подпрограммы 2 – неудовлетворительная.

**1. Эффективность реализации подпрограммы 3:**

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3:

СРм =Мв/М = 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 3:

ССуз=Зф/Зп = 6,2 /10,0 =0,62

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 3:

Эис =СРм/ССуз = 1/0,62=1,61

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 3:

СДпз1 = ЗПф/ЗПп=100/100=1

СДпз2 = ЗПф/ЗПп =1/1=1

СДпз3 = ЗПф/ЗПп= 100/100=1

Степень реализации подпрограммы 3:

СРмп/п=3/3=1

Эффективность реализации подпрограммы 3 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 3 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п =СРмп/п\*Эис = 1\*1,61 =1,61

Эффективность реализации подпрограммы 3 – высокая.

**1. Эффективность реализации подпрограммы 4:**

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4:

СРм=Мв/М= 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 4:

ССуз п=Зф/Зп = 6819,4/6162,0 =1,11

Эффективность использования средств бюджета района по подпрограмме 4:

Эис=СРм/ССуз=1/1,11=0,90

Степени достижения плановых значений показателей подпрограммы 4:

СДпз1 = ЗПф/ЗПп=100/100=1

СДпз2=ЗПф/ЗПп=99,6/90=1

СДпз3= ЗПф/ЗПп = 100/100=1

Степень реализации подпрограммы 4:

СРмп/п = 3/3=1

Эффективность реализации подпрограммы 4 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 4 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п = Срмп/п\*Эис=1\*0,90 =0,90

Эффективность реализации подпрограммы 4 – высокая.

**1. Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:**

СДпз1 = ЗПф/ЗПп =75,3/85=0,89

СДпз2 = ЗПф/ЗПп =100/100=1

СДпз4 = ЗПф/ЗПп =100/100=1

СДпз5 = ЗПф/ЗПп =100/100=1

СДпз6 = ЗПф/ЗПп =77/70=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп/п = 4,89/5=0,98

**1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп = 0,5 \* 0,98 + 0,5 \* ((0,74+0,66+1,61+0,90)/4)=0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В 2019 году муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» завершила свое действие. Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2019 года № 542 утверждена муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020- 2024 годы».

Начальник отдела организационной

и кадровой работы администрации района Е.Л. Байраковская

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Сводный показатель оценки условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления района своих полномочий | % | 73,8 | 85 | 75,3 | Показатель не выполнен в связи с тем, что по всем трем показателям подпрограммы 1 планируемое значение не достигнуто |
| 2 | Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе» | % | 87,5 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля отдельных граждан, работающих в бюджетных учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, от общего количества граждан имеющих право на их получение | % | 88,7 | 100 | 100 |  |
| 5 | Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 77,4 | 70 | 77 |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля автопарка, не требующего замены | % | 71,4 | 80 | 70 | Показатель не выполнен в связи с увеличением количества автотранспорта с 7 в 2018 году до 10 в 2019 году (переданы 2 автомобиля от МУ «Земское Собрание Грязовецкого муниципального района», получен автобус в рамках проекта Губернатора ВО «Ваш автобус» |
| 8 | Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, не требующих ремонта | % | 64 | 75 | 72 |  |
| 9 | Оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления (анкетирование) | балл (1-5) | 4,3 | 5 | 4,2 | Необходимо обеспечение бесперебойной работы справочно-правовых систем, программного обеспечения, а также обновление оргтехники в кабинетах |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество протестов надзорных органов на принятые нормативные правовые акты органов местного самоуправления района в сфере муниципальной службы | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 11 | Текучесть кадров | % | 11,7 | 3 | 14,3 | В течение 2019 года уволились 10 человек по собственному желанию. Из них 4 человека уволились из отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями. |
| 12 | Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию | % | 92 | 10 | 100 |  |
| 13 | Обеспеченность кадрами органов местного самоуправления района | % | 94,8 | 100 | 97,2 |  |
| 14 | Обеспеченности квалифицированными врачебными кадрами на 10 тысяч человек населения в Грязовецком муниципальном районе | чел. | 14,0 | 13,5 | 14,1 |  |
| 15 | Объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района | тыс.кв.см | 163,132 | 153 | 168,712 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля нормативных правовых актов ОМСУ района, прошедших публичное обсуждение, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Информирование граждан  по антикоррупционной проблематике, путем изготовления наглядных материалов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ района, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | % | 97,6 | 90 | 99,6 |  |
| 22 | Доля регламентированных муниципальных услуг и контрольных функций | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе

на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализации | | окончания  реализации | | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Комплекс работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, работников органов местного самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Обеспечить деятельность органов местного самоуправления и выполнение установленных услуг | | Оплачены услуги связи (в т.ч. мобильной), статистики, специальной связи, заправка картриджей. Проведена специальная оценка условий труда администрации района. Приобретены цветы для торжественных мероприятий. Закуплено программное обеспечение, сканер, картриджи в количестве 29 шт.  Выполнен косметический ремонт фойе и коридора второго этажа, кабинета № 10; ремонт кровли с установкой снегозадержателей здания по ул. К. Маркса, д. 58; монтаж локально-вычислительной сети; проведена дератизация помещений; противопожарная обработка чердачного помещения в здании по ул. К. Маркса, д. 58.  Приобретена оргтехника и мебель.  Оплачены почтовые услуги, услуги курьера, услуги связи, интернет, подписка печатных изданий, специальная оценка условий труда КУ «Проф-центр», услуги ЖКХ, техосмотр и техобслуживание машин, услуги утилизации отходов.  Приобретены канцтовары для органов местного самоуправления, ГСМ для обеспечения деятельности ОМС автотранспортом. Приобретено 15 МФУ для обеспечения работы ОМС. Осуществлена закупка оргтехники и канцелярских товаров в том числе архивных коробок. Приобретены системные блоки в количестве 4 шт. и сетевое оборудование KVM – 3 шт. |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Хозяйственно-техническое обеспечение; обеспечение мебелью рабочих мест; приобретение и сопровождение программных продуктов, а также приобретение и обслуживание компьютерной, организационной техники, обеспечение их комплектующими и расходными материалами; обеспечение услугами связи органов местного самоуправления. | | Оплачены услуги связи (в т..ч. мобильной), статистики, специальной связи, заправка картриджей. Проведена специальная оценка условий труда администрации района. Приобретены цветы для торжественных мероприятий. Закуплено программное обеспечение, сканер, картриджи в количестве 29 шт. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КУ «Проф-центр» | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; аренда и обслуживание транспортных средств ОМСУ, в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов; содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей; текущий и капитальный ремонт административных зданий, помещений, в том числе гаражей; обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов ОМСУ | | Выполнен косметический ремонт фойе и коридора второго этажа, кабинета № 10; ремонт кровли с установкой снегозадержателей здания по ул. К. Маркса, д. 58; монтаж локально-вычислительной сети; проведена дератизация помещений; противопожарная обработка чердачного помещения в здании по ул. К. Маркса, д. 58  Приобретена оргтехника и мебель.  Оплачены почтовые услуги, услуги курьера, услуги связи, интернет, подписка печатных изданий, специальная оценка условий труда КУ «Проф-центр», услуги ЖКХ, техосмотр и техобслуживание машин, услуги утилизации отходов.  Приобретены канцтовары для органов местного самоуправления, ГСМ для обеспечения деятельности ОМС автотранспортом |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Расходы на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области | Администрация Грязовецкого муниципального района | 05.2019 | | 12.2019 | | 05.2019 | | 12.2019 | Приобретение МФУ для обеспечения работы ОМС | | Приобретено 15 МФУ для обеспечения работы ОМС |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами ВО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 08.2019 | | 12.2019 | | 08.2019 | | 12.2019 | Приобретение оргтехники и канцелярских товаров | | Осуществлена закупка оргтехники и канцелярских товаров в том числе архивных коробок |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Управление финансов Грязовецкого муниципального района | 10.2019 | | 12.2019 | | 10.2019 | | 12.2019 | Приобретение оргтехники | | Приобретены системные блоки в количестве 4 шт. и сетевое оборудование KVM – 3 шт. |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления района» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Обеспечить выполнение установленных функций и услуг; Выплата доплаты 95 бывшим муниципальным служащим; выплата доплаты 27 Почетным гражданам района; награждение лучших предприятий, учреждений; лучших коллективов предприятий, учреждений; награждение в номинации «Лучший по профессии», «Молодой профессионал»; династия | В рамках мероприятия осуществлена выплата заработной платы работникам администрации района и Земского Собрания района. Муниципальные служащие органов местного самоуправления направлены на курсы повышения квалификации (1 чел. – ЗС, 1 чел. – УИЗО, 2 чел. – УО, 27 чел. – администрация). Изготовление газеты «Земские вести». Муниципальные служащие Управления образования направлялись в командировку 4 раза. Осуществлены выплаты доплаты 95 бывшим муниципальным служащим. Осуществлены выплаты доплаты 27 Почетным гражданам района.  В рамках районного Праздника труда награждены 37 коллективов предприятий и учреждений района (номинации «Лучшее предприятие», «За достижение высоких результатов», «За доблестный труд»), 39 победителей в номинации «Лучший по профессии 2018», 11 победителей в номинации «Молодой профессионал», 1 династия | |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Обеспечить выполнение установленных функций и услуг | В рамках мероприятия осуществлена выплата заработной платы работникам администрации района и Земского Собрания района. Муниципальные служащие органов местного самоуправления направлены на курсы повышения квалификации (1 чел. – ЗС, 1 чел. – УИЗО, 2 чел. – УО, 27 чел. – администрация). Изготовление газеты «Земские вести». Муниципальные служащие Управления образования направлялись в командировку 4 раза | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.2. Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата доплаты 95 бывшим муниципальным служащим | Осуществлена выплата доплаты к пенсии 95 бывшим муниципальным служащим | |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.3. Доплата за звание «Почетный гражданин» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата доплаты 27 Почетным гражданам | Осуществлена выплата доплаты за звание 27 Почетным гражданам района | |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение районного Праздника труда | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 05.2019 | | 01.2019 | | 05.2019 | Награждение лучших предприятий, учреждений; лучших коллективов предприятий, учреждений; награждение в номинации «Лучший по профессии», «Молодой профессионал»; династия | Проведен Праздник труда Грязовецкого муниципального района в рамках которого награждены 37 коллективов предприятий и учреждений района (номинации «Лучшее предприятие», «За достижение высоких результатов», «За доблестный труд»), 39 победителей в номинации «Лучший по профессии 2018», 11 победителей в номинации «Молодой профессионал», 1 династия | |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.5. Проведение общественно значимых районных мероприятий | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Награждение победителей конкурсов, проводимых в рамках районного мероприятия; вручение цветов и подарков победителям | Вручено дипломов 1,2,3 степени – 26, дипломов за участие - 55 | |  |
| 13 | Контрольное событие 1.1.5.1. II районный фестиваль-конкурс «Нет пищи краше простой русской каши» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | В номинации «Традиционная каша» награждены 4 участника дипломами III и II степени, 1 участник – дипломом I степени. В номинации «Кулинарная находка» вручены дипломы III, II, I степени, а также ценные подарки | |  |
| 14 | Контрольное событие 1.1.5.2. III районный конкурс «Битва гармонистов «Играй, гармонь! В тебе живет душа поэта» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Награждено 7 победителей: дипломами 1,2,3 степени и подарками – 3 человека, дипломами за участие – 4 человека | |  |
| 15 | Контрольное событие 1.1.5.3. II межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Смородина» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Награждены 9 победителей дипломами 1,2,3 степени и ценными подарками в номинациях «Чтецы», «Авторы-исполнители», «Песня». Вручен приз Главы района. 11 человек награждены дипломами за участие | |  |
| 16 | Контрольное событие 1.1.5.4. Конкурс видеороликов «Мой красивый, мой любимый уголок родной земли» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Награждены 3 победителя в номинациях «Самый живописный уголок города, села», «Мое любимое место в городе, селе», «Я горжусь своим городом, селом». Вручено 8 дипломов за участие | |  |
| 17 | Контрольное событие 1.1.5.5. Конкурс «О малой родине с большой любовью» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Вручены дипломы 1,2,3 степени | |  |
| 18 | Контрольное событие 1.1.5.6. Районный спортивно-оздоровительный квест «Спорт-здоровое будущее» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Победителям квеста вручены подарки:  за 1 место – мяч футбольный;  за 2 место – шахматы «Гроссмейстерские»;  за 3 место – игра «Дартс» | |  |
| 19 | Контрольное событие 1.1.5.7. Районный праздник Липы | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | | 07.2019 | | х | | 07.2019 | Награждение победителей - вручение цветов и подарков | Вручены 32 диплома за участие в мероприятии | |  |
| 20 | Мероприятие 1.1.6. Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами ВО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 08.2019 | | 12.2019 | | 08.2019 | | 12.2019 | Выплата заработной платы работникам | Единая субвенция направлена на выплату заработной платы (отдел опеки и попечительства и работы с общественными организациями, административная комиссия, отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды) | |  |
| 21 | Мероприятие 1.1.7. Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 10.2019 | | 12.2019 | | 10.2019 | | 12.2019 | Поощрение руководителя администрации района, Главы района за качественное управление муниципальными финансами | Денежные средства направлены на выплату поощрения района за качественное управление муниципальными финансами руководителю администрации района, Главе района | |  |
| 22 | Мероприятие 1.1.8. Расходы на поощрение за содействие достижений значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 12.2019 | | 12.2019 | | 12.2019 | | 12.2019 | Поощрение работников органов местного самоуправления за содействие достижений значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц | Денежные средства направлены на выплату поощрения за содействие достижений значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц работникам органов местного самоуправления | |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.2.  «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата стипендии двум студентам; выплата мер социальной поддержки 117 гражданам; выплата компенсации за найм жилого помещения 3 медицинским работникам | Осуществлены выплаты стипендии двум студентам, мер социальной поддержки 117 гражданам, компенсации за найм жилого помещения 3 медицинским работникам | |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.1. Выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата стипендии двум студентам | Осуществлены выплаты стипендии двум студентам | |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.2. Компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата компенсации за найм жилого помещения 3 медицинским работникам | Осуществлены выплаты компенсации за найм жилого помещения 3 медицинским работникам | |  |
| 26 | Мероприятие 2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района, отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выплата социальной поддержки по оплате ЖКУ 117 гражданам | Осуществлены выплаты мер социальной поддержки 117 гражданам | |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение освещение деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выполнение муниципального задания | 110% выполнение муниципального задания | |  |
| 28 | Мероприятие 3.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений | АУ районная газете «Сельская правда» | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выполнение муниципального задания | 110% выполнение муниципального задания | |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Основное мероприятие 1.1. «Организация изготовления и размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности» | Правовое управление администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Правовое просвещение граждан | Приобретен баннер антикоррупционной направленности | |  |
| 30 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение баннера антикоррупционной направленности | Правовое управление администрации района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Правовое просвещение граждан | Приобретен баннер антикоррупционной направленности | |  |
| Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование деятельности многофункционального центра» | Администрация Грязовецкого муниципального района, отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выполнение муниципального задания | Муниципальное задание выполнено | |  |
| 32 | Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением | БУ «МФЦ Грязовецкого муниципального района» | 01.2019 | | 12.2019 | | 01.2019 | | 12.2019 | Выполнение муниципального задания | Муниципальное задание выполнено | |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 73335,6 | 80767,0 | 80743,3 |
| собственные доходы бюджета района | 63316,5 | 68216,4 | 68192,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8572,9 | 11104,4 | 11104,4 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 18122,0 | 21877,7 | 21869,2 |
| собственные доходы бюджета района | 17578,1 | 20491,7 | 20483,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 543,9 | 1386,0 | 1386,0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Комплекс работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, работников органов местного самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, транспортом, зданиями, сооружениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 18122,0 | 21877,7 | 21869,2 |
| собственные доходы бюджета района | 17578,1 | 20491,7 | 20483,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 543,9 | 1386,0 | 1386,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3790,2 | 3132,3 | 3132,3 |
| собственные доходы бюджета района | 3599,3 | 2941,4 | 2941,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
| Мероприятие 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КУ «Проф-центр» | всего, в том числе | 14331,8 | 18220,3 | 18211,8 |
| собственные доходы бюджета района | 13978,8 | 17550,3 | 17541,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 353,0 | 670,0 | 670,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Расходы на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 189,6 | 189,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 189,6 | 189,6 |
| Мероприятие 1.1.4. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами ВО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 234,0 | 234,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 234,0 | 234,0 |
| Мероприятие 1.1.5. | Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Управление финансов Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 101,5 | 101,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 101,5 | 101,5 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 49041,6 | 52063,7 | 52048,5 |
| собственные доходы бюджета района | 44666,0 | 46981,2 | 46966,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2929,4 | 3636,3 | 3636,3 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления района | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 44364,8 | 47631,1 | 47615,9 |
| собственные доходы бюджета района | 39989,2 | 42548,6 | 42533,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2929,4 | 3636,3 | 3636,3 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 |
| Мероприятие 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 36449,7 | 37763,0 | 37747,8 |
| собственные доходы бюджета района | 32074,1 | 34511,4 | 34496,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2929,4 | 1805,4 | 1805,4 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств | 1446,2 | 1446,2 | 1446,2 |
| Мероприятие 1.1.2. | Доплата к пенсиям муниципальных служащих | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 6419,3 | 6421,3 | 6421,3 |
| собственные доходы бюджета района | 6419,3 | 6421,3 | 6421,3 |
| Мероприятие 1.1.3. | Доплата за звание «Почетный гражданин» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 795,8 | 765,9 | 765,9 |
| собственные доходы бюджета района | 795,8 | 765,9 | 765,9 |
| Мероприятие 1.1.4. | Организация и проведение районного Праздника труда | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| собственные доходы бюджета района | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 1.1.5. | Проведение общественно значимых районных мероприятий | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| собственные доходы бюджета района | 300,0 | 450,0 | 450,0 |
| Мероприятие 1.1.6. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами ВО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 1020,0 | 1020,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1020,0 | 1020,0 |
| Мероприятие 1.1.7. | Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 14,1 | 14,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 14,1 | 14,1 |
| Мероприятие 1.1.8. | Расходы на поощрение за содействие достижений значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 796,8 | 796,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 796,8 | 796,8 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3676,8 | 2782,6 | 2782,6 |
| собственные доходы бюджета района | 3676,8 | 2782,6 | 2782,6 |
| Мероприятие 2.2.1. | Выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 120,0 | 40,0 | 40,0 |
| собственные доходы бюджета района | 120,0 | 40,0 | 40,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 288,0 | 30,0 | 30,0 |
| собственные доходы бюджета района | 288,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 2.2.3. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района, отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями, Управление образования Грязовецкого муниципального района. | всего, в том числе | 3268,8 | 2712,6 | 2712,6 |
| собственные доходы бюджета района | 3268,8 | 2712,6 | 2712,6 |
| Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 1000,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| собственные доходы бюджета района | 1000,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| Мероприятие 3.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений | АУ районная газета «Сельская правда» | всего, в том числе | 1000,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| собственные доходы бюджета района | 1000,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» | Правовое управление администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Организация изготовления и размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности | Правовое управление администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| Мероприятие 1.1.1. | Приобретение баннера антикоррупционной направленности | Правовое управление администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» | Администрация Грязовецкого муниципального района, отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1062,4 | 737,3 | 737,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5099,6 | 6082,1 | 6082,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование деятельности многофункционального центра | Администрация Грязовецкого муниципального района, отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1062,4 | 737,3 | 737,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5099,6 | 6082,1 | 6082,1 |
| Мероприятие 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | БУ «МФЦ Грязовецкого муниципального района»работы | всего, в том числе | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1062,4 | 737,3 | 737,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5099,6 | 6082,1 | 6082,1 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов (тыс. руб.) <\*> | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |

<\*> В соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, иные средства федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, физических и юридических лиц.

Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | | |
| план | факт | сводная бюджетная  роспись на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Осуществление издательской деятельности | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): | Объем печатной площади (квадратные сантиметры) | | | | | |
| Муниципальная программа | 153374 | 168712 | 1000,00 | 1650,00 | 1650,00 | |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы муниципальной службы в Грязовецком муниципальном районе» | 153374 | 168712 | 1000,00 | 1650,00 | 1650,00 | |
| Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» | 153374 | 168712 | 1000,00 | 1650,00 | 1650,00 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество оказанных услуг | | | | | |
| Муниципальная программа | 20500 | 20367 | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 | |
| Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» | 20500 | 20367 | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 | |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование деятельности многофункционального центра» | 20500 | 20367 | 6162,0 | 6819,4 | 6819,4 | |