ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» срок начала реализации с 2022 года.

- Конкретные результаты реализации  муниципальной программы, достигнутые за 2021 год.

Для достижения цели муниципальной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях и в сельских агломерациях Грязовецкого муниципального района в 2021 году решалась следующая задача:

1.Обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района.

В соответствии с проводимыми мероприятиями участниками муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

1. Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка   продовольственных  товаров, от общего числа малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов  сохранилась на уровне 100%.

2. Доля населения г. Грязовец систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 52,5 % при плановом значении 43,5%.

3. Доля пропущенных сточных вод  через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод составила 65 %.

В 2021 году при реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- проведено 6 мероприятий  по  поощрению и  популяризации  достижений  в  сельском развитии района;

- в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов фактически осуществлялась  доставка продовольственных товаров;

- приобретен 1  специализированный  автотранспорт  (автолавка) юридическим лицом, осуществляющим доставку продовольственных товаров в малонаселенные  и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам. Все запланированные показатели подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки (приведены в таблице  2).

Для выполнения муниципальной программы в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.2 . «Строительство распределительных газовых сетей».

Проектная документация по строительству газопровода д. Слобода сдана на процедуру государственной экспертизы, срок исполнения муниципального контракта продлен на 2022 год.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии района».

В 2021 году проведены конкурсы операторов машинного доения (по двум направлениям), операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования,  смотр-конкурс качества молока, смотр-конкурс комбайнеров, смотр-конкурс по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района.

Основное мероприятие  1.5. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты».

Предоставлены   субсидии  четырем юридическим лицам и  двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Основное мероприятие  1.6. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта».

Предоставлена  субсидия обществу с ограниченной ответственностью торговая компания «Соть», осуществляющему мобильную торговлю, на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

В 2021 году по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.2 . «Строительство распределительных газовых сетей».

В муниципальной программе по состоянию на 1 января 2021 года и на 30 декабря 2021 года были предусмотрены расходы на строительство распределительных газовых сетей за счет собственных средств бюджета района в сумме 727,3 тыс. руб. В связи с тем, что проектная документация не прошла процедуру государственной экспертизы,  собственные средства бюджета района были не освоены.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии района».

На  проведение конкурсов профмастерства  за счет собственных средств бюджета района профинансировано 80 тыс. руб., из них:

- операторов   машинного   доения   (по   двум направлениям) израсходовано 21,6 тыс. руб.;

- операторов  по  искусственному осеменению с/х животных  израсходовано  10,5 тыс. руб.;

- смотра-конкурса качества молока  израсходовано 19,4 тыс. руб.;

- смотра-конкурса комбайнеров израсходовано 6,9 тыс. руб.;

- слесарей молочного оборудования израсходовано 9,7 тыс. руб.

- по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района израсходовано 11,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты».

Предоставлены   субсидии  четырем юридическим лицам и  двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, в размере 731,79 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств  областного бюджета - 695,2 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета района  - 36,59 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта».

Предоставлена  субсидия обществу с ограниченной ответственностью торговая компания «Соть», осуществляющему мобильную торговлю, на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта в размере - 1499,25 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1000,0 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета района  - 499,25 тыс. руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

В 2021 году  использование иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 по основному мероприятию 1.2 Строительство распределительных газовых сетей контракт продлен на 2022 год.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 17.02.2021 №73-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 год» на 2021 год» ( с изменениями от 27.07.2021 №503-р, 28.12.2021 №786-р).

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 02.02.2021 №13 «О выделении денежных средств на проведение районных конкурсов массовых профессий АПК и смотра-конкурса качества молока в 2021 году» ( изменения от 20.10.2021 №246).

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 18.05.2021 №94-р «О выделении финансовых средств».

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 27.10.2021 №256 «О выделении финансовых средств».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.04.2021 № 169 «О проведении районных конкурсов  операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных, слесарей молочного оборудования» ( изменения от 17.05.2021 №230, 24.06.2021 №296, 20.10.2021 №536).

Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 21.05.2021 № 75 «О подведении итогов районных конкурсов операторов машинного доения коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2021 № 514 «О проведении районного смотра-конкурса качества молока».

Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 02.11.2021 № 226 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (подведение итогов районного смотра-конкурса качества молока».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2021 № 515 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 25.10.2021 № 221 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (подведение итогов районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.11.2021 № 584 «О проведении районного смотра-конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района».

Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 16.12.2021 № 255 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района).

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 07.07.2021 №137  «О внесении изменений в распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 26.07.2018 № 147 «Об утверждении перечня малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Грязовецкого муниципального района».

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 13.12.2021 №301  «О внесении изменений в распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 26.07.2018 № 147 «Об утверждении перечня малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.04.2021 № 201 «О  предоставлении и распределении субсидии на возмещение части затрат юридическим и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 22.09.2021 № 487

«Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению специализированного автотранспорта».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 13.07.2021 № 343 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 25.11.2021 № 609

«О выделении субсидии юридическому лицу на  возмещение затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района  Вологодской области».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.12.2021 № 641 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

6. Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.02.2021 № 59 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря  2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 17.12.2020  №74   «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района», внесены изменения в  ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района», паспорт инвестиционного проекта подпрограммы 2 изложен в новой редакции.

2.Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.03.2021 № 133 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря  2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»».

Внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального района.

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 23.04.2021 № 191 «О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 17 декабря  2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы». Внесены изменения в Правила предоставления и расходования субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района, внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального района.

4.Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.07.2021 № 350 «О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 17 декабря  2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 23.04.2021 №118 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.07.2021 № 355 «О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 17 декабря  2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 24.06.2021 №137 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Внесены изменения в ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района»,  внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района», внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального района. Внесены изменения в Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.09.2021 №446 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 26.08.2021 №142 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Внесены изменения в  ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района», внесены изменения в  Правила предоставления и расходования субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района,  внесены изменения в показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 02.11.2021 №558 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 28.10.2021 №168 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Внесены изменения в Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

8. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2021 №675 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 №190 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» и ожидаемые результаты.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена, в соответствии  с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой постановлением администрации района от 02.02.2016 №41.

Расчет эффективности подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района»:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1

СРм = Мв / М,

СРм =8/9=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района по подпрограмме1

ССуз = Зф / Зп,

СС уз=2311,0/3038,4=0,8

Оценка эффективности  использования средств бюджета района по подпрограмме 1

Эис = СРм / Ссуз,

Эис=0,9/0,8=1,1

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) реализации подпрограммы 1

СДпз = ЗПф / ЗПп,

СДпз1 =6/6=1

СД пз2=69/69=1

СД пз3=1/1=1

Степень реализации подпрограммы 1

N

СРмп/п = ∑СДпз / N

1

СР п=(1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

ЭРмп/п = СРмп/п * Эис

ЭР п= 1*1,1=1,1

Вывод: Согласно расчета эффективность  подпрограммы 1 высокая.

Эффективность подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» не рассчитывалась в связи с тем, что срок начала реализации подпрограммы 2 с 2022 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по муниципальной программе:

СДпз = ЗПф / Зпп,

СДпз1 =100/100=1

СД пз2=52,5/43,5=1

СД пз3=65/64=1

Степень реализации муниципальной программы:

N

СРмп/п = ∑СДпз / N

СРмп =(1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

j

ЭРмп = 0,5 * СРмп + 0,5 *  ЭРп /j,

1

ЭРмп = 0,5 * 1 + 0,5 *1,1=1

Эффективность реализации муниципальной программы  – высокая.

8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году.

Начальник отдела                                                                       Ю.П. Щербаков

Вера Федоровна Смирнова

(881755)2-10-32

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

за 2021 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» |
| 1. | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, от общего числа малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40,2 | 43,5 | 52,5 |  |
| 3. | Доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод | % | 64 | 64 | 65 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | единиц | 6 | 6 | 6 |  |
| 2. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | единиц | 65 | 69 | 69 |  |
| 3. | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» за 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» |
| 1 | Основное мероприятие 1.2. «Строительство распределительных газовых сетей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | январь | декабрь | январь | декабрь | подготовлена проектная документация по строительству газопровода д. Слобода | проектная документация проходит процедуру государственной экспертизы | в связи с тем, что для проектной документации необходимо прохождение государственной экспертизы срок продлен на 2022 г. |
| 2 | Мероприятие 1.2.1 «Расходы на строительство распределительных газовых сетей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | январь | декабрь | январь | декабрь | подготовлена проектная документация по строительству газопровода д. Слобода | проектная документация проходит процедуру государственной экспертизы | в связи с тем, что для проектной документации необходимо прохождение государственной экспертизы срок продлен на 2022 г. |
| 3 | Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | май | октябрь | апрель | декабрь | выявление лучших по профессии | награждены 14 человек лучших по профессии и 7 с/х предприятий | конкурсы проведены в период частичного снятия ограничительных мер Covid-19 на территории района |
| 4 | Мероприятие 1.4.1. «Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | апрель | май | выявление лучших по профессии | награждены 6 операторов машинного доения | конкурсы проведены в период частичного снятия ограничительных мер Covid-19 на территории района |
| 5 | Мероприятие 1.4.2. «Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | апрель | май | выявление лучших по профессии | награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных | конкурсы проведены в период частичного снятия ограничительных мер Covid-19 на территории района |
| 6 | Мероприятие 1.4.3. «Проведение конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | ноябрь | декабрь | выявление лучших с/х предприятий | награждены 4 с/х предприятия | конкурсы проведены в период частичного снятия ограничительных мер Covid-19 на территории района |
| 7 | Мероприятие 1.4.4. «Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | апрель | май | выявление лучших по профессии | награждены 3 слесаря молочного оборудования | конкурсы проведены в период частичного снятия ограничительных мер Covid-19 на территории района |
| 8 | Мероприятие 1.4.5. «Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | октябрь | выявление лучших по профессии | награждены 2 комбайнера |  |
| 9 | Мероприятие 1.4.6. «Проведение смотра-конкурса качества молока» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | выявление лучших с/х предприятий | награждены 3 с/х предприятия |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров |  |
| 11 | Мероприятие 1.5.1. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг путем компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | апрель | декабрь | количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица |  |
| 13 | Мероприятие 1.6.1. «Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю путем возмещения части затрат на приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | апрель | декабрь | количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района, управление социально-экономического развития администрации района, управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | Всего, в том числе | 2004,4 | 3038,4 | 2311,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1342,2 | 1343,2 | 615,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 662,2 | 1695,2 | 1695,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района, управление социально-экономического развития администрации района, управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | Всего,в том числе | 2004,4 | 3038,4 | 2311,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1342,2 | 1343,2 | 615,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 662,2 | 1695,2 | 1695,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие программы 1.2 | «Строительство распределение газовых сетей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | Всего, в том числе | 727,3 | 727,3 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 727,3 | 727,3 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | «Расходы на строительство распределительных газовых сетей» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | Всего, в том числе | 727,3 | 727,3 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 727,3 | 727,3 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | «Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего, в том числе | 21,0 | 21,6 | 21,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 21,0 | 21,6 | 21,6 |
| Мероприятие 1.4.2. | «Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего, в том числе | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Мероприятие 1.4.3. | «Проведение конкурса по постановке на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего, в том числе | 13,0 | 11,9 | 11,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 13,0 | 11,9 | 11,9 |
| Мероприятие 1.4.4. | «Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего, в том числе | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,5 | 9,7 | 9,7 |
| Мероприятие 1.4.5. | «Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего,в том числе | 7,5 | 6,9 | 6,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 7,5 | 6,9 | 6,9 |
| Мероприятие 1.4.6. | «Проведение смотра-конкурс качества молока» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего,в том числе | 17,5 | 19,4 | 19,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 17,5 | 19,4 | 19,4 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего,в том числе | 697,1 | 731,8 | 731,79 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 34,9 | 36,6 | 36,59 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 662,2 | 695,2 | 695,2 |
| Мероприятие 1.5.1. | «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг путем компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего,в том числе | 697,1 | 731,8 | 731,79 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 34,9 | 36,6 | 36,59 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 662,2 | 695,2 | 695,2 |
| Основное мероприятие 1.6. | «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего,в том числе | 500,0 | 1499,3 | 1499,25 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 500,0 | 499,3 | 499,25 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 1.6.1 | «Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю путем возмещения части затрат на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области» | управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 500,0 | 1499,3 | 1499,25 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 500,0 | 499,3 | 499,25 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. Руб.) 2021 год | Фактические расходы (тыс. Руб.) 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |