**Отчет о ходе реализации муниципальной программы** **«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» за 2021 год**

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы», включает в себя реализацию 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня»;

Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях».

**Результаты реализации муниципальной программы**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Показатель «Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году».

В соответствии с отчетом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Грязовецкого муниципального района за 2021 год на учете в КДН и ЗП по состоянию на 01.01.2022 состоит 47 подростков, в 2020 году - 51 подросток.

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя «-1 %» достигнуто.

2. Показатель «Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Грязовецкого муниципального района по отношению к предыдущему году».

Согласно аналитической информации МО МВД России «Грязовецкий» по итогам 2021 года оперативная обстановка на территории Грязовецкого района характеризуется снижением зарегистрированных преступлений с 493 до 471.

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя «-1 %» достигнуто.

3. Показатель «Количество учебного времени в год, в течение которого проходят занятия по подготовке специалистов ЕДДС на базе управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района».

В соответствии с Планом подготовки специалистов отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр» в 2021 году были проведены учебные занятия с дежурно-диспетчерским персоналом в количестве 96 учебных часов. Занятия проводились в рабочее время, время и порядок проведения определены начальником отдела ЕДДС. В целях оценки уровня подготовки раз в полгода проводился срез знаний дежурно-диспетчерского персонала.

Плановое значение показателя в 96 учебных часов, в течение которых проходят занятия по подготовке специалистов ЕДДС, достигнуто.

4. Показатель «Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качество готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального района, за исключением территории муниципальных образований Грязовецкое и Вохтожское».

Согласно муниципальному контракту №130300034321000004 от 20.02.2021 Бюджетным учреждением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Грязовецкое «Аварийно-спасательный отряд» представлены 103 карты-выездов, из них:

1 - выполнение работ по вскрытию квартиры, время реагирования 5 мин (соответствует алгоритму действий);

21 - ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий, время реагирования 5-10 мин (соответствует алгоритму действий);

22 - поисково-спасательные работы в лесу, время реагирования 5-20 мин (соответствует алгоритму действий);

59 - прочие вызовы, время реагирования 5-30 мин (соответствует алгоритму действий).

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя достигнуто.

*Результаты подпрограммы 1*

1. Показатель «Число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних».

На основании данных МО МВД России «Грязовецкий» в 2021 году было проведено 115 профилактических мероприятий направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, при плановом значении 241.

Плановое значение выполнено на 47,7%.

На выполнение показателя в этом году, так же как и в 2020 году, значительно повлияла санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране в связи с продолжением функционирования режима «Повышенная готовность», введенного постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229, изменением уровня заболеваемости среди населения в течение года, ранее запланированные мероприятия приходилось отменять. Работа по профилактике активно проводилась дистанционными способами (размещение информации на интернет сайтах, в социальных сетях). Также некоторые мероприятия проходили в течение нескольких дней, с задействованием различных учебных заведений, что позволяет охватить большее количество детей, но считается одним мероприятием.

2. Показатель «Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете по социально опасному положению в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году».

На основании данных отчета КДН и ЗП о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Грязовецкого муниципального района за 2021 год на конец 2021 года на учете по социально опасному положению состоит 11 подростков, в 2020 году - 12 подростков.

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя снизить на 1 процент, в 2021 году достигнуто.

3. Показатель «Количество рейдовых мероприятий».

По информации из отчета КДН и ЗП о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Грязовецкого муниципального района за 2021 год комиссией регулярно разрабатывается план-график проведения рейдов профилактической направленности межведомственных мобильных групп на территории района с участием представителей органов и учреждений системы профилактики района. За 2021 год осуществлено **7** межведомственных рейдов, проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. С 2021 года введены рейдовые мероприятия в каникулярное время - проведено **11** рейдов. В соответствии в графиком профилактических рейдов мобильных групп, который нацелен на отработку мест возможной концентрации групп несовершеннолетних антиобщественной направленности в 2021 проведено **24** рейда. В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021» 07.07.2021 проведен совместный рейд по местам массового купания несовершеннолетних, проведены профилактические беседы о недопустимости нахождения детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без сопровождения родителей.

Всего в 2021 году работники КДН и ЗП участвовали в 43 рейдовых мероприятиях.

Плановое значение провести 29 рейдовых мероприятий в 2021 году достигнуто.

*Результаты подпрограммы 2*

1. Показатель «Число граждан, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В соответствии с «Порядком выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в МО МВД России «Грязовецкий» незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства», утвержденным постановлением администрации района от 17.12.2019 № 624, основанием для выплаты является комиссионное решение при поступлении актов осмотра вооружения от МО МВД России «Грязовецкий». Администрацией района было проведено освещение данной информации на сайте района, выданы памятки для распространения на территориях поселений. В 2021 году данных документов в администрацию района не поступало, в МО МВД России «Грязовецкий» было направлено уведомление о снятии бюджетных ассигнований в связи с их не освоением.

Плановое значение показателя - вознаграждение 3 граждан за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия в 2021 году не достигнуто в связи с отсутствием заявлений.

2. Показатель «Количество информационных материалов, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов».

В 2021 году был заключен договор № 6100002100007 от 27 апреля 2021 года на изготовление полиграфической продукции - двух памяток формата А5, тираж 3300 шт., двухсторонная печать материалов по тематике: терроризму скажем - нет!, экстремизм - угроза обществу, осторожно - мошенники!, наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества.

Плановое значение показателя выпустить 2 информационных материала в виде памяток, в 2021 году достигнуто.

*Результаты подпрограммы 3*

1. Показатель «Доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112» по происшествиям».

В 2021 году в отдел Единая дежурно-диспетчерская служба поступило 1593 обращений и сообщений единый номер "112" - 894; на телефоны ЕДДС (2-22-97, 89210677333 - 699.

Во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами района организовано реагирование на 1593 обращений граждан, в том числе о происшествиях. Большее количество обращений поступило по следующим категориям:

1. жкх – 694;
2. дороги – 157;
3. ДТП – 88;
4. в отношении несовершеннолетних – 119;
5. пожар – 88;
6. ж/д – 19;
7. здоровье – 29;
8. прочее – 399.

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя достигнуто.

2. Показатель «Количество тренировок в год со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

В 2021 году в ходе совместных тренировок с учреждениями и организациями района по реагированию на происшествия при ЧС отрабатывались схемы взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами. Всего проведено 25 тренировок под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

Плановое значение показателя 27 тренировок не достигнуто на 7,4 % в связи с изменениями графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

*Результаты подпрограммы 4*

1. Показатель «Количество времени, потраченного на выезды на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий на территории Грязовецкого муниципального района, за исключением территории муниципальных образований Грязовецкое и Вохтожское».

Согласно предоставленных Карт выездов на проведение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ в 2021 году были проведены работы на 384 часов 58 минут.

Расчетное значение показателя:

Плановое значение показателя достигнуто.

2. Показатель «Количество размещенных материалов по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах»

В 2021 году размещены 3 информационных материала по пропаганде знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах района устанавливались предупредительные аншлаги:

- в марте, в связи с таянием льда на акваториях водоёмов района, устанавливались запрещающие аншлаги «Выход на лед запрещен»;

- в июне вблизи гидротехнических сооружений устанавливались аншлаги «Купание запрещено», в традиционно сложившихся местах отдыха, не оборудованных для купания - «Внимание - купание опасно для жизни и здоровья!»;

- в ноябре, в связи с становлением ледяного покрова до полного ледостава акваторий рек, озёр и плотин района устанавливались аншлаги «Выход на лед запрещен».

Плановое значение показателя достигнуто.

Результаты реализации муниципальной программы в 2021 году представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы» (прилагается).

**Реализация мероприятий**

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения».

В рамках реализации данного основного мероприятия проведен районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» по результатам, которого отобрано 3 команды, занявших призовые места. Команда, занявшая 1 место, направлена на областной конкурс «Безопасное колесо – 2021».

В связи со сложившейся ситуацией с детским травматизмом все образовательные учреждения обследовали внутренние территории и территории, прилежащие к образовательным учреждениям, через сайты образовательных учреждений, группы «Вконтакте», беседы с детьми по соблюдению правил общей безопасности (пожарной, бытовой, уличной и дорожной безопасности).

В районе проводится планомерная работа по расширению форм занятости и организации досуга несовершеннолетних. КДН и ЗП организован ежеквартальный мониторинг посещаемости детьми, находящимися в социально опасном положении, спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях и клубах.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений района по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности».

В рамках данного основного мероприятия проведены открытые районные соревнования для детей школьного возраста «Подснежник 2021» и районный конкурс кадетов правоохранительной направленности «Кадет-2021».

В образовательных учреждениях в рамках реализации учебных программ продолжает проводится курс, направленный на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, имеется раздел по гражданско-правовому воспитанию. Также в онлайн формате состоялся муниципальный этап областного конкурса «Правовая академия», по результатам которого команда МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» представляла район на областном этапе конкурса.

Основное мероприятие 1.3 «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних».

В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен районный конкурс «Мы - за здоровый образ жизни». В номинациях «Будь здоров-живи здорово!», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровью скажем ДА!» приняли активное участие 14 образовательных учреждений и 239 обучающихся.

На базах образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых учреждений, проводились информационно-развивающие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактические мероприятия по направлениям: «Здоровый образ жизни», «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Сохранение семейных ценностей», мероприятия по правилам дорожного движения, помогающие предупредить возникновение асоциальных явлений в среде детей и подростков.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение экстремизма и терроризма».

В рамках данного основного мероприятия планировалось выплата вознаграждения за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В соответствии с «Порядком выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в МО МВД России «Грязовецкий» незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства», утвержденным постановлением администрации района от 17.12.2019 № 624, основанием для выплаты является комиссионное решение при поступлении актов осмотра вооружения от МО МВД России «Грязовецкий». Администрацией района было проведено освещение данной информации на сайте района, выданы памятки для распространения на территориях поселений. В 2021 году документов для рассмотрения о выплате вознаграждения в администрацию района не поступало. В МО МВД России «Грязовецкий» было направлено уведомление о снятии бюджетных ассигнований в связи с их не освоением.

Основное мероприятие 2.2 «Правовое информирование граждан».

В рамках данного основного мероприятия реализовано мероприятие по обеспечению договорных услуг на выпуск полиграфической продукции (памятки в количестве 3300 экземпляров) по тематике профилактики правонарушений и по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Памятки были направлены в муниципальные образования района и в МО МВД России «Грязовецкий» для распространения среди населения.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление реагирования на возможные ЧС (происшествия)».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2021 году обеспечен прием 100 % звонков, поступивших на единый номер Системы «112». На все звонки были приняты меры реагирования.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС».

В рамках данного основного мероприятия в 2021 году реализовано мероприятие по обеспечению деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений. На оплату труда ЕДДС направлено средств бюджета района в сумме 3 353,9 тыс. руб.

В соответствии с Планом подготовки специалистов отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр» в 2021 году были проведены учебные занятия в количестве 96 учебных часов. Профессиональная подготовка диспетчеров отдела ЕДДС КУ «Проф-центр» организовывалась управлением по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной деятельности и защите информации администрации района и проводилась под руководством начальника отдела ЕДДС КУ «Проф-центр». В целях оценки уровня подготовленности дежурно-диспетчерского состава ЕДДС комиссионно проведены проверки состояния подготовки персонала в виде зачетов 30.06.2021 и 16.12.2021. Также в течение 2021 года проведено 25 тренировок под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» из запланированных 27. Уменьшение количества тренировок связано с изменением графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

В рамках подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Расходы на оказание услуг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данного основного мероприятия обеспечено выполнение обязательств по муниципальному контракту на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ. Заключен муниципальный контракт №130300034321000004 от 20.02.2021 с Бюджетным учреждением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Грязовецкое «Аварийно-спасательный отряд» на сумму 426 тыс. руб. Проведены аварийно-спасательные (поисково-спасательные) и другие неотложные работы в течение 384 часов 58 мин на территории Грязовецкого района, за исключением территорий муниципальных образований Грязовецкого и Вохтожское (представлены 103 карты-выездов).

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах»

В рамках данного основного мероприятия выполнены работы по размещению материалов по пропаганде знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. Размещены предупредительные аншлаги «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен» на гидротехнических сооружениях: плотина Никоново, плотина на р.Нурма (Льнозавод), плотина на р.Плоскуша (д.Плоское), плотина на р.Тювеньга (д.Скородумка) и в местах традиционного отдыха граждан на воде. На сайте Грязовецкого района размещены информационные материалы по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситауций.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы прилагаются (таблица 2).

**Использование средств**

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 3 834,0 тыс. руб. На реализацию подпрограммы 1 направлено 45,0 тыс. руб., подпрограммы 2 - 9,1 тыс. руб., подпрограммы 3 - 3 353,9 тыс. руб., подпрограммы 4 - 426,0 тыс. руб.

Данные об использовании средств приведены в таблицах 3 и 4. Все средства направленные на реализацию муниципальной программы были предусмотрены за счет собственных средств бюджета района и использованы в полном объеме.

**Сводные показатели муниципальных заданий**

В рамках реализации муниципальной программы исполнение муниципальных услуг (работ), предоставление субсидий на выполнение муниципального задания не предусматривалось.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программы, возникли ряд факторов, повлиявших на исполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы):

1. На показатель «Число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних» повлияла санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с продолжением функционирования режима «Повышенная готовность», введенного постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229, изменением уровня заболеваемости среди населения в течение года, ранее запланированные мероприятия приходилось отменять. Также некоторые мероприятия проходили в течение нескольких дней, с задействованием различных учебных заведений, что позволяет охватить большее количество детей, но считается одним мероприятием.

2. Показатель «Число граждан, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» не достигнут так как в 2021 году документов на вознаграждение граждан, добровольно сдавших оружие в МО МВД России «Грязовецкий», в администрацию района не поступало, в МО МВД России «Грязовецкий» было направлено уведомление о снятии бюджетных ассигнований в связи с их не освоением.

3. Показатель «Количество тренировок в год со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области»» не достигнут на 7,4 % в связи с изменениями графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной подпрограммы**

Распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 04.02.2021 № 55-р утвержден План реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2021 год (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации от 07.06.2021 № 343-р, от 11.10.2021 № 646-р, от 10.12.2021 № 729-р, от 30.12.2021 № 815-р).

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

- постановление администрации района от 04.02.2021 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20 октября 2020 года № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»: изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания района от 17.12.2020 года №74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановление администрации района от 04.06.2021 № 267 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20 октября 2020 года № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»: изменения внесены в связи с добавлением Управления образования Грязовецкого муниципального района, как участника муниципальной программы, а также принятием решения Земского Собрания района от 23.04.2021 № 118 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановление администрации района от 11.10.2021 № 519 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20 октября 2020 года № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»: изменения внесены в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы 2, изменением характеристики основного мероприятия подпрограммы 3, в соответствии с решением Земского Собрания района от 23.09.2021 № 154 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 года № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановление администрации района от 02.12.2021 № 622 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20 октября 2020 года № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»: изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания района от 28.10.2021 № 168 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановление администрации района от 29.12.2021 № 683 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20 октября 2020 г. № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»: изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания района от 17.12.2021 № 190 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена,в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации района от 02.02.2016 № 41.

1. Результаты муниципальной программы:

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 99,0/92,2 = 1,1 (СДпз1 больше 1, значение СДпз принимается равным 1)

СДпз2 = 99,0/95,6 = 1,04 СДпз2 больше 1, значение СДпз принимается равным 1)

СДпз3 = 96/96 = 1

СДпз4 = 100/95 = 1,05 (СДпз4 больше 1, значение СДпз принимается равным 1)

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (1+1+1+1)/4 = 1

2. Результаты подпрограммы 1:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1:

СРм = 4/ 4 = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

Ссуз = 45,0/45,0 = 1

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 1/1 = 1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1= 115/241 = 0,48;

СДпз2= 99,0/91,7 = 1,1 (СДпз2 больше 1, значение СДпз принимается равным 1);

СДпз3=43/29 = 1,48 (СДпз3 больше 1, значение СДпз принимается равным 1).

Степень реализации подпрограммы 1:

СРп1 =(0,48+1+1)/3=0,83

Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп = 1\*0,83=0,83

Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет менее 0,9 признается средней.

3. Результаты подпрограммы 2:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2:

СРп = 1/2= 0,5

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 9,1/9,1 = 1

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 0,5/1 = 0,5

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 0/3 = 0

СДпз2 = 2/2 = 1

Степень реализации подпрограммы 2:

СРп2 =(0+1)/2 = 0,5

Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРп = 0,5\*0,5 = 0,25

Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет менее 0,8 признается низкой.

4. Результаты подпрограммы 3:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 3:

СРп = 1/2 = 0,5

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 3353,9/3353,9 = 1

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 0,5/1= 0,5

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 100/100 = 1

СДпз2 = 25/27 = 0,93

Степень реализации подпрограммы 3:

СРп3 =(1+0,93)/2 = 0,97

Эффективность реализации подпрограммы 3 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 3 и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРп = 0,97\*0,5 = 0,49

Эффективность реализации подпрограммы 3 составляет менее 0,8 признается низкой.

4. Результаты подпрограммы 4:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 4:

СРп = 2/2= 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 426,0/426,0 = 1

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 1/1 = 1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 384,97/385 = 1

СДпз2 = 6/3 = 2 (СДпз2 больше 1, значение СДпз принимается равным 1)

Степень реализации подпрограммы 4: СРп4 =2 /2 = 1

Эффективность реализации подпрограммы 4 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 4 и оценки эффективности использования средств бюджета района: ЭРп = 1\*1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы 4 составляет не менее 0,9 признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп = 0,5\*1 +0,5\*((0,83+0,25+0,49+1)/4)=0,5+0,32=0,82

Эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,8 признается средней.

**Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Признать программу средней эффективности, рассмотреть проблемные вопросы при реализации подпрограмм 1 и 2 и продолжить реализацию программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы».

Начальник управления по вопросам безопасности,

ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации А.А. Кругликов

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |
| --- |
| ***«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
|  | снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году | % | - 48,5 | - 1,0 | - 7,8 |  | |
|  | снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Грязовецкого муниципального района по отношению к предыдущему году | % | 1,0 | - 1,0 | - 4,4 |  | |
|  | количество учебного времени в год, в течение которого проходят занятия по подготовке специалистов ЕДДС на базе управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | учебный час | 48 | 96 | 96 |  | |
|  | уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качество готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального района, за исключением территории муниципальных образований Грязовецкое и Вохтожское | % | 100 | 95 | 100 |  | |
| Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | | |
| 1. | число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних | ед. | 65 | 241 | 115 | На показатель повлияла санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с продолжением функционирования режима «Повышенная готовность», введенного постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229, изменением уровня заболеваемости среди населения в течение года, ранее запланированные мероприятия приходилось отменять. Также некоторые мероприятия проходили в течение нескольких дней, с задействованием различных учебных заведений, что позволяет охватить большее количество детей, но считается одним мероприятием. | |
| 2. | снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете по социально опасному положению в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году | % | - 50,0 | -1,0 | -8,3 |  | |
| 3. | количество рейдовых мероприятий | ед. | 42 | 29 | 43 |  | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | |
| 1. | число граждан, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | чел. | 0 | 3 | 0 | В 2021 году документов на вознаграждение граждан, добровольно сдавших оружие в МО МВД России «Грязовецкий», в администрацию района не поступало, в МО МВД России «Грязовецкий» было направлено уведомление о снятии бюджетных ассигнований в связи с их не освоением | |
| 2. | количество информационных материалов, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов | ед. | 2 | 2 | 2 |  | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» | | | | | | | |
| 1. | доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям | % | 100 | 100 | 100 |  | |
| 2. | количество тренировок в год со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» | ед. | 25 | 27 | 25 | Плановое значение не достигнуто на 7,4% в связи с изменениями графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» | |
| Подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | | | | | | | |
| 1. | количество времени, потраченного на выезды на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий на территории Грязовецкого муниципального района, за исключением территории муниципальных образований Грязовецкое и Вохтожское | час | 180 | 385 | 384,97 |  | |
| 2. | количество размещенных материалов по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | единиц | 3 | 3 | 6 |  | |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

|  |
| --- |
| ***«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Привлечение 7 команд для участия в районном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2021» | Привлечены 9 команд для участия в районном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2021» | нет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.  «Организация профилактических мероприятий, направленных на воспитание законопослушных участников дорожного движения, а также формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Привлечение 7 команд для участия в районном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2021» | Привлечены 9 команд для участия в районном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2021» | нет |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1.  «Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021»» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | х | апрель 2021 | х | 24.03.  2021 | Отбор 3 команд, занявших призовые места. Команда, занявшая 1 место, становится абсолютным победителем Конкурса и направляется на областной конкурс «Безопасное колесо - 2021» | Проведен районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» по результатам которого отобрано 3 команды, занявшие призовые места. Команда, занявшая 1 место, направлена на областной конкурс «Безопасное колесо – 2021» | Изменение срока проведения конкурса связана с эпидемиологической ситуацией |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  «Проведение мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений района по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района;  Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Проведение одного соревнования для детей школьного возраста и одного конкурса среди кадетов | Проведены одно соревнование для детей школьного возраста и один конкурс среди кадетов | нет |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 «Проведение районного соревнования для детей школьного возраста» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | 01.01.  2021 | 11.12.  2021 | 01.01.  2021 | 11.12.  2021 | Привлечение 11 команд для участия в открытых районных соревнованиях для детей школьного возраста «Подснежник 2021» | Привлечены 11 команд (45 человек) для участия в открытых районных соревнованиях для детей школьного возраста «Подснежник 2021» | нет |
| 6 | Контрольное событие 1.2.1  «Открытые районные соревнования для детей школьного возраста «Подснежник 2021»» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | х | ноябрь  2021 | х | 23.11-26.11  2021 | Определяются победители и призеры в командном и личном зачете.  В личном зачете награждаются 16 детей | Проведены районные открытые соревнования для детей школьного возраста «Подснежник-2021» Отобраны в разных возрастных категориях 8 команд, которые награждены дипломами и памятными подарками.  В личном зачете награждены дипломами и памятными подарками среди девушек 7 человек, среди юношей 9 человек. | нет |
| 7 | Мероприятие 1.2.2  «Проведение районного конкурса для кадетов правоохранительной направленности» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | октябрь  2021 | декабрь  2021 | октябрь  2021 | декабрь  2021 | Районный конкурс кадетов правоохранительной направленности «Кадет-2021» | В конкурсе приняли участие 3 кадетских класса правоохранительной направленности из 3 образовательных учреждений (МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Вохтожская школа», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца») | нет |
| 8 | Контрольное событие 1.2.2  «Районный конкурс кадетов правоохранительной направленности «Кадет-2021»» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | х | 08-10.11.  2021 | х | 08.11-  10.11  2021 | Определяется команда победитель, Награждаются в личном зачете 14 детей по трем дисциплинам в районном конкурсе кадетов правоохранительной направленности «Кадет-2021» | Определена 1 команда-победитель (Юровская школа), награждена дипломом  В личном зачете на разных этапах конкурса награждены дипломами и памятными подарками 14 человек | нет |
| 9 | Основное мероприятие 1.3  «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.01.  2021 | 25.12.  2021 | 01.01.  2021 | 25.12.  2021 | Проведение районного конкурса «Мы - за здоровый образ жизни!» | Проведен районный конкурс «Мы - за здоровый образ жизни!» | нет |
| 10 | Мероприятие 1.3.1.  «Проведение мероприятий и конкурсов, формирующих навыки здорового образа жизни» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Проведение районного конкурса «Мы- за здоровый образ жизни!» | В конкурсе приняли участие 239 обучающихся из 14 образовательных учреждений Грязовецкого района в зависимости от номинаций либо в личном зачете, либо в командном зачете | нет |
| 11 | Контрольное событие  1.3.1. «Районный конкурс  «Мы- за здоровый образ жизни!»» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | х | 30.11.- 15.12.  2021 | х | 30.11.-15.12.  2021 | Определяются победители и призеры в трех возрастных категориях по трем номинациям  Награждение 17 детей и 11 команд | В номинации «Будь здоров –живи здорово!» в 3 возрастных категориях награждены дипломами и памятными подарками 17 детей.  В номинации «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» в 3 возрастных категориях награждены дипломами и памятными подарками 10 команд. В номинации «Мы здоровью скажем ДА!» награждена дипломом и памятным подарком 1 команда | нет |
| Подпрограмма 2  «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 2.1  «Предупреждение экстремизма и терроризма» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Добровольная возмездная сдача 3 гражданами незаконно хранящегося оружия | В 2021 году граждане с заявлениями на сдачу незаконно хранящегося оружия не обращались | Заявлений на сдачу незаконно хранящегося оружия не поступало |
| 13 | Мероприятие 2.1.1  «Добровольная возмездная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 3 гражданина, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия | В 2021 году граждан, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия нет | В связи с отсутствием заявлений оснований для выплаты вознаграждений гражданам нет |
| 14 | Основное мероприятие 2.2  «Правовое информирование граждан» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Разработка, изготовление и распространение памяток по двум тематикам в рамках профилактики правонарушений и противодействию терроризма и экстремизма | Разработаны и изданы памятки (3300 экземпляров), по тематике профилактики правонарушений и по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | нет |
| 15 | Мероприятие 2.2.1  «Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений и противодействию терроризму» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Издание 2 информационных материалов, выпущенных в виде памяток по профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму | Выпуск полиграфической продукции (памятки 3300 экземпляров) по тематике профилактики правонарушений и по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | нет |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» | | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие 3.1  «Осуществление реагирования на возможные ЧС (происшествия)» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечение приема сообщений (вызовов) через оборудование «Системы 112» | Обеспечен прием сообщений (вызовов) через оборудование «Системы 112» | нет |
| 17 | Мероприятие 3.1.1  «Прием вызовов через «Систему 112» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Сохранение доли звонков поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества звонков поступивших на единый номер «112» по происшествиям, на уровне 100 % | Сохранена доля звонков поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества звонков поступивших на единый номер «112» по происшествиям, на уровне 100 % | нет |
| 18 | Основное мероприятие 3.2  «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Проведение учебных занятий на 96 учебных часов по подготовке специалистов отдела Единой дежурно-диспетчерской службы КУ «Проф-центр» на базе управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации | Проведены учебные занятия в соответствии с планом подготовки дежурно-диспетчерского персонала отдела ЕДДС КУ «Проф-центр» в количестве 96 учебных часов | нет |
| 19 | Мероприятие 3.2.1  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Проведение 27 тренировок в год со специалистами отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр»под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» | Проведено 25 тренировок в 2021 году со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» | Плановое значение не достигнуто на 7,4 % в связи с изменениями графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» |
| Подпрограмма 4  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | | | | | | | | | |
| 20 | Основное мероприятие 4.1  «Расходы на оказание услуг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Проведение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ в течение 385 часов на территории Грязовецкого района, за исключением территорий МО Грязовецкого и Вохтожское | Проведены аварийно-спасательные (поисково-спасательные) и другие неотложные работы в течение 384,97 часов на территории Грязовецкого района, за исключением территорий муниципальных образований Грязовецкого и Вохтожское | нет |
| 21 | Мероприятие 4.1.1  «Обеспечение выполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 385 часов времени, потраченного на выезды на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий на территории Грязовецкого района, за исключением территорий муниципальных образований Грязовецкого и Вохтожское | 384,97 часов времени, потраченного на выезды для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий на территории Грязовецкого района, за исключением территорий муниципальных образований Грязовецкого и Вохтожское | нет |
| 22 | Основное мероприятие 4.2  «Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Размещение 3 информационных материалов по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на сайте администрации Грязовецкого района | Размещены 3 информационных материала по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на сайте администрации Грязовецкого района | нет |
| 23 | Мероприятие 4.2.1  «Размещение материалов по пропаганде знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Размещение 3 аншлагов на водных объектах Грязовецкого района по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Размещены 3 вида предупредительных аншлагов в марте в связи с таянием льда на акваториях водоёмов района «Выход на лед запрещен», в июне вблизи гидротехничес-ких сооружений «Купание запрещено», в традиционно сложившихся местах отдыха, не оборудованных для купания - «Внимание - купание опасно для жизни и здоровья!», в ноябре, в связи с становлением ледяного покрова «Выход на лед запрещен» | нет |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию

|  |
| --- |
| ***«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на  30 декабря 2021 года | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района;  отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района;  Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3148,5 | 3834,0 | 3834,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 3148,5 | 3834,0 | 3834,0 |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района;  Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | «Организация профилактических мероприятий, направленных на воспитание законопослушных участников дорожного движения, а также формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений района по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района;  Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | «Проведение районного соревнования для детей школьного возраста» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 11,0 | 11,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 11,0 | 11,0 |
| Мероприятие 1.2.2 | «Проведение районного конкурса для кадетов правоохранительной направленности» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | «Проведение мероприятий и конкурсов, формирующих навыки здорового образа жизни» | Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 30,0 | 9,1 | 9,1 |
| собственные доходы  бюджета района | 30,0 | 9,1 | 9,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение экстремизма и терроризма» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | «Добровольная возмездная сдача гражданами незаконно хранящегося оружия» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Правовое информирование граждан» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 9,1 | 9,1 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 9,1 | 9,1 |
| Мероприятие 2.2.1 | «Изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений и противодействию терроризму» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 15,0 | 9,1 | 9,1 |
| собственные доходы  бюджета района | 15,0 | 9,1 | 9,1 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| собственные доходы  бюджета района | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Осуществление реагирования на возможные ЧС (происшествия)» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1 | «Прием вызовов через «Систему 112» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| собственные доходы  бюджета района | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| Мероприятие 3.2.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| собственные доходы  бюджета района | 2647,5 | 3353,9 | 3353,9 |
| Подпрограмма 4 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Расходы на оказание услуг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| Мероприятие 4.1.1 | «Обеспечение выполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| собственные доходы  бюджета района | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | «Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2.1 | «Размещение материалов по пропаганде знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы  бюджета района | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

|  |
| --- |
| ***«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов (тыс. руб.) <\*> | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» | всего | 0 | 0 |
| в том числе | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |

<\*> В соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, иные средства федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, физических и юридических лиц.