**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка одному малому предприятию и одному индивидуальному предпринимателю;

- предоставлена имущественная поддержка одному индивидуальному предпринимателю;

- состоялось 4 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе;

- проведен районный конкурс профессионального мастерства среди работников торговли.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

***Основное мероприятие 1.1***

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)».

В 2021 году предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) 1 индивидуальном предпринимателю и 1 малому предприятию. С 1 июля по 1 октября 2021 года осуществлялся прием заявок на получение из бюджета района субсидий. Информация о начале приема заявок была размещена в газете «Сельская правда» и на сайте района. Рассмотрение заявок состоялось 11 октября 2021 года. Постановлением администрации района от 13.10.2021 №520 принято решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретение техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) одному индивидуальному предпринимателю в размере 30824,25 руб. С 27 октября по 30 ноября 2021 года объявлен дополнительный отбор конкурсных заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектам МСП. Рассмотрение заявок состоялось 6 декабря 2021 года. Постановлением администрации района от 08.12.2021 №629 принято решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 100000 руб.

***Основное мероприятие 1.2***

«Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку».

В 2021 году осуществлялся мониторинг за деятельностью ООО «Северлес», которому в 2020 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела и за деятельностью ИП Распутин И.В., которому в 2019 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.

Информация о получателях финансовой поддержки в 2021 году занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки.

Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства информация направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

***Основное мероприятие 1.3***

«Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством».

Распоряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 29.04.2021 №390-р внесены изменения в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень имущества дополнен двумя объектами. На 31.12.2021 в перечне имущества 12 объектов (в 2020 году было 10), из них: 3 здания, 7 помещений, 2 земельных участка. Общая площадь нежилых зданий и помещений, включенных в Перечень, составляет 2152,1 кв.м., площадь земельных участков - 688 кв.м.

 Три индивидуальных предпринимателя арендуют имущество, включенное в Перечень (нежилое помещение площадью 60,3 кв.м., нежилое помещение площадью 78 кв.м., нежилое помещение площадью 15,8 кв.м).

***Основное мероприятие 1.4***

«Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района».

В 2021 году имущественная поддержка в соответствии с Положением об оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась.

В 2021 году одному малому предпринимателю предоставлено в аренду имущество (помещение площадью 60,3 кв.м.), включенное в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Основное мероприятие 1.6***

«Подготовка и публикация информационных материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Объявление о начале приема документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретение техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамкахмуниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» 21 июня 2021 года размещено на официальном сайте района, 26 июня 2021 года - в газете «Сельская правда». Информация об итогах проведения конкурсного отбора размещена 12 октября 2021 года и 7 декабря 2021 года на официальном сайте района.

Информация о проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли размещена 19 апреля 2021 года на официальном сайте района, 17 апреля 2021 года - в газете «Сельская правда».

Информация об итогах районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли размещена 29 мая 2021 года в газете «Сельская правда».

В 2021 году на официальном сайте района размещалась информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- о признании субъектов малого или среднего предпринимательства Вологодской области социальным предпринимателем, о мерах поддержки в 2021 году;

- о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины;

- о применении контрольно-кассовой техники;

- о проведении АО «Корпорация МСП» 15 апреля 2021 года онлайн-семинара для бизнеса по мерам поддержки субъектов МСП на ранних стадиях жизненного цикла («Идея» и «Старт»);

- о проведении Агентством Городского Развития вебинара для действующих и потенциальных подрядчиков компании «Северсталь»;

- о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района;

- отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2020 год;

- о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

- о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2021 году;

- информация АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» о возможности получить поручительства по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и банковских гарантий в случае недостаточного обеспечения по сделке или его отсутствия;

- информация АО «Корпорация МСП» о мерах поддержки;

- о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях (льготное кредитование, грантовая поддержка).

Субъекты МСП информировались (информация направлялась на электронную почту) по следующим вопросам:

- о признании субъектов малого или среднего предпринимательства Вологодской области социальными предприятиями в 2021 году;

- о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины;

- о проведении в 2021 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства (экономической переписи малого бизнеса по итогам 2020 года);

- о предоставлении оператору Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) информации о местах складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

***Основное мероприятие 1.7***

«Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства».

На реализацию основного мероприятия «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального ма­стерства» в бюджете района на 2021 год было предусмотрено средств в сумме 20 тыс. рублей. 19 мая 2021 года состоялся районный конкурс профессионального мастерства среди работников торговли. Конкурс проводился по двум номинациям: «Продовольственные товары» и «Непродовольственные товары». В конкурсе принимали участие 6 человек, по три участника в каждой номинации. Победителям и призерам районного конкурса вручены Дипломы главы Грязовецкого муниципального района и ценные призы.

***Основное мероприятие 1.8***

«Содействие деятельности общественным объединениям предпринимателей, районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе».

Постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 04.07.2008 №86 создан районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе». В 2021 году проведено четыре заседания Совета.

На заседаниях Совета рассмотрены следующие вопросы:

- о проведении в 2021 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства (экономической переписи малого бизнеса по итогам 2020 года);

- о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины;

- о признании субъектов малого или среднего предпринимательства Вологодской области социальными предприятиями в 2021 году;

- об изменениях нормативных правовых актов в сфере охраны труда с 2021 года;

- о заключении коллективных договоров в малых предприятиях;

 - о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2021 году;

- о деятельности Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области, новые финансовые продукты;

- о возможности решения вопросов, связанных с деятельностью субъектов МСП при участии Куликовой С.Г., уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области;

- о приобретении популярных моделей Камаз с помощью льготного финансирования Фонда ресурсной поддержки;

- о проведении в 2021 году в Грязовецком районе конкурса «Хороший магазин»;

- предложение ООО «Плитвуд» по обслуживанию гостиницы и общежития в п.Вохтога;

- об основных направлениях налоговой и бюджетной политики Грязовецкого муниципального района на 2022 – 2024 г.г.;

- о размещении работодателями информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях, об условиях привлечения работников, о специальных рабочих местах, оборудованных для работы инвалидов на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- о вакцинации от COVID-19 и диспансеризации работников предприятий Грязовецкого района;

- о предоставлении оператору Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) информации о местах складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

***Основное мероприятие 1.9***

«Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».

В рамках визита в Грязовецкий район заместителя Губернатора Вологодской области, начальника Департамента финансов области Артамоновой В.Н. 26 мая 2021 года состоялась встреча с представителями малого предпринимательства района в формате «круглого стола» для обсуждения актуальных вопросов бюджетной и налоговой политики Вологодской области. На встрече обсуждались следующие вопросы:

- о мерах государственной поддержки субъектов МСП;

- о патентной системе налогообложения;

- о присвоении статуса социального предприятия;

- о продлении на 2021-2022 годы льгот по упрощенной системе налогообложения;

- о мерах поддержки при реализации инвестиционных проектов.

29 октября 2021 года был организован бесплатный семинар для будущих предпринимателей. Во время семинара оказывались бесплатные юридические консультации для действующих предпринимателей, консультации по ситуации с обязательной вакцинации сотрудников, предоставлялся бесплатный пакет документов. Консультации проводились юристом Шалаевским Николаем Владимировичем в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 7 подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы».

По итогам социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района за 2020 год на Празднике труда Грязовецкого муниципального района, который состоялся 16 апреля 2021 года, награждены 6 малых и средних предприятий, 8 коллективов малых и средних предприятий, 12 работников малых и средних предприятий в номинации «Лучший по профессии», 2 работника – в номинации «Молодой профессионал».

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

На 1 января 2021 года на реализацию муниципальной программы в бюджете района предусмотрено средств в сумме 220,0 тыс.руб., в том числе: на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства (на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг ) – 200,0 тыс.руб., на проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства – 20 тыс.руб.

По состоянию на 30 декабря 2021 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 150,8 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района – 150,8 тыс. руб. Кассовые расходы бюджета района по программе составили 150,8 тыс.руб. или 68,5% от запланированного объема на 1 января 2021 года, 100% от запланированного объема на 30 декабря 2021 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2021 году уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (на 31.12.2021 – 416, на 31.12.2020 - 420), увеличилось количество самозанятых (на 31.12.2021 – 354, на 31.12.2020 - 134).

Ввиду поступления только одной заявки на компенсацию части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в срок до 1 октября 2021 года, был проведен дополнительный отбор с 27 октября по 30 ноября 2021 года.

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.08.2021 № 390 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2021 № 516 «О внесение изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 9 августа 2021 года № 390 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий».

Постановление администрации района от 13.10.2021 № 520 «О результатах рассмотрения заявок о предоставлении субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства».

Постановление администрации района от 08.12.2021 № 629 «О результатах рассмотрения заявок о предоставлении субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 15.04.2021 № 170 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 27.04.2021 № 197 «О внесении изменений в постановление администрации района от 15 апреля 2021 года №170 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли»».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 18.05.2021 № 232 «О внесении изменений в постановление администрации района от 15 апреля 2021 года №170 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли»».

Постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 19.05.2021 №73 «О подведении итогов районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли».

 Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 31.03.2021 №125-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2021 №792-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 31 марта 2021 г. №125-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2021 год»».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.10.2021 № 528 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 года №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы». Изменения внесены в связи с уточнением целевых показателей и внесением изменений в методику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, уточнением характеристики основных мероприятий, внесением изменений в Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2021 № 689 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2020 г. №519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы». Изменения внесены в связи с изменением объемов финансирования на реализацию муниципальной программы за 2021 год в целом по программе до 150,8 тыс.руб. (решение Земского Собрания района от 17.12.2021 № 190 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», принятием постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. №1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492» *.*

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 10 /10= 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 150,8 / 150,8= 1**

Эффективность использования средств бюджета района:

**Эис = 1/ 1= 1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 2 /2 = 1**

**СДпз2 = 1 / 1 = 1**

**СДпз3 = 313/ 267= 1,7 (1)**

**СДпз4 = 24,45/ 24,3 = 1,01 (1)**

**СДпз5 = 51,6 / 41,4 = 1,25 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 5/ 5 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2022 году.

Начальник управления социально-

экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2020 год  | 2021 год |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 2 | 2 | Субсидия была предоставлена одному малому предприятию и одному индивидуальному предпринимателю |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку  | ед. | 1 | 1 | 1 | В 2021 году имущественная поддержка предоставлена одному индивидуальному предпринимателю |
| 3 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 241 | 267 | 313 | Увеличилось количество плательщиков налога на профессиональный доход |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 24,2 | 24,3 | 24,45 |  |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 35,06 | 41,4 | 51,6 | Увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 **«**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 «Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района |  01.07.2021 | 31.12.2021  |  01.07.2021 | 31.12.2021  | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП | Предоставление субсидии 2 субъектам МСП |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1.1.«Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района администрации района | Х | 11.10.2021;06.12.2021 | Х | 11.10.2021;06.12.2021 | Определение победителей конкурсного отбора | 11.10.2021 победителем конкурсного отбора признан ИП Бобылев И.А.06.10.2021 победителем конкурсного отбора признано ООО ТК «Соть» |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предприниматель­ства, получивших поддержку в рам­ках программы, ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни­ципальную поддержку» | Управление социально-экономического развития района администрации районаУправление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение плановых показателей получателями муниципальной поддержки, размещение сведений о получателях поддержке в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки | Плановые показатели за 2020 год выполнены ООО «Северлес», которому в 2020 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.Плановые показатели за 2020 год выполнены ИП Распутин И.В., которому в 2019 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.Информация о получателях финан-совой поддержки в 2021 году занесена в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки, в АИС «Мониторинг МСП» в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.  |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1 «Проверка отчетов получателей грантов в форме субсидий в 2019-2020 годах: о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант; о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта» | Управление социально-экономического развития района | 01.01.2021 | 20.01.2021 | 01.01.2021 | 20.01.2021 | Контроль за расходованием грантов в форме субсидий, за выполнением показателей получателями субсидии  | Плановые показатели за 2020 год выполнены ООО «Северлес», которому в 2020 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.Плановые показатели за 2020 год выполнены ИП Распутин И.В., которому в 2019 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела. |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2 «Занесение информации об оказанной поддержке в 2021 году в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки» | Управление социально-экономического развития района администрации районаУправление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение сведений о получателях поддержке в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания поддержки | Сведения размещены о двух получателях финансовой поддержки в 2021 году в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование, ведение, обязатель­ное опубликование перечня имуще­ства района, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль­зование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганиза­циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муници­пального имущества в аренду в соот­ветствии с действующим законода­тельством» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества объектов, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки | Количество объектов, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки, в 2021 году увеличено на 2 объекта |  |
| 8. | Мероприятие 1.3.1«Внесение дополнений в перечень имуще­ства района, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль­зование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганиза­циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дополнение перечня 2 объектами недвижимого имущества | Перечень дополнен 2 объектами недвижимого имущества (помещение площадью 55,1 кв. м, земельный участок площадью 400 кв. м) |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.4. «Оказание субъектам малого и сред­него предпринимательства имуще­ственной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление 1 субъекту МСП муниципального имущества в аренду | Предоставлено ИП Муралев В.Ю. муниципальное имущество в аренду (помещение площадью 60,3 кв.м.) |  |
| 10. | Мероприятие 1.4.1«Рассмотрение заявлений от субъектов МСП об оказании имущественной поддержки, принятие решения об оказании поддержки» | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление 1 субъектам МСП муниципального имущества в аренду, заключение договора аренды | Предоставлено ИП Муралев В.Ю. муниципальное имущество в аренду (помещение площадью 60,3 кв.м.), заключен договор аренды  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.6. «Подготовка и публикация информа­ционных материалов о существую­щей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального рай­она в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление социально-экономического развития района администрации районаУправление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение информационных материалов о существующих мерах поддержки на сайте района | В течение года на сайте района размещались информационные материалы о существующих мерах поддержки  |  |
| 12. | Мероприятие 1.6.1«Публикация информа­ционных материалов о существую­щей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального рай­она в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление социально-экономического развития района администрации районаУправление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение информационных материалов о существующих мерах поддержки на сайте района | В течение года на сайте района размещались информационные материалы о существующих мерах поддержки  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального ма­стерства» | Управление социально-экономического развития района | 01.04.2021 | 31.05.2021 | 01.04.2021 | 19.05.2021 | Награждение победителей | 19 мая 2021 года состоялся конкурс профессионального мастерства среди работников торговли. Победители и призеры конкурса награждены Дипломами главы Грязовецкого муниципального района и ценными призами  |  |
| 14. | Мероприятие 1.7.1. «Проведение районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли» | Управление социально-экономического развития район | 01.04.2021 | 31.05.2021 | 01.04.2021 | 19.05.2021 | Выявление лучших продавцов в результате проведения конкурса. Награждение победителей конкурса | 19 мая 2021 года состоялся конкурс профессионального мастерства работников торговли. Победители и призеры конкурса награждены Дипломами главы Грязовецкого муниципального района и ценными призами |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.8. «Содействие деятельности обществен­ным объединениям предпринимате­лей, районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства в Грязовецком муниципальном районе» | Управление социально-экономического развития района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства | Проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства |  |
| 16. | Мероприятие 1.8.1 «Организация и проведение заседаний районного Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства, в том числе расширенных» | Управление социально-экономического развития района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение 4 заседаний Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства | Проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего предприниматель­ства |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.9 «Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприя­тий по вопросам развития предпри­нимательства с участием представи­телей предпринимательского сообще­ства, представителей органов испол­нительной власти области и террито­риальных органов федеральных орга­нов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, обра­зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель­ства» | Управление социально-экономического развития района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение 2 мероприятий для субъектов МСП | Проведено 2 мероприятия для субъектов МСП (26 мая 2021, 29 октября 2021 года) |  |
| 18. | Мероприятие 1.9.1 Организация и проведение «круглого стола» для субъектов МСП | Управление социально-экономического развития района | 17.05.2021 | 26.05.2021 | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Обеспечение участия субъектов МСП  | В «круглом столе» участвовало 16 представителей МСП |  |
| 19. | Мероприятие 1.9.2Организация семинара для субъектов МСП  | Управление социально-экономического развития района | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Обеспечение участия субъектов МСП | В семинаре участвовало 5 представителей МСП и 3 планирующих открыть собственное дело |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 220,0 | 150,8 | 150,8 |
| собственные доходы бюджета района | 220,0 | 150,8 | 150,8 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | **«**Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 130,8 | 130,8 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 130,8 | 130,8 |
| Мероприятие 1.1.1  | «Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 130,8 | 130,8 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 130,8 | 130,8 |
| Основное мероприятие 1.7  | «Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| собственные доходы бюджета района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 1.7.1.  | «Проведение районного конкурса профессионального мастерства среди работников торговли» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| собственные доходы бюджета района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» | всего  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |