**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района**

**за август 2016 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

 Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в августе 2016 года составил 877,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 877, 0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

 В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках областной адресной программы № 7 продолжается строительство 3-х многоквартирных домов:

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству коробки здания, кровли, перегородок, выполнена подготовка под полы 1 этажа; ведутся работы по устройству инженерных сетей, работы по благоустройству территории и отделке фасада;

 - по дому ул. Юбилейная, д. 19 в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, фундаментов, торцевых наружных стен, колонн и перекрытия 1 этажа, ведутся работы по устройству стен и колонн 2 этажа;

- по дому ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству коробки здания, ведутся работы по устройству кровли, наружных инженерных сетей и внутренняя отделка здания (штукатурка).