Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Грязовецкого муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)»

за 2014 год

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информация о реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения с целью выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений | ежегодно | - Управление социальной защиты населения района - Руководители подведомствен-ных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» С 01.04.2014 социальные работники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних (4 чел.) переведены в должность младшего воспитателя согласно выполняемым функциям и должностным инструкциям. С 01.09.14 в БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» сокращено 7,25 ставок социальных работников,0,5 ставки водителя, 1,5 ставки сторожа. |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомствен-ных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» Паспорт комплексной безопасности поддерживается в актуальном состоянии. Выполняются необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия согласно срокам и заключенным договорам. На основании приемки зданий межведомственной комиссией подписаны паспорта и акты готовности зданий к отопительному сезону БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Поддерживается ведение паспорта комплексной безопасности БУ СО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов»; Укрепление материально-технического состояния учреждения, в том числе совершенствование противопожарного оборудования учреждения; В учреждении установлена система беспроводной пожарной сигнализации с выводом на пульт технического мониторинга «Стрелец», работают устройства индивидуального оповещения клиентов о пожаре (радиоканальное) и вызова медперсонала «Браслет – Р» (исп.1) с тревожной кнопкой, установлена система видеонаблюдения и пульт индикации радиоканальных браслетов с интеграцией в систему «Стрелец». Обновлены световые табло, по путям эвакуации развешаны таблички с указанием выхода, имеется речевое оповещение. Установлен противопожарный режим в помещениях; Проводится постоянный контроль состояния путей эвакуации; Проводится подготовка сотрудников к действиям при пожаре, в том числе и регулярные тренировки в дневное и условно ночное время; Проводится регулярный противопожарный инструктаж вновь поступающих сотрудников; Практикуется прогнозирование возможной пожарной обстановки и планирование действий на случай пожара; Проводится ежегодный замер сопротивления изоляции; Сотрудничество с участковым инспектором ОВД полиции Грязовецкого района; Имеются стенды по пожарной безопасности и по действиям в условиях чрезвычайной ситуации, разработан план ГО и ЧС; Осуществляется систематический контроль за состоянием огнетушителей; Проводится техническое обслуживание и своевременный текущий ремонт электрооборудования, теплоцентрали и системы водоснабжения; Осуществляется контроль состояния фонариков на случай отключения электрооборудования; Охрана объекта осуществляется с помощью кнопки тревожной сигнализации; Проводится техническое обслуживание пожарной сигнализации; Централизованная охрана объекта с помощью выведения сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт МЧС (В ПЧ "01). В учреждении систематически проводятся мероприятия, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в БУ СО «Дом — интернат для престарелых и инвалидов»: Поддерживается необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств; В учреждении разработана и действует Программа производственного контроля. В рамках программы заключён договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области» Все договорные обязательства выполняются в полном объёме. По договору с ООО «Профилактика» проводятся плановые работы по дератизации, дезинсекции, акарицидная обработка территории. Для обеспечения требований СанПиН разработаны графики генеральных уборок. На рабочих местах обслуживающего персонала висят памятки по режимам обработки дезсредствами и приготовления рабочих растворов. Для предупреждения травматизма в учреждении имеется комплекс реабилитационного оборудования: пандусы на центральном и запасных выходах; поручни пристенные в коридоре, холле, столовой; опоры унитаза боковые в санузлах клиентов; кровати функциональные с электроприводом и боковыми ограждениями; инвалидные кресла; ходунки |
| 1.6. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем участия в проведение социологического исследования "Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения". | Ежегодно I квартал | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомствен-ных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» В 3 квартале был проведен опрос клиентов в виде анкетирования. Было опрошено 17 человек. Все опрошенные клиенты удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 11 человек оценили обслуживание на «отлично». БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» В январе, феврале 5 участковых специалистов по социальной работе провели опрос 52 получателей социальных услуг отделений социального обслуживания на дому № 1,2. По результатам опроса удовлетворенность качеством предоставляемых услуг составляет 100%. В апреле проведено анкетирование 136 получателей услуг отделения срочного социального обслуживания. Удовлетворенность составляет 100%. 02.06.2014 года проведен опрос жителей специального жилого дома представителями Общественного совета при Управлении социальной защиты населения. По результатам опроса удовлетворенность качеством предоставляемых услуг составляет 100%. |
| 1.7. | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателями, характеризующими качество социальных услуг . | Ежегодно март | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомствен-ных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1.Учреждение укомплектовано кадрами на 100% (по муниципальному заданию д.б. Показатель 100%. 2.Доля клиентов, удовлетворённых оказанными социальными услугами- 100%. 3.Наличие обоснованных жалоб- -жалобы отсутствуют . БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» Выполнение муниципального задания за 9 месяцев: - организация дневного пребывания (несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации) – 5360 клиенто-часов, что составляет 58 % от МЗ; - Предоставление временного приюта, с оказанием социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг – 2227 койко-дней, что составляет 63 % от МЗ; Доля клиентов, удовлетворённых оказанными социальными услугами- 100%. Жалоб нет. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» За 9 месяцев 2014 года выполнение муниципального задания: -социальное обслуживание на дому – 75% -предоставление консультативной помощи гражданам по вопросам социальной защиты – 75% -срочное социальное обслуживание, включающее предоставление социально-бытовых, социально-экономических, социально-медицинских, социально-правовых и социально-психологических услуг – 75% - обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания в специальных домах для одиноких престарелых с предоставлением социально-бытовых, консультативных услуг – 100%. |
| 3.3. | Обеспечение взаимодействия между БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ», аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | Ежегодно | Управление социальной защиты населения района БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» | БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» С БУЗ «Грязовецкая центральная районная больница» заключено соглашение о предоставлении медицинских услуг гражданам, проживающим в специальном жилом доме. |
| 3.5. | Участие в реализации соглашения, заключенного БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»от 28.05.2010 № 12 с Уголовно-исполнительной инспекцией № 14 ФБУ МРУИИ № 2 УФСИН России по Вологодской области по социальной поддержке граждан, состоящих на учете инспекции. | Ежегодно | Управление социальной защиты населения района БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения» | БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» За январь-сентябрь 2014 года обратилось за оказанием государственной социальной помощи 25 гражданам, оказана единовременная материальная помощь на сумму 43000 рублей. |
| 4.5. | Участие в реализации Закона Вологодской области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». | постоянно | Управление социальной защиты населения района | На учете в управлении социальной защиты населения состоит 72 недееспособных гражданина. Договор о возмездной опеке заключен с 27 опекунами. На очереди в дом-интернат состоит 9 человек, в т.ч. 2 на возмездной опеке. |
| 4.7. | Работа постоянно действующей школы «Основы ухода за маломобильными гражданами пожилого возраста» в БУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения». | постоянно | Управление социальной защиты населения района БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» | БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» За 9 месяцев отчетного года курс обучения по программе «Школа пожилых людей для родственников и обслуживающего их персонала» прошло 3 волонтера и 2 родственника. |
| 5.1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества и социального обслуживания установленных Департаментом социальной защиты населения области.. | Ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | При управлении социальной защиты населения в 2013 году создан общественный совет. Ежегодно проводится независимая оценка качества работы 1 учреждения. В 2014 ведется работа по оценке качества БУ СО «КЦСОН» Проведено 2 заседания на базе учреждений. Подведение итогов планируется на 4 квартал 2014. |
| 5.4. | Создание попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан. | 2014 год | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Разработано Положение о Попечительском совете дома- интерната. |
| 5.6. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных Интернет-ресурсах; - актуализация информации на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в сети Интернет (www.gradm.ru/upr_soc_zash/); - проведение информационных дней на территории муниципальных образований района; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.). | постоянно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» Для информирования, проведения акций, консультирования и опроса населения БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» используется: - личное электронное пространство Центра: http://vkontakte.ru/id154618393 - сайт учреждения. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» На сайте учреждения размещается информация о деятельности учреждения, о социальных услугах предоставляемых учреждением, об изменении в законодательстве. Также информация о работе учреждения освещается в районной газете «Сельская правда». Разработаны буклеты о предоставлении услуг, оформлены информационные стенды в здании КЦСОН и в муниципальных образованиях района. Управление социальной защиты населения Информация об условиях предоставления социальных услуг размещается на сайте района и освещается в районной газете «Сельская правда». |
| 6.1. | Обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения района (курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, профессиональные учебы). | постоянно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» В течение 9 месяцев 2014 года: 1. 1 человек проучен по программе повышения квалификации «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств». 2. 1 человек проучен по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» по 72 часовой программе в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации»; 3. 1 человек проучен по 20 часовой программе ежегодных занятий с водителями по ПДД и БДДД; 4. 1 человек проучен по пожарно-техническому уровню (для руководителей учреждения) в ВДПО; 5. 1 человек проучен на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Сестринское дело» в БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»; 6. 2 человек проучены на семинаре по охране труда; 7. 2 человека участвовали в работе конференции для заказчиков Северо-Западного Федерального округа «Контрактная система в сфере закупок, новации и перспективы»; 8. 12 сотрудников обучались по санитарно-техническому уровню; 9. 1 человек участвовал в работе Совета директоров муниципальных стационарных учреждений БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» 1. Прошли курсы повышения квалификации – 9 чел.: 2. Использование эффективных технологий и методик в работе с семьями и детьми «группы риска» - 3 чел. 3. Современные формы работы с кризисной семьей – 2 чел. 4. Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств -1 5.Курсы для водителей по 20-тичасовой программе по ПДД и БДД – 2 чел. 6. Управление государственными и муниципальными закупками – 1 чел. 7. Обучающие семинары (13 чел): - «Инновационные аспекты социальной работы с семьей и детьми в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2018 годы» подпрограмма «Дорога к дому»- 2 чел. - «Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики саморазрушающего поведения несовершеннолетних» - 6 чел. -«Использование эффективных практик работы с детьми в условиях замещающей семьи» - 6 чел. - Технология «Арт-терапия» в работе с семьями и детьми «Группы риска» - 1 чел. - «Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе с детьми группы риска»- 2 чел. - Краткий курс Управления Проектным Циклом -1 чел. - Гигиеническое обучение работников Центра – 14 чел. Получают высшее образование (заочно) – 4 чел. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» В январе 2014 года специалист по социальной работе прошел обучение по охране труда С 08 по 10.04. - специалист по социальной работе участвовал в тренинге для социальных работников, осуществляющих поддержку людей с ограниченными возможностями. С 14 по 19.04. – 2 специалиста по социальной работе отделения срочного социального обслуживания прошли курсы повышения квалификации по теме «Своевременные формы работы с кризисной семьёй». В апреле текущего года директор Центра прошла обучение по курсу: «Автономное учреждение: управленческий курс для руководителя». С 9 по 11.06.текущего года экономист прошёл обучающий семинар по теме: «Использование социальных медиа-ресурсов в работе учреждения социального обслуживания». |
| 6.7. | Использование информационно-методического обеспечения процесса внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания населения района профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник». | 2014 г. | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Специалисты учреждения изучили и применяют в работе профессиональные стандарты работников учреждений социального обслуживания БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» Заведующие отделениями, психологи и специалисты по социальной работе ознакомлены с профессиональными стандартами «специалист по социальной работе» и «психолог в социальной сфере», квалификационные характеристики по должности учитываются при прохождении аттестации. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Заведующие отделениями и специалисты по социальной работе ознакомлены с профессиональным стандартом. |
| 6.6. | Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания. | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» В 1 этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства принимали участие: -Кирилова Ольга Николаевна, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания; -Сюпова Евгения Андреевна, психолог отделения срочного социального обслуживания. |
| 6.12. | Аттестация специалистов учреждений социального обслуживания населения с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | 2014 - 2017 годы | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Разработан эффективный контракт для следующих категорий работников: «Санитарка», «Психолог». Идёт дальнейшая разработка контрактов для остальных категорий работников, прорабатываются предложения по внесению изменений в положение об оплате труда в части распределения стимулирующих выплат согласно полученным сотрудником баллом БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» В апреле 2014 года работники Центра предупреждены о проведении аттестации с последующим изменением условий трудового договора. Составлен график проведения аттестации. В июне 2014 года аттестовано на соответствие должности 10 чел.: 3 психолога и 7 специалистов по социальной работе. В сентябре 2014 года пройдут аттестацию еще 6 человек. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» С 01 июня 2014 года с социальными работниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. Приказом директора от 11.04.2014 года № 96 утверждены Положение о порядке проведения аттестации работников, состав аттестационной комиссии, сроки и план-график проведения аттестации. Результаты аттестации: - 32 социальных работника соответствуют требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей. - 4 заведующих отделениями и 9 специалистов по социальной работе соответствуют требуемой квалификации. - В соответствии с профессиональным стандартам 15 социальным работникам необходимо пройти курсы повышения квалификации в течении 2014-2016 г.г. |
| 6.13. | Проведение мероприятий по организации работы по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 6.14. | Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | При проверке полученных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нарушений не выявлено. |
| 6.16. | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 ноября 2011 года № 102 | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет: 1. по БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» - 8,4 %; 2. по БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» - 9,4 %; 3. по БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 12,2 % |
| 6.17. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | По состоянию на 01.09.13 соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала составляет: - по БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 1:0,65; - по БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» 1:0,69; - по БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1:0,7 |
| 6.18. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Ежеквартально | Управление социальной защиты населения района | Ежеквартально в статистику и Департамент социальной защиты населения отправляется статистическая форма ЗП-соц. «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала. С 01.09.14 заработная плата по соц.работникам, младшему и среднему мед.персоналу будет соответствовать уровню заработной платы по указу президента(соц.работники — 15719,7 рублей; младший мед.персонал — 13822,5 рублей; средний мед.персонал — 20652,00 рублей) |
| 6.20. | Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Специалисты учреждения изучили и применяют в работе профессиональные стандарты работников учреждений социального обслуживания БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» Заведующие отделениями, психологи и специалисты по социальной работе ознакомлены с профессиональными стандартами «специалист по социальной работе» и «психолог в социальной сфере», квалификационные характеристики по должности учитываются при прохождении аттестации. БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Заведующие отделениями и специалисты по социальной работе ознакомлены с профессиональным стандартом. |
| 6.24. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностей, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросов с участием профсоюзов | ежегодно | Управление социальной защиты населения района Руководители подведомственных учреждений социального обслуживания населения | В учреждениях социальной обслуживания проводятся разъяснительные беседы об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностей, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросах с участием профсоюзов |