Приложение

Отчет

об исполнении районной программы по повышению финансовой грамотности населения Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы

за 1 полугодие 2022 года

Грязовецкий муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта муниципальной программы | Наименование мероприятия из муниципальной программы | Количество проведенных | | Перечислить формы проведенных мероприятий (круглые столы, игры, лекции, семинары и тд) | Количество участников | | Круг участников (целевая аудитория) |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание кадрового потенциала: обучение/повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций района, реализующих образовательные программы, направленные на повышение финансовой грамотности |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Подготовка и обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций района в конкурсе (олимпиаде) по вопросам финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников |  | 12 | Олимпиада |  | 431 | Учащиеся старших классов |
| 3. | Организация участия района в проведении Всероссийской недели финансовой грамотности детей и молодежи |  | 20 | Информационные дни финансовой грамотности, Деловой час |  | 1931 | Учащиеся, студенты,  педагоги, пенсионеры, муниципальные служащие, социальные работники, взрослое население |
| 4. | Организация участия района в проведении Всероссийской недели сбережений |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности (лекции, видеоролики, игры, квесты, плакаты, круглые столы) для социально уязвимых слоев населения |  | 15 | Информационные часы Беседы  Информационные дни |  | 419 | Пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи, студенты |
| 6. | Проведение тематических мероприятий (уроков, лекций, семинаров, онлайн-мероприятий) для учащихся общеобразовательных организаций, способствующих формированию основ рационального поведения |  | 130 | Тематический урок, внеклассное мероприятие, Дополнительная образовательная программа, игра, квест, викторина, Флешмоб, урок-путешествие, внеурочные занятия |  | 5209 | Учащиеся общеобразовательных учреждений |
| 7. | Внедрение в образовательную практику дошкольных образовательных организаций элементов финансовой грамотности |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 8. | Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности для молодежного парламента |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 9. | Проведение информационно-разъяснительной работы, семинаров для субъектов малого предпринимателей |  | 26 | Заседания рабочей группы, комиссии;  заседание Совета по развитию МСП;  Публичные слушания;  Телефонные консультации  Личный прием граждан |  | 220 | Налогоплательщики;  Предприниматели; безработные граждане, стоящие на учете в ОЗН |
| 10. | Информирование населения посредством публикации информации на официальном сайте Грязовецкого муниципального района и в средствах массовой информации, в том числе по вопросам налогообложения |  | 40  3 | Пресс-релиз;  Размещение в разделе «Открытый бюджет»;  Публикация в социальных сетях;  Публикации в СМИ;  Изготовление и распространение раздаточных полиграфических материалов |  | Нет данных  277 экз. памяток | Налогоплательщики; предприниматели;  работодатели; безработные граждане, стоящие на учете в ОЗН  взрослое население |