ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по развитию

инвестиционного потенциала

Грязовецкого муниципального района

21 сентября 2018 года                     Зал заседаний Земского Собрания района

08.15

| Присутствовали: |  |
| --- | --- |
| Лупандин Михаил Андреевич, председатель Координационного совета, глава Грязовецкого муниципального района - председатель Земского Собрания; Казунин Андрей Васильевич, заместитель председателя Координационного совета, руководитель администрации Грязовецкого муниципального района; Крутикова Лариса Николаевна, секретарь Координационного совета, первый заместитель руководителя администрации района; Члены Координационного совета: Кузнецова Наталья Александровна, начальник Управления финансов Грязовецкого муниципального района; Сарибекян Оксана Владимировна, заместитель руководителя администрации района по правовым вопросам, начальник правового управления; Козырева Капиталина Васильевна, начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района; Патракеева Татьяна Александровна, начальник Управления образования Грязовецкого муниципального района; Крылова Оксана Ивановна, заместитель руководителя администрации по социальной политике; Вандышева Любовь Анатольевна, начальник управления социально-экономического развития района; Козенкова С.В. начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района; Глава МО Вохтожское Уханова Елена Александровна; Глава МО Грязовецкое Воронина Любовь Юрьевна; Глава МО Ростиловское Острякова Надежда Геннадьевна; Глава МО Юровское Глазова Валентина Ивановна. Приглашенные: Директор МУП ЭТС Шалашов Сергей Геннадьевич; Директор МУП ЖКХ п.Вохтога Беззубов Николай Викторович; Председатель КСП района Ничипуренко Татьяна Владимировна. Повестка заседания 1.О завершении работ по строительству стадиона в п.Вохтога к 01.10.2018 года (глава МО Вохтожское Уханова Елена Александровна); 2.Рассмотрение «дорожных карт» по реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов районна, закрепленных в решениях Градостроительного совета под председательством Губернатора области О.А.Кувшинникова 5 сентября 2018 года: 3. О реализации пункта 2.3 протокола: «БУЗ ВО «Грязовецкая больница» совместно с департаментом здравоохранения области разработать график капитальных и текущих ремонтов зданий структурных подразделений, приобретению медоборудования и санитарных автомобилей на 2019-2021 годы до 28.12.2018 года. |
| Решили: |

1.Главе муниципального образования Вохтожское обеспечить завершение работ на объекте «Строительство стадиона в п.Вохтога» в срок до 01.10.2018 года; Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ оказать содействие с оформлением документов на ввод объекта в эксплуатацию;

2. Первому заместителю главы администрации района (Крутикова Л.Н.) осуществлять еженедельный контроль за прохождением конкурсных процедур по определению поставщиков (подрядчиков) на разработку ПСД, выполнение работ по строительству (капитальному ремонту);

3. Ответственным исполнителям (ответственным руководителям) осуществлять контроль за соблюдением сроков мероприятий, закрепленных  в сетевом графике, по закрепленным объектам (приложение к протоколу);

4. Главе муниципального образования Грязовецкое (Воронина Л.Ю.) совместно с Управлением по имущественным отношениям района (Козырева К.В.) продолжить реализацию мероприятий по передаче транзитной улицы Ленина в г.Грязовце;

5. Главе администрации района (Казунин А.В.) в срок до 22.10.2018 года предоставить главе района техническое решение о передаче транзитной улицы с сетями уличного освещения; рассмотреть повторно через 1 месяц;

6. Главе муниципального образования Ростиловское (Острякова Н.Г.), главе муниципального образования Юровское (Глазова В.И.) обеспечить строительство плоскостных спортивных сооружений в срок до 1 сентября 2019; управлению строительства, архитектуры и ЖКХ оказать содействие с оформлением документов на ввод объектов в эксплуатацию;

6.1. управлению строительства района совместно с главами муниципальных образований изучить разработанную ПСД, определить необходимость её корректировки в срок до 01.10.2018 года. При необходимости провести корректировку документации до 20.12.2018 года;

6.2. начать конкурсные процедуры по определению поставщиков на строительство в декабре 2018 года; начать переговоры с потенциальными подрядчиками в октябре- декабре 2018 года;

6.3. управлению финансов района определить источник софинансирования расходов для муниципальных образований на 2019 год;

7. Заместителю главы администрации (Крылова О.И.) осуществлять ежедневный контроль проведения процедуры определения подрядчика на ремонт кровли ФОК «Атлант»; обеспечить завершение работ до 20 декабря 2018 года; дать предложения в Управление финансов района по уточнению лимитов БУ «Спорткомитет» в октябре 2018 года;

8. Администрации района начать конкурсные процедуры на разработку ПСД по строительству 2-й очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец не позднее 28 сентября 2018 года; предусмотреть этапность проведения работ: 2019 год – лыжная база и игровые площадки; 2020 год – стадион; техническое задание согласовать с департаментом физической культуры и спорта;

8.1. Администрации района (Казунин А.В.) совместно с БУ «Спорткомитет» (Воробъев Н.А.)  обеспечить разработку ПСД на капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Грязовце в срок до 25.12.2018 года; в срок до 31.12.2018 года согласовать наименование объекта в соглашении с ПАО «Газпром»; управлению финансов обеспечить софинансирование работ в размере 0,1 % в 2019 году

9. Ответственным руководителям (ответственным исполнителям) взять на особый контроль сроки проведения государственных экспертиз;

10. Управлению финансов района (Кузнецова Н.А.) совместно с администрацией района (Крутикова Л.Н.) подготовить запрос в адрес Правительства Вологодской области по вопросам, возникающим по финансированию в 2018 году за счет средств «газпрома» расходов на разработку ПСД по выполнению ремонтов и строительства объектов;

11. Управлению образования района (Патракеева Т.А.) обеспечить разработку ПСД на Капитальный ремонт МБОУ «Вохтожская школа», здания «Грязовецкой школы искусств», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» в срок до 17.12.2018 года; завершить ремонтные работы к 01.09.2018 года;

11.1. Управлению финансов обеспечить софинансирование работ (в размере 10 %, 0,1 %, 0,1 % соответственно) в 2019 году;

12. Администрации района (Крылова О.И.) совместно с БУ «Комитет по культуре и спорту» (Клименко Ю.Д.) обеспечить завершение ремонтных работ большого зала районного дома культуры и монтаж оборудования до 28.12.2018 года;

12.1. С целью обеспечения соблюдения срока поручения Губернатора области по выполнению ремонта здания районного ДК до 01.09.2019 года, начать конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение ремонта здания ДК в декабре 2018 года;

13. Администрации района в срок до 15.12.2018 года завершить работы по разработке ПСД на строительство коллектора - канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-й очереди;

13.1. Управлению финансов обеспечить софинансирование работ в размере 0,1 % в 2019 году;

14. В целях освоения финансовых средств областного бюджета по государственной программе «Вода Вологодчины»:

- управлению финансов определить методику освоения средств госпрограммы через муниципальные предприятия района;

- МУП ЭТС обеспечить освоение в 2018 году целевой субсидии выделенной бюджету Грязовецкого муниципального района по госпрограмме «Вода Вологодчины»;

- МУП ЭТС обеспечить разработку ПСД на капитальный ремонт ВОС г.Грязовца в срок до 28.12.2018 года;

- МУП ЖКХ п.Вохтога обеспечить разработку ПСД на капитальный ремонт ВОС п.Вохтога в срок до 01.07.2019 года;

15. Заместителю главы администрации (Крылова О.И.) совместно с главным врачем района (Турупаев А.А.) в срок до 01.11.2018 года представить главе района предложения по проведению капитальных и текущих ремонтов зданий структурных подразделений, приобретению медоборудования и санитарных автомобилей на 2019-2021 годы;

16. Следующее заседание Координационного совета по развитию инвестиционного потенциала Грязовецкого муниципального района провести 8 октября 2018 года.

Председательствующий

Глава Грязовецкого муниципального

района-председатель Земского Собрания,

председатель Координационного совета

М.А.Лупандин

Протокол вела:

секретарь Координационного совета

Крутикова Л.Н.