**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие единой дежурно – диспетчерской службы**

**Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы»**

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 2016 год.**

1) В 2016 году ЕДДС поступило 5170 звонков, из них во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами района организовано реагирование на 864 обращения граждан о происшествиях. Основные обращения связаны с вызовом:

-скорой медицинской помощи-345,

-сотрудников ГИБДД на место ДТП - 208 из-них: ДТП с гибелью людей - 11, ДТП с пострадавшими-42,

-сотрудников МО МВД России «Грязовецкий» - 359,

-пожарные службы района - 65,

-происшествия на объектах ЖКХ - 55,

-прочие (40)

2) В ходе совместных тренировок с учреждениями и организациями района по реагированию на происшествия при ЧС, в результате которых отрабатывались схемы взаимодействия между дежурно диспетчерскими службами. Всего в 2016 году проведено 27 тренировок под руководством ЦУКС. По результатам работы за 2016 год улучшились показатели работы персонала ЕДДС при проведении тренировок с Центром управления кризисных ситуаций Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Вологодской области, оценки положительные.

3) Дважды за 2016 год на базе районной администрации принимались зачёты у дежурных ЕДДС, по результатам которых было принято решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного дежурства.

4) Проведена работа по корректировке 250 электронных паспортов территорий населенных пунктов Грязовецкого муниципального района.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице 1.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.**

Для решения задачи по оснащению ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления в 2016 году были реализованы основные мероприятия.

В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 «Приведение технических средств управления, связи и оповещения ЕДДС в соответствие с ГОСТ.22.7.01-99» в 2016году были реализованы следующие мероприятия:

- ежедневно проводились проверки сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» во взаимодействии с ЦУКС;

- проводились комплексные проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области 05.04.2016г., 29.08.2016г.,15.12.2016г.

В рамках выполнения основного мероприятия 1.2 «Организация эксплуатации системы «112»» в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

- осуществление приема вызовов через оборудование «Системы 112» от абонентов Ростелеком, Билайн, на телефон ЕДДС 2-22-97 маршрутизация вызовов от абонентов Мегафон, МТС, Теле-2.

- организована передача информации о происшествиях на территории района в ДДС через выделенные каналы связи «Системы 112», а так же организовано взаимодействие между ДДС по устранению последствий.

В рамках выполнения основного мероприятия 1.3 «Организация взаимодействия со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (происшествиях, авариях)» в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

- ежедневно осуществлялся мониторинг ответственных дежурных лиц ЕДДС со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района;

- организовано взаимодействие с ДДС оперативно-дежурных служб по неблагоприятному прогнозу погоды;

- настроены резервные каналы связи для приема и передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия 1.4 «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС» в 2016году реализовано мероприятие по обеспечению функций органов местного самоуправления. На содержание ЕДДС – оплата труда, суточные направлено средств бюджета района в сумме 794,5 тыс. руб.

Для решения задачи по реализации требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2016 году было реализовано основное мероприятие 2.1 «Заключение соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями». За 2016 год заключено 6 соглашений.

**3.Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы «Развитие единой дежурно диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» на 1 января 2016 года в бюджете района было предусмотрено 794,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 794,5 рублей (100 % от запланированного объема), в том числе за счет собственных средств бюджета района - 794,5 тыс. рублей.

Отчет об использовании средств бюджета района на реализацию муниципальной программы прилагается (Таблица 3).

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2016году выполнялись требования основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопас­ности, защиты населения и территорий от чрезвычайных си­туаций. Обеспечено повышение готовности администрации и служб района к реа­гированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуа­ций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативно дежурных служб района при их совмест­ных действиях по предупреждению и ликвидации чрез­вычайных ситуаций

**5.Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

В 2016году распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района №867-р от 14.12.2016 года было утверждено положение о Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Грязовецкого муниципального района

План реализации муниципальной программы на 2016 год не утвержден.

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Принято постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.02.2017 №66 «О внесении изменений в постановление администрации района от 15 декабря 2014 года №505 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой дежурно – диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015 – 2017 годы»»».

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы,** выполненной в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы. (Таблица 2)

Степень реализации мероприятий муниципальной программы: СРм = 8/8= 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат: ССуз = 794,5/794,5=1.

Эффективность использования средств бюджета района: Эис = 1/1=1

Степени достижения планового значения показателя: СДпз1 = (81,1/81,5)+(100/100)+(6/6)/3=1.

Степень реализации муниципальной программы: СРмп =1 /1=1.

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района: ЭРмп = 1\*1=1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет не менее 0,9, признается высокой.

Начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС,

мобилизационной работе и защите информации администрации района Козин Ю.Н.

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля оповещенного населения региональной автоматизированной системой центрального оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системой экстренного оповещения населения Грязовецкого муниципального района в ходе технической проверки систем оповещения установленных на территории Грязовецкого муниципального района от общего количества населения Грязовецкого муниципального района | % | 80,4 | 81,5 | 81,1 |  |
| 2 | Доля звонков поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества звонков поступивших на единый номер «112» по происшествиям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями | ед. | 1 | 6 | 6 |  |
| 4 | Количество диспетчеров, обученных по направлению подготовки персонала привлекаемого к выполнению задач «Системы 112» | чел. | 5 | - | - |  |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (подпрограмма 1) | | | | | | | | |
|  | основное мероприятие 1.1 приведение технических средств управления, связи и оповещения ЕДДС в соответствие  с ГОСТ.22.7.01-99 | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | обеспечение устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения Грязовецкого муниципального района | система управления, средств автоматизации, местной системы оповещения Грязовецкого муниципального района функционирует в устойчивом, непрерывном и круглосуточном режиме |  |
|  | мероприятие 1.1.1.  ежедневное проведение проверок сигнала региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» во взаимодействии с ЦУКС | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | проверка исправности работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк» | автоматизированная система централизованного оповещения ГО «Маяк» работает исправно |  |
|  | контрольное событие 1.1.1. проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района |  | 05.04.2016 |  | 05.04.2016 | проверка готовности к применению по предназначению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения | Региональная автоматизированной система централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексная системы экстренного оповещения населения к применению по предназначению готова |  |
|  | контрольное событие 1.1.2. проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района |  | 29.08.016 |  | 29.08.016 | проверка готовности к применению по предназначению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения | Региональная автоматизированной система централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексная системы экстренного оповещения населения к применению по предназначению готова |  |
|  | контрольное событие 1.1.3. проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района |  | 15.12.2016 |  | 15.12.2016 | проверка готовности к применению по предназначению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения | Региональная автоматизированной система централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексная системы экстренного оповещения населения к применению по предназначению готова |  |
|  | основное мероприятие 1.2 организация эксплуатации системы «112» | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | проведение работы по сопровождению и реализации сегмента пилотного проекта «Сисиемы-112», работающего в тестовом режиме | проведена работа по сопровождению и реализации сегмента пилотного проекта «Сисиемы-112», работающего в тестовом режиме |  |
|  | мероприятие 1.2.1.  обеспечение приема вызовов через оборудование «Системы 112» от абонентов Ростелеком, Билайн, на телефон ЕДДС 2-22-97, маршрутизация вызовов от абонентов Мегафон, МТС, Теле-2. | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | прием вызовов через оборудование «Системы 112» от абонентов Ростелеком, Билайн, на телефон ЕДДС 2-22-97от абонентов Мегафон, МТС, Теле-2. | осуществлен прием вызовов через оборудование «Системы 112» от абонентов Ростелеком, Билайн на телефон ЕДДС 2-22-97 от абонентов Мегафон, МТС, Теле-2 |  |
|  | мероприятие 1.2.2.  организация передачи в ДДС через выделенные каналы связи «Системы 112» информации о происшествиях на территории района, организация взаимодействия между ДДС по устранению последствий | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | передача информации о происшествиях на территории района в ДДС через выделенные каналы связи «Системы 112» | осуществлена передача информации о происшествиях на территории района в ДДС через выделенные каналы связи «Системы 112» |  |
|  | основное мероприятие 1.3 организация взаимодействия со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (происшествиях, авариях) | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | проведение работы по вопросам сбора, обработки и обмена информации о происшествиях, авариях со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района | сбор, обработка и обмен информацией о происшествиях, авариях со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района проводится в полном объёме |  |
|  | мероприятие 1.3.1.  ежедневное осуществление мониторинга ответственных дежурных лиц ЕДДС со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | ежедневное получение информации об оперативной обстановке в районе и о составе сил и средств районного звена РСЧС Грязовецкого муниципального района находящихся на дежурстве от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района | информация об оперативной обстановке в районе и о составе сил и средств районного звена РСЧС Грязовецкого муниципального района находящихся на дежурстве от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Грязовецкого муниципального района собирается ежедневно в полном объёме |  |
|  | мероприятие 1.3.2.  организация взаимодействия с ДДС оперативно-дежурных служб по неблагоприятному прогнозу погоды |  | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | доведение до ДДС оперативно-дежурных служб информацию по неблагоприятному прогнозу погоды | информация по неблагоприятному прогнозу погоды ответственными дежурными лицами ЕДДС доводится до ДДС оперативно-дежурных служб регулярно и в полном объёме |  |
|  | мероприятие 1.3.3.  настройка резервных каналов связи для приема и передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение приема и передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб через резервные каналы связи | настройка резервных каналов связи для приема и передачи информации от ЕДДС в ДДС оперативно-дежурных служб произведена в полном объёме и работает исправно |  |
|  | основное мероприятие 1.4. обеспечение повседневной деятельности ЕДДС | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | проведение 3 комплексных проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области | проведено 3 комплексных проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения во взаимодействии с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области |  |
|  | мероприятие 1.4.1.  обеспечению функций органов местного самоуправления (содержание ЕДДС – оплата труда, суточные) | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | проведение корректировки 250 электронных паспортов территорий населенных пунктов Грязовецкого муниципального района | проведена корректировка 250 электронных паспортов территорий населенных пунктов Грязовецкого муниципального района |  |
|  | основное мероприятие 2.1  заключение соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | заключение 6 соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями | заключено 6 соглашений по организации информационного обмена и осуществлению взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий природного и техногенного характера с организациями на территории района и граничащими с Грязовецким районом территориями |  |

Таблица 3

**Отчет об использовании средств бюджета района на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие единой - дежурно диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» | итого по муниципальной программе  Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| собственные доходы бюджета района | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| собственные доходы бюджета района | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| мероприятие 1.4.1. | обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание ЕДДС – оплата труда, суточные) | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района | всего, в том числе | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| собственные доходы бюджета района | 794,5 | 794,5 | 794,5 |