**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

**за 2016 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам МСП;

- предоставлена имущественная поддержка 7 субъектам МСП;

- организовано и проведено 5 обучающих семинаров.

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

*Основное мероприятие 1.1*

Предоставление на конкурс­ной ос­нове субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела (гранто­вая поддержка).

Субсидии субъектам МСП в 2016 году предоставлены 2 индивидуальным предпринимателям в размере 100 тысяч рублей.

*Основное мероприятие 1.2*

Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку.

В 2016 году не осуществлялся мониторинг за деятельностью, так как субсидии на создание собственного дела в 2015 году не предоставлялись.

Информация о получателях финансовой и имущественной поддержки в 2016 году занесена в реестр субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства - получателей му­ниципаль­ной под­держки. Реестр размещен на официальном сайте района в разделе «Малый и средний бизнес». Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства информация о финансовой поддержке направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

*Основное мероприятие 2.1*

Формирование и ведение пе­речня му­ниципального иму­щества, пред­назна­ченного для переда­чи во вла­дение и (или) пользова­ние исклю­чительно субъек­там малого и сред­него пред­принимательства и орга­низациям, об­разующим ин­фраструк­туру под­держки ма­лого и среднего предпри­нима­тельства. Передача муниципаль­ного имущества в аренду в соответ­ствии с действую­щим законодатель­ством.

Распоряжением Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района от 14.05.2009 № 417-р утвержден перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который своевременно вносятся изменения (последние изменения от 01.09.2015 № 612-р).

Общая площадь нежилых помещений, включенных в Перечень – 112,4 кв.м.; количество объектов, включенных в Перечень – 2; количество заключенных договоров аренды – 2; целевое назначение использования: мастерская по ремонту обуви, мастерская по пошиву одежды.

*Основное мероприятие 2.2*

Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района.

Имуще­ст­венная под­держка в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района в со­ответствии с По­ложением оказана 7 субъектам малого предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества района площадью 893,3 кв.м, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

*Основное мероприятие 2.3*

Предоставление субъектам малого и среднего предприни­ма­тельства пре­имуществен­ного пра­ва выкупа арен­дуе­мого имуще­ства в соответст­вии с Федераль­ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо­бенностях отчуж­дения не­дви­жимого имущества, нахо­дяще­гося в государственной соб­ст­венности субъектов Рос­сий­ской Феде­рации или в му­ницип­аль­ной собствен­ности и арендуе­мого субъектами ма­ло­го и сред­него пред­принима­тельства, и о внесении из­мене­ний в отдельные законодатель­ные акты Россий­ской Федера­ции». Договоры купли-продажи в 2016 году не заключались.

*Основное мероприятие 3.1*

Мониторинг нормативных право­вых актов в части муни­ципальной под­держки малого и среднего предпри­ниматель­ства.

Решением Земского Собрания района от 27.11.2015 № 100 утвержден Порядок определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Грязовецкого муниципального района, который вводится с 1 января 2016 года. Данным порядком предусмотрено предоставление льготы по арендной плате в виде снижения размера арендной платы для субъектов МСП.

Решением Земского Собрания района от 30.06.2016 № 53 утверждено Положение о предоставлении в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Грязовецкого муниципального района.

Решением Земского Собрания района от 27.10.2016 № 80 внесены изменения в решение Земского Собрания района от 30.04.2009 № 17 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Решением Земского Собрания района от 27.10.2016 № 81 внесены изменения в решение Земского Собрания района от 30.04.2009 № 18 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества района, включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Решением Земского Собрания района от 24.09.2015 № 56 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с 1 января 2016 года установлена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Грязовецкого муниципального района в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды предпринимательской деятельности.

В связи с внесением изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации решением Земского Собрания района от 29.12.2016 № 103 внесены изменения в решение Земского Собрания района от 24.09.2015 №56 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)  
(принят и введен в действие [приказом](garantF1://70539264.0) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) определены виды бытовых услуг населению для которых установлено значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности.

*Основное мероприятие 3.2*

Подготовка и публикация информа­ционных материалов о существую­щей поддержке пред­приниматель­ства в сред­ствах массовой информа­ции и размещение их на офици­аль­ном сайте Грязовецкого муници­пального района в информационно-телекоммуникаци­онной сети «Ин­тернет».

13 сентября и 13 октября 2016 года размещены объявления на официальном сайте района о начале приеме документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы», информация о семинаре для субъектов МСП по подготовке документов для участия в конкурсе на получение форм поддержки МСП.

1 июля, 26 августа, 30 сентября 2016 года размещены объявления в газете «Сельская правда» и на официальном сайте района о начале приеме документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

С целью информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о начале работы Реестра, а также о внесении дополнительных сведений, указанные в пунктах 9-11 части 3 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ, на официальном сайте района размещены объявления (11.08.2016, 02.09.2016), направлены письма 79 организациям и индивидуальным предпринимателям.

В течение года оказана информационная поддержка 11 субъектам МСП и начинающим предпринимателям (о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о системах налогообложения, о мерах государственной поддержки МСП).

*Основное мероприятие 3.3*

Организация размещения му­ниц­и­пального заказа у субъек­тов ма­лого и среднего пред­принимат­ельства.

В 2016 году проведено 153 электронных аукциона, из них 83 для малого бизнеса. Сумма заключенных муниципальным заказчиком контрактов с субъектами малого предпринимательства составила 31579,87 тыс.руб. или 38,8 % от общего суммы заключенных муниципальных контрактов.

*Основное мероприятие 4.1*

Организация и проведение район­ных конкурсов для ма­лого и сред­него предпринима­тельства, содей­ствие участию субъек­тов малого и среднего пред­принима­тельства в конкур­сах, выставках и ярмарках.

Представители малого и среднего предпринимательства в течение 2016 года принимали участие во всех ярмарках, проводимых в районе: 30 апреля проводилась весенняя универсальная ярмарка, 2 июля в г.Грязовце состоялась XIV межрегиональная Петровская ярмарка товаров народного потребления, 10 сентября проведена осенняя универсальная ярмарка. В 2016 году районных конкурсов для ма­лого и сред­него предпринима­тельства не проводилось.

На Празднике труда Грязовецкого муниципального района, который проходил 25 марта 2016 года, по итогам за 2015 год награждены 9 малых и средних предприятий, 3 коллектива малых и средних предприятий, 11 работникам малых и средних предприятий присуждено звание «Лучший по профессии».

Четыре представителя МСП Грязовецкого района участвовали в V Ассамблеи предпринимателей Вологодской области, которая проходила в ВК «Русский Дом» 27 мая 2016 года. Предприниматели награждены дипломами «За значительный вклад в социально-экономическое развитие района» и занесены в Книгу почета предпринимателей Вологодской области.

*Основное мероприятие 4.2*

Содействие деятельности общест­вен­ным объединениям предприни­мате­лей, районного Совета по разви­тию малого и среднего пред­при­ниматель­ства в Грязо­вецк­ом му­ниципальном райо­не.

В течение года проведено 3 заседания районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе, на заседаниях которого рассматривались следующие вопросы: о мерах государственной поддержки МСП; о муниципальной программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»; о переходе к исчислению налога на имущество индивидуальных предпринимателей исходя из кадастровой стоимости; об установлении на 2016 год коэффициента К2 по ЕНВД; о едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» на базе БУ «МФЦ».

*Основное мероприятие 4.3*

Организация и проведение меро­прия­тий, способ­ствующих развитию инве­сти­ционной актив­ности субъек­тов предпринима­тельства.

Инвестиционный паспорт района, отражающий конкурентные преимущества и перспективные направления развития территории поддерживается в актуальном состоянии: на сайте района размещен Инвестиционный паспорт Грязовецкого муниципального района-2015. В декабре 2016 года подготовлена новая версия паспорта «Инвестиционный паспорт 2016». На официальном сайте Грязовецкого муниципального района в разделе «Инвестиционная деятельность» размещены материалы по инвестиционному потенциалу района, реестр инвестиционных площадок размещен в разрезе муниципальных образований района, который включает паспорта 48 инвестиционных площадок. В 2016 году оформлены паспорта 14 инвестиционных площадок.

*Основное мероприятие 4.4*

Проведение семинаров, конферен­ций, "круглых столов" и других ме­роприя­тий по во­просам развития предпри­нимат­ельства с участием представит­елей предпринима­тель­ского сооб­ще­ства, пред­стави­телей органов исполни­тельной власти об­ласти и тер­риториаль­ных орга­нов фе­деральных орга­нов исполни­тель­ной власти, орга­нов местного само­управления райо­на.

2 июня 2016 года в администрации Грязовецкого муниципального района состоялась информационно-консультационная встреча для субъектов малого и среднего предпринимательства. На встрече присутствовали представители Департамента экономического развития Вологодской области, Управления Пенсионного фонда РФ в Грязовецком районе, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Вологодской области, органов местного самоуправления Грязовецкого района.

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

По состоянию на 1 января 2016 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 200,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 200,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по программе составили 200 тыс.руб. или 100% от запланированного объема на 1 января 2016 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствие с запланированными на 2016 год.

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.11.2016 №608 «О результатах рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.01.2016 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

- изменения внесены в приложение 3 к муниципальной программе - Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);

- изменения внесены в приложение 4 к муниципальной программе - Положение об оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.05.2016 № 224 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» - уточнены объемы финансирования в 2015 году.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 04.07.2016 № 387 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

- изменения внесены в приложение 3 к муниципальной программе - Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);

- изменения внесены в приложение 4 к муниципальной программе - Положение об оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 23.09.2016 № 534 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

# - из перечня мероприятий исключена консультационная поддержка (в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами государственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций; а также компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг);

- изменения внесены в приложение 3 к муниципальной программе - Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка);

- изменения внесены в приложение 4 к муниципальной программе - Положение об оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = 2 / 2= 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 200 / 200=1

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 1/ 1= 1

Степени достижения плановых значений показателей:

СДпз1 = 2 / 2 = 1

СДпз2 = 7 / 5 = (1,4) =1

СДпз3 = 251 /275 = 0,91

СДпз4 = 20,28/ 23,6 = 0,86

СДпз5 = 29,9 / 23 = (1,3) =1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 4,77/ 5= 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п = 0,95\*1 =0,95

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2017 году, так как мероприятия программы способствуют созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Начальник управления социально

-экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | 2 | 2 |  |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | ед. | 6 | 5 | 7 |  |
| 3 | число субъектов малого и среднего пред­принимательства на 10 тыс. человек населе­ния \* | ед. | 266 | 275 | 251 | Информация о количестве малых предприятий взята из Единого реестра МСП |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 23,34 | 23,6 | 20,28 | Сократилась численность работающих в организациях обрабатывающего производства, строительстве, лесном хозяйстве |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 20,5 | 23,0 | 29,9 | Рост за счет поступления в бюджет района 50% УСН (10789,3 тыс.руб.), поступление ЕВНД снизилось на 6,6%. |

\*число зарегистрированных субъектов МСП

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализа-ции | оконча-ния  реализа-ции | начала  реализа-ции | оконча-ния  реализа-ции | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела (гранто­вая поддержка) | УСЭР | 1 июня 2016 | октябрь 2016 (прием заявок – до 01.10.2016, рассмотрение комиссии до 10.10.2016) | 1 июля 2016 (по решению районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовец-ком муниципальном районе) | ноябрь  2016 (заявки принима-лись до 30.10.2016, заседание комиссии – 09.11.2016, постановление – от 11.11.2016) | предоставление 2 субъектам МСП на конкурсной основе субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | 2 субъектам МСП на конкурсной основе предоставлена субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | срок начала приема заявок перенесен с учетом внесения изменений в Положение о порядке предоставления субсидий МСП на создание собственного дела (грантовая поддержка) |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района | УИЗО | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 08.02.  2016 | 10.11.  2016 | предоставить имущественную поддержку 5 субъектам МСП | предоставлена имущественная поддержка 7 субъектам МСП в соответствии с поданными заявками | поддержка оказывалась по мере поступления заявок |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 ода | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное  мероприя-тие программы 1.1 | Предоставление на конкурс­ной ос­нове субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела (гранто­вая поддержка) в со­ответствии с По­ложе­нием (при­ложение 3 к муници­пальной программе) | Управление социально-экономического развития  района админи­страции района | всего, в том числе |  |  |  |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 200,0 | 200,0 |