**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

**за 2019 год**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

- предоставлена финансовая поддержка 1 индивидуальному предпринимателю;

- предоставлена имущественная поддержка 1 индивидуальному предпринимателю;

- организовано и проведено 7 обучающих семинаров;

- состоялось 5 заседаний районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе;

- проведен конкурс «Предприниматель года»;

- 2 малых предприятия участвовали в выставке «Сделано на Вологодчине».

**2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.**

***Основное мероприятие 1.1***

Предоставление на конкурс­ной ос­нове грантов в форме субсидий субъек­там мало­го и сред­него пред­принимательс­тва на созда­ние собственного дела.

В 2019 году предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела 1 индивидуальному предпринимателю в размере 100 тысяч рублей. Прием заявок осуществлялся с 1 июля до 1 ноября 2019 года, заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 7 ноября 2019 года, принято постановление администрации района от 11 ноября 2019 года № 559 «О результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

***Основное мероприятие 1.2***

Мониторинг деятельности субъ­ектов малого и среднего пред­принима­тель­ства, полу­чивших поддержку в рамках программы, ведение реестра субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства, получивших му­ниципаль­ную под­держку.

В 2019 году осуществлялся мониторинг за деятельностью микропредприятия ООО ФПЦ «Профи», которому в 2018 году был представлен грант в форме субсидии на создание собственного дела.

Информация о получателях финансовой и имущественной поддержки в 2019 году занесена в реестры субъек­тов малог­о и среднего пред­прини­ма­тельства - получателей му­ниципаль­ной под­держки. Реестры размещены на официальном сайте района в разделе «Малый и средний бизнес». Для проведения ежегодного мониторинга оказания органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства информация направлена в АО «Корпорация МСП» с использованием автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП», размещенной в сети интернет по адресу: monitoring.corpmsp.ru.

***Основное мероприятие 1.3***

Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Передача муниципального имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством.

 Распоряжением начальника Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 08.10.2019 № 937-р дополнен перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (8 объектов, из них 3 - здания, 4 — помещения, 1 - земельный участок). По состоянию на 31.12.2019 имущество из реестра предоставлено одному индивидуальному предпринимателю (нежилое помещение площадью 60,3 кв.м).

***Основное мероприятие 1.4***

Оказание субъектам малого и сред­него предприниматель­ства имуще­ст­венной под­держки в виде пере­дачи в аренду му­ниципального иму­ще­ства района.

В 2019 году имущественная поддержка оказана 1 индивидуальному предпринимателю в виде передачи в аренду муниципального имущества района, площадью 63,9 кв.м, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Основное мероприятие 1.5***

Предоставление субъектам малого и среднего предприни­ма­тельства пре­имуществен­ного пра­ва выкупа арен­дуе­мого имуще­ства в соответст­вии с Федераль­ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо­бенностях отчуж­дения не­дви­жимого имущества, нахо­дяще­гося в государственной соб­ст­венности субъектов Рос­сий­ской Феде­рации или в му­ницип­аль­ной собствен­ности и арендуе­мого субъектами ма­ло­го и сред­него пред­принима­тельства, и о внесении из­мене­ний в отдельные законодатель­ные акты Россий­ской Федера­ции».

Договоры купли-продажи в 2019 году не заключались.

***Основное мероприятие 1.6***

Подготовка и публикация информационных материалов о существующей поддержке предпринимательства в средствах массовой информации и размещение их на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объявление о начале приема документов на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» 28 июня, 6 сентября, 30 сентября 2019 года размещено на официальном сайте района, 6 июля, 5 октября 2019 года - в газете «Сельская правда». Информация об итогах проведения конкурсного отбора размещена 13 ноября 2019 года на официальном сайте района, 23 ноября 2019 года - в газете «Сельская правда».

На официальном сайте района размещалась информация о льготном кредитовании, о мерах поддержки, оказываемых федеральной «Корпорацией МСП», о семинарах для малого бизнеса (05.02.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, 09.07.2019, 17.07.2019, 02.08.2019, 26.08.2019, 05.09.2019, 19.09.2019, 08.10.2019, 21.10.2019, 29.10.2019, 30.10.2019).

***Основное мероприятие 1.7***

Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства.

На Празднике труда Грязовецкого муниципального района, который проходил 22 марта 2019 года по итогам за 2018 год награждены 4 малых и средних предприятия, 7 коллективов малых и средних предприятий, 9 работникам малых и средних предприятий присуждено звание «Лучший по профессии», 2 работникам – звание «Молодой профессионал».

 Представители администрации Грязовецкого муниципального района, субъектов МСП Грязовецкого района участвовали в VIII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области, которая проходила 23 мая 2019 года в г.Сокол. Директор ООО «ТК «Соть»Чоботова И.Ю. награждена дипломом «За значительный вклад в социально-экономическое развитие района» и занесена в Книгу почета предпринимателей Вологодской области.

 В региональной выставкае «Сделано на Вологодчине», которая проходила 1 ноября 2019 года в ВК «Русский Дом» приняли участие два малых предприятия: ООО «Труд» и ООО «Покровские овощи».

 В соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Предприниматель года», утвержденным постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 14.11.2019 № 566, 20 декабря 2019 года в администрации района состоялось заседание конкурсной комиссии районного конкурса «Предприниматель года». Награждение победителей и призеров конкурса (три малых предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя) состоялось 24 декабря 2019 года на заседании Земского Собрания района.

Финансовые средства в сумме 15 тыс. рублей направлены на приобретение призов победителям и призерам конкурса.

***Основное мероприятие 1.8***

Содействие деятельности общественным объединениям предпринимателей, районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе.

Постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 04.07.2008 №86 создан районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе». В 2019 году проведено 5 заседаний Совета (14.04.2019, 07.06.2019, 30.09.2019, 07.11.2019, 25.11.2019), на которых рассматривались вопросы:

- О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в Вологодской области в 2019 году.

- О капитальном ремонте памятника-монумента воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в г. Грязовце.

- О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 30.08.2018 № 61 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

- Об установлении срока приема документов от субъектов малого предпринимательства на предоставление грантов в форме субсидий на создание собственного дела в 2019 году.

- Об участии представителей МСП района в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства - VIII Ассамблее предпринимателей Вологодской области.

- О проведении публичных консультаций в рамках экспертизы постановления администрации Грязовецкого муниципального района от 25 июля 2014 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- О предоставлении субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района в 2019 году.

- О проекте закона Вологодской области «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций».

- О проведении в 2019 году районного конкурса «Предприниматель года».

- Об изменениях в налоговом законодательстве Вологодской области в 2020 году.

***Основное мероприятие 1.9***

Проведение семинаров, конференций, "круглых столов" и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

В расширенных заседаниях Совета (7 июня, 25 ноября) принимали участие представители Департамента финансов области, АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области», представители коммерческих банков, Вологодского территориального отделения ООО «Северная сбытовая компания».

11 февраля 2019 года состоялся бесплатный семинар «Специальная оценка условий труда на рабочих местах» для субъектов МСП.

25 апреля 2019 года на двух информационных площадках: п.Вохтога и в г.Грязовце состоялся семинар по актуальным вопросам цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, по новым требованиям к онлайн-кассам, работа в системах ЕГАИС и МЕРКУРИЙ, в котором приняли участие представители администрации района, Регионального центра поддержки предпринимательства, ООО «А-штрих».

13 сентября 2019 года в г.Грязовце состоялся бесплатный семинар «Философия продаж. Как правильно продавать и общаться с клиентом. Клиентоориентированность».

22 октября 2019 года в г.Грязовце состоялся обучающий бесплатный семинар по теме: «Генерация бизнес идей, бизнес планирование и привлечение финансовых ресурсов» для субъектов малого и среднего бизнеса.

28 октября 2019 года в п.Вохтога Грязовецкого района состоялся бесплатный семинар «Как увеличить прибыль (продажи) вдвое» для представителей МСП.

12 ноября 2019 года состоялся бесплатный семинар для субъектов малого предпринимательства «Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников в организации».

**3. Данные об использовании средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

На 1 января 2019 год на реализацию муниципальной программы в бюджете района предусмотрено средств в сумме 205 тыс.руб., в том числе: на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства (на предоставление грантов в форме субсидий на создание собственного дела) - 200 тыс.руб., на проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства – 5 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в бюджете района предусмотрено средств в сумме 115,0 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района - 115,0 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета района по программе составили 115 тыс.руб. или 56,1% от запланированного объема на 1 января 2019 года, 100% от запланированного объема на 31 декабря 2019 года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2019 году было предусмотрено предоставление субсидий субъектам МСП на создание собственного дела (200 тыс.руб.). Субсидия была предоставлена только одному индивидуальному предпринимателю, была подана только одна заявка. В 2019 году уменьшилось количество субъектов МСП, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 31 декабря 2019 года в районе 467 индивидуальных предпринимателей (на 31.12.2018- 468), 210 малых и средних предприятий (на 31.12.2018 - 217). Снижение числа малых предприятий происходит по причине исключения их из Единого реестра субъектов МСП, так как не осуществляют деятельность и не представляют отчетность.

**5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.11.2019 № 546 «О внесение изменений в постановление администрации района от 03 июля 2018 года № 238 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок малого и среднего предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

Постановление администрации района от 11 ноября 2019 года № 559 «О результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства о предоставлении грантов в форме субсидий».

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 14.11.2019 № 566 «О проведении районного конкурса «Предприниматель года».

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.06.2019 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» в связи с внесением изменений в Приложение 3 к муниципальной программе «Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела». Положение приведено в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года №322 «Об общих требованиях предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.10.2019 № 505 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи с увеличением объемов финансирования на проведение конкурсов до 15 тыс.руб.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.02.2020 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2017 года №449 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Изменения внесены в связи привидением муниципальной программы в соответствие с решением Земского Собрания района от 24.12.2019 № 36 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 года № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2019 год составили 115 тыс.руб.

**7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 3 /4= 0,75**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 115 / 205= 0,56**

Эффективность использования средств бюджета района:

**Эис = 0,75/ 0,56 = 1,3**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1 / 2 = 0,5**

**СДпз2 = 1 / 1 = 1**

**СДпз3 = 211 / 215 = 0,98**

**СДпз4 = 19,5 / 22,7 = 0,86**

**СДпз5 = 37,37 / 36,77 = 1,06 (1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4,34 / 5 = 0,87**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

**ЭРмп/п = 0,87\*1,3 = 1,13**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2020 году, так как мероприятия программы способствуют созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Начальник управления социально-

экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района Вандышева Л.А.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2018 год  | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 2 | 1 | Субсидия была предоставлена только одному индивидуальному предпринимателю |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку  | ед. | 1 | 1 | 1 | В 2019 году имущественная поддержка предоставлена одному индивидуальному предпринимателю |
| 3 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 212 | 215 | 211 | Снижение количества малых и микропредприятий, сведения о которых размещены в Едином реестра субъектов МСП |
| 4 | доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и организа­ций | % | 22,66 | 22,7 | 19,5 | Увеличилась численность работающих в крупных предприятиях |
| 5 | налоговые поступления по специальным на­логовым режимам в бюджет района от субъ­ектов малого и среднего пред­приниматель­ства (УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН) | млн.руб. | 34,2 | 36,77 | 37,37 | Увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного делав соответствии с Положением  | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.07.2019 | 01.10. 2019 | 01.07.2019 | 01.11.2019 | Предоставление 2 субъектам МСП на конкурсной основе гранта в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб.  | 1 субъекту МСП на конкурсной основе предоставлен грант в форме субсидии на создание собственного дела в размере 100 тыс.руб. | Подана одна заявка |
| 2 | **Основное мероприятие 1.4**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества района в соответствии с Положением | Управление по имущественным и земельным отношениям района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставить имущественную поддержку 1 субъекту МСП | Предоставлена имущественная поддержка 1 субъекту МСП  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.7**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.11.2019 | 31.12.2019 | 15.11.2019 | 24.12.2019 | Проведение районного конкурса для МСП | В районном конкурсе участвовало 5 субъектов МСП. Итоги подведены 20.12.2019, награждение победителей состоялось 24.12.2019. |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.9**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, конференций, "круглых столов" и других мероприятий по вопросам развития предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление социально-экономического развития района администрации района | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 01.01.2019  | 31.12.2019  | Проведение не менее 2 семинаров для субъектов МСП | Организовано и проведено 7 обучающих семинаров |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 ода | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 205,0 | 115,0 | 115,0 |
| собственные доходы бюджета района | 205,0 | 115,0 | 115,0 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела в соответствии с Положением | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.7  | Организация и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства | Управление социально-экономического развития района админи­страции района | всего, в том числе | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| собственные доходы бюджета района | 5,0 | 15,0 | 15,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» | всего  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |