**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района Вологодской области от 31 октября 2019 года № 542.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

*По муниципальной программе* необходимо достижение 14-ти показателей (индикаторов):

1. «Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 83,3%, запланировано 80%. *Показатель выполнен в полном объеме.*

2. «Оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления (анкетирование)». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 4,4 балла, при запланированном 4,8. *Показатель выполнен не в полном объеме.*

3. «Численность муниципальных служащих в расчете на 1000 человек населения». Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 2,02 при запланированном 2,04. *Показатель выполнен в полном объеме, численность муниципальных служащих уменьшается.*

4. «Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении 100%, выполнено 91,3%.*

5. «Доля проектов нормативно-правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена». *Данный показатель выполнен в полном объеме, при запланированном показателе 100%, он составляет 100%.*

6. «Доля нормативных правовых актов ОМСУ района прошедших публичное обсуждение, в соответствии с действующим законодательством». *Данный показатель выполнен в полном объеме, при запланированном 100% выполнено 100%.*

7. «Объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района» *Данный показатель выполнен в полном объеме. При запланированном значении показателя 200 тыс.кв.см. исполнено 215,8 тыс.кв.см.*

8. «Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом формате без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированных 80%, выполнено 100%.*

9. «Доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» от численности населения района». *Данный показатель не выполнен, при запланированных 5,7%, выполнено 1,2%.*

10. «Доля жителей района - пользователей Порталов госуслуг от общей численности населения района в возрасте от 14 лет». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 70%, выполнено 93%.*

11. «Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления района, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемого программного обеспечения». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном показателе 60%, исполнено 72%.*

12. «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 99,5%, выполнено 100%.*

13. «Доля регламентированных муниципальных услуг». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 100%, исполнено 100%.*

14. «Доля муниципальных образований, получивших иной межбюджетный трансферт». *Показатель выполнен в полном объеме, при запланированном значении показателя 100%, исполнено 100%.*

Приложение: расчет показателей (индикаторов); таблица 1.

**2.** **Перечень основных мероприятий, контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, совершенствование муниципальной службы и оценки качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ.

Для достижения цели и решения задачи муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.1.* «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления» (далее – основное мероприятие 1.1).

Целью основного мероприятия 1.1 является повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления района.

В рамках основного мероприятия 1.1 предусматривается:

- приведение муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством.

В соответствии с изменениями законодательства федерального и областного уровней вносились изменения в муниципальные правовые акты в течение всего 2022 года;

- выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих выплачивались 92 бывшим муниципальным служащим с января по декабрь 2022 года, всего выплаты составили 7715,8 тыс.руб.;

- выплата доплаты за звание «Почетный гражданин».

За звание «Почетный гражданин Грязовецкого района» получают выплаты 25 граждан, за год произведены выплаты на сумму 936,2 тыс.руб.;

- проведение аттестации муниципальных служащих.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы один раз в три года. Фактически в органах местного самоуправления на 30 декабря 2022 года работает 65 муниципальных служащих. Аттестовано в декабре 2022 года было 5 человек;

- проведение общественно-значимых районных мероприятий.

В 2022 году проведен Праздник труда, всего награждено 86 организаций, коллективов, граждан.

Спортивное мероприятие в рамках «Кубок Грязовецкого муниципального района». Соревнования проходили 5 февраля 2022 года в близи д. Санниково Грязовецкого района. В соревновании участвовали спортсмены Вологодской области.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами. Финансирование мероприятия составило 39,9 тыс.руб.

Спортивное мероприятие Грязовецкого муниципального района Открытый Кубок по волейболу среди ветеранов спорта на призы главы Грязовецкого муниципального района». Соревнования проходили 12 марта 2022 года на территории г. Грязовец ФОК «Атлант». В соревнованиях приняли участие команды мужчин 40 лет и старше. Победитель и команды-призеры, занявшие 1,2,3 места, награждены кубками и Дипломами главы Грязовецкого муниципального района. Финансирование мероприятия составило 25,7 тыс.руб.

Праздничное мероприятие в рамках XX межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления состоялось 2 июля 2022 года на городской площади г. Грязовец. Участие в конкурсе приняли жители Грязовецкого муниципального района, образовательные учреждения и гости города. Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Радуга талантов» и IV межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Смородина» прошли в рамках XX межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления. Финансирование мероприятия составило 254,85 тыс.руб.

Проведение районного праздника Липы, открытого фестиваля самодеятельного народного творчества «Песни под липами», районного поэтического марафона «Вологодский звездопад, или Знай наших!», фестиваля-конкурса «Три спаса – три запаса» состоялось 19-20 августа 2022 года в д. Юрово Грязовецкого района. Участникам, представившим творческие номера были награждены Дипломами главы Грязовецкого муниципального района и памятными сувенирами. Финансирование составило 135,46 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района» (далее – основное мероприятие 1.2).

Целью основного мероприятия 1.2 является создание условий для обеспечения кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района.

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается:

- предоставление социальной поддержки по частичной оплате найма (поднайма) жилого помещения у физического лица специалистам БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» в размере 100 % от стоимости договора, если специалисты не получают ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, предусмотренную законодательством Вологодской области. Четыре медицинских работника получили в 2022 году компенсацию за найм жилого помещения. В течение года 4 (четверым) работникам из бюджета района оплачивался найм жилья в размере по 8000 рублей в месяц. Сумма выплат составила 192,0 тыс.руб.;

- приобретение служебного жилья для работников бюджетной сферы. В 2022 году служебное жилье для работников бюджетной сферы не приобреталось;

- выплата стипендий из бюджета района ежемесячно в размере 2000,0 рублей студентам средних медицинских профессиональных учреждений. В 2022 году выплачивалась стипендия 5 (пяти) студентам, всего выплата составила 148,0 тыс.руб.;

- выплата ЕДК отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). 105 граждан в 2022 году получили меры социальной поддержки. Всего выплаты составили 2865,4 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» (далее – основное мероприятие 1.3).

Целью основного мероприятия 1.3 является обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления района.

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматриваются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) АУ районная газета «Сельская правда».

Исполнение данного мероприятия планируется осуществлять путем перечисления субсидий на выполнение муниципального задания АУ районная газета «Сельская правда», а именно на освещение деятельности органов местного самоуправления, путем размещения публикаций в районной газете.

Все расходы за 3 года отражены в таблице в рублях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | 2020 | 2021 | 2022 |
| Зар.плата (мун.задание) | 1 228 879 руб. | 1 000 000 руб. | 1 064 100 руб. |
| Отчисления (мун.задание) | 371 121 руб. | 724 100 руб. | 908 300 руб. |
| Автомобиль (субсидия на иные цели) | - | - | - |
| ИТОГО | 1 600 000 руб. | 1 724 100 руб. | 1 972 400 руб. |

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование деятельности многофункционального центра» (далее – основное мероприятие 1.4).

Целью основного мероприятия 1.4 является обеспечение эффективного предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия 1.4 предусматриваются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Бюджетного учреждения Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Муниципальным заданием БУ Грязовецкого района «МФЦ» установлен объем услуг на 2022 год в количестве 21 417 единиц. Учреждением оказано услуг – 21 771 единиц.

Установлен показатель качества муниципальной услуги – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 100%.

Уровень взаимодействия МФЦ с органами власти за 3 года отражены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | 2020 | 2021 | 2022 |
| Объем услуг | 20 544 единиц | 21 970 единиц | 21 771 единиц |
| Уровень удовлетворенности граждан | 99,36% | 99% | 100% |

Количество оценок, поступивших от участвующих в мониторинге по вопросу удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ составляет – 14 847 штук.

Количество удовлетворенных оценок, из числа поступивших оценок, участвующих в мониторинге заявителей – 14 847 штук, что составляет – 100% от общего количества поступивших оценок.

На выполнение муниципального задания было выделено 8 838,4 тыс. руб., из них средства бюджета района – 645,0 тыс.рублей, средства областного бюджета (субвенция) 8 193,4 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.

Выделенные средства были направлены на:

- выплату заработной платы работникам учреждения и оплату начислений на ФОТ в сумме – 7 204,5 тыс.руб., в т.ч. 645,0 тыс.руб. за счет районного бюджета;

- оплату коммунальных услуг – 217,1 тыс.руб.;

- аренду помещения ТОСП в п. Вохтога – 93,6 тыс.руб.;

- содержание имущества – 76,1 тыс.руб.;

- приобретение оборудования и мебели – 575,4 тыс.руб.;

- приобретение материальных запасов – 269,5 тыс.руб.;

- прочие расходы – 402,2 тыс.руб.

Из указанных средств была приобретена форма для сотрудников, которая полностью соответствует фирменному стилю по брендбуку «Мои документы». Установлена внутренняя навигация для удобства заявителей, в том числе для заявителей с ограниченными возможностями по шрифту Брайля. Частично произведена замена устаревшей мебели, приведена в соответствие фирменному стилю.

С целью популяризации электронных услуг в зале предоставления услуг выделена зона сектора пользовательского сопровождения (далее – СПС), заявителям предоставлена дополнительная возможность в количестве двух рабочих мест с соответствующей технической возможностью для выхода на портал государственных услуг. Зона СПС полностью соответствует фирменному стилю. Выделен сотрудник для оказания необходимой помощи и сопровождения в указанной зоне СПС.

За 2022 год проведена 1 процедура банкротства во внесудебном порядке.

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – основное мероприятие 1.5).

Целью основного мероприятия 1.5 является обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается:

- расходы на обеспечение функций администрации Грязовецкого муниципального района, муниципального учреждения «Земское Собрание Грязовецкого муниципального района»;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) КУ «Проф-центр»;

- расходы на организацию курсов повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района. Прошли курсы повышения квалификации: 1 специалист Управления финансов на сумму 18,9 тыс.руб., 1 специалист Контрольно-счетной палаты на сумму 8,5 тыс.руб., 9 работников КУ «Проф-центр» на сумму 38,7 тыс.руб. и 19 муниципальных служащих администрации Грязовецкого муниципального района на сумму 139,4 тыс.руб.

Основными расходами являются:

- формирование системы подготовки кадров в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района;

- организация направления на курсы повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления;

- расходы на оплату труда работников и муниципальных служащих администрации Грязовецкого муниципального района, муниципального учреждения «Земское Собрание Грязовецкого муниципального района»;

- расходы на оплату труда работников КУ «Проф-центр»;

- аренда и обслуживание транспортных средств, в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и др.);

- приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (предоставление коммунальных услуг; эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и др.);

- текущий и капитальный ремонт административных зданий, помещений, в том числе гаражей;

- обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;

- хозяйственно-техническое обеспечение, в том числе своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающих к административным зданиям территорий и др.;

- обеспечение мебелью рабочих мест;

- переход на предоставление органами местного самоуправления типовых муниципальных услуг в электронной форме;

- популяризация применения ИТ-технологий среди населения района;

- внедрение современных систем связи и коммуникаций;

- обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение телефонной связью, в том числе оснащение средствами телефонной связи;

- приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании;

- модернизация компьютерной и офисной техники, приобретение расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы электронно-вычислительной техники.

Основное мероприятие 1.6. «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований района в финансово-экономической сфере» (далее – основное мероприятие 1.6).

Целью основного мероприятия 1.6. является поощрение (премирование) муниципальных образований района за выполнение финансово-экономических показателей.

В рамках основного мероприятия 1.6 предусматривается:

- выделение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений финансово-экономических показателей.

Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов определяются постановлением администрации Грязовецкого муниципального района.

Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований (поселений) на поощрение за выполнение финансово-экономических показателей за 2021 год распределен следующим образом:

- городское поселение Грязовецкое 281,9 тыс.руб.;

- городское поселение Вохтожское 309,4 тыс.руб.;

- сельское поселение Ростиловское 87,1 тыс.руб.;

- сельское поселение Перцевское 117,9 тыс.руб.;

- сельское поселение Комьянское 89,2 тыс.руб.;

- сельское поселение Сидоровское 130,7 тыс.руб.;

- сельское поселение Юровское 156,4 тыс.руб.

Итого из бюджета района выделено 1 172,6 тыс.руб.

**3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию *муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»* в 2022 году в бюджете района предусмотрено на 01.01.2022 средств в сумме 99341,7 тыс. рублей, на 30.12.2022 – 123722,7 тыс. рублей, из них собственных средств бюджета района — 106931,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 13175,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1839,4 тыс.руб., за счет собственных средств бюджетов поселений – 1776,0 тыс. рублей.

Кассовый расход всего составил 115811,0 тыс.рублей, из них: собственных средств бюджета района - 99020,2 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета - 13175,4 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 1839,4 тыс.рублей, за счет собственных средств бюджетов поселений - 1776,0 тыс. рублей.

Кассовый расход в размере 7911722,46 руб. не был исполнен, т.к. поставщиком были нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов:

- приобретение компьютерного оборудования в размере 99139,21 руб. (0412-1500500590-242-346-19827,85 руб., 0412-1500500590-242-347-79311,36 руб.);

- возврат денежных средств ПАО «Сбербанк» в размере 7583,25 руб. (0412-1500500590-111 211) по причине неверно предоставленных реквизитов сотрудником для перечисления окончательного расчета при увольнении;

- на 7805000,00 руб. была запущена процедура по проведению электронного аукциона на капитальный ремонт крыши здания районного архива.

Приложение: таблицы 3,4.

**4. Фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе.**

Утверждено муниципальное задание бюджетного учреждения Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование муниципальной услуги: организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Категории потребителей муниципальной услуги: органы государственной власти и местного самоуправления, иные, физические и юридические лица.

Запланирован объем муниципальной услуги в количестве 21417 услуг. На 31 декабря 2022 года оказана 21771 услуга. Выполнение муниципального задания составило 101,7 %.

На реализацию муниципального задания предусмотрено 8 838,4 тыс. рублей, из них средства бюджета района – 645,0 тыс.рублей, средства областного бюджета (субвенция) 8193,4 тыс.руб.

Утверждено муниципальное задание АУ районная газета «Сельская правда» на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование муниципальной услуги: осуществление издательской деятельности.

Категории потребителей муниципальной услуги: органы местного самоуправления района, органы государственной власти; физические лица, государственные учреждения; муниципальные учреждения, юридические лица.

Запланирован объем муниципальной услуги: 215799 кв.см. печатной площади. На 31 декабря 2022 года услуга оказана в объеме 215799 кв.см. печатной площади. Выполнение муниципального задания составило 100%.

Расходы бюджета района составили 1 972,4 тыс. рублей.

Приложение: таблица 5.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Важными факторами, повлиявшим на реализацию муниципальной программы, неправильно рассчитанный плановый показатель «Доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» от численности населения района», расчет которого выполнялся с нарастающим итогом на конец отчетного периода, что повлияло на результат показателя.

**6. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2022 году:**

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 03.03.2022 № 17 «О поддержке инициативы главы Грязовецкого муниципального района о преобразовании всех поселений, входящих в состав Грязовецкого муниципального района Вологодской области»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 15.02.2022 № 14 «О назначении публичных слушаний»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 03.03.2022 № 20 «О назначении публичных слушаний»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21.09.2022 № 9 «О назначении публичных слушаний и о порядке учета предложений граждан по проекту Устава Грязовецкого муниципального округа Вологодской области и порядке участия граждан в его обсуждении»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 № 52 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 01.12.2022 № 279 «О проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района»;

- постановление главы Грязовецкого муниципального района от 04.03.2022 № 41 «Об итогах социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района за 2021 год»;

- решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24.11.2022 № 67 «О Празднике труда Грязовецкого муниципального округа»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 549 «О подготовке и проведении в 2021 году Праздника труда Грязовецкого муниципального района»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 03.06.2022 № 266 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий в рамках XX межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.07.2022 № 395 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 3 июня 2022 г. № 266 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий в рамках XX межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 № 393 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках районного праздника Липы»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.08.2022 № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28 июля 2022 г. № 393 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках районного праздника Липы»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.06.2022 № 294 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01 октября 2021 г. № 504 «Об оплате труда работников Бюджетного учреждения Гря­зовецкого муниципального рай­она Вологодской области «Мно­гофункциональный центр предоставления государствен­ных и муниципальных услуг», финансируемых из бюджета района»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.12.2022 № 656 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 1 октября 2021 г. № 504 «Об оплате труда работников Бюджетного учреждения Гря­зовецкого муниципального рай­она Вологодской области «Мно­гофункциональный центр предоставления государствен­ных и муниципальных услуг», финансируемого из бюджета района»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 07.07.2022 № 352 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Казенного учреждения Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Проф-центр»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.11.2022 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 3 октября 2016 г. № 542 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Грязовецкого муниципального района»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 03.02.2022 № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 09.03.2022 № 87-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 03 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 17.05.2022 № 211-р «О внесении изменений в распоряжение от 03 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 17.06.2022 № 385-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 03 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 19.08.2022 № 568-р «О внесении изменений в распоряжение от 03 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 30.11.2022 № 715-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 03 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2022 № 791-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 3 февраля 2022 г. № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2022 № 798-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 03.02.2022 № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год»;

- распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 30.12.2022 № 849-р «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 03.02.2022 № 45-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2022 год».

**7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 03.02.2022 № 36 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 - 2024 годы - приведение в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.03.2022 № 76 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 15.02.2022 № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 17.05.2022 № 224 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.04.2022 № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 17.06.2022 № 308 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 26.05.2022 № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.08.2022 № 441 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.11.2022 № 652 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2022 № 767 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2019 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 02.12.2022 № 95 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2022 № 784 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31 октября 2019 г. № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.12.2022 № 809 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2019 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» - приведение в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2022 № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм =Мв/М = 17/18=0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат по муниципальной программе:

ССуз=Зф/Зп = 115811,0/123722,7=0,9

Эффективность использования средств бюджета района по муниципальной программе:

Эис= СРм/ССуз = 0,9/0,9=1

Степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы:

СДпз1 = ЗПф/ЗПп=83,3/80=1

СДпз2 = ЗПф/ЗПп =4,4/4,8=0,9

СДпз3 = ЗПп/ЗПф =2,04/2,02=1

СДпз4 = Зпф/ЗПп =91,3/100=0,9

СДпз5 = Зпф/ЗПп =100/100=1

СДпз6 = Зпф/ЗПп =100/100=1

СДпз7 = Зпф/ЗПп =215,8/200=1

СДпз8 = Зпф/ЗПп =100/80=1

СДпз9 = Зпф/ЗПп =1,2/5,7=0,2

СДпз10 = Зпф/ЗПп =93/70=1

СДпз11 = Зпф/ЗПп =72/60=1

СДпз12 = Зпф/ЗПп =100/99,5=1

СДпз13 = Зпф/ЗПп =100/100=1

СДпз14 = Зпф/ЗПп =100/100=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп/п=СДпз/N=13/14=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п =СРмп/п\*Эис = 0,9\*1=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации Грязовецкого муниципального района:

- от 31.10.2022 № 580 «О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации района»;

- от 30.12.2022 № 795 « О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации района»;

- от 30.12.2022 № 810 «О признании утратившим силу постановления администрации района»;

- от 20.01.2023 № 89 «О признании утратившим силу постановление администрации Грязовецкого муниципального района».

Реализацию мероприятий продолжить в муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном округе на 2023 – 2028 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецого муниципального района от 31.10.2022 №581.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля аттестованных муниципальных служащих от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 13,4 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа | % | 84,8 | 80 | 83,3 |  |
| 3 | Оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления (анкетирование) | балл  (1 - 5) | 4,2 | 4,8 | 4,4 | *Проведено анкетирование 93 работников органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, средний балл 4,4.*  *Целевой показатель выполнен не в полном объеме, снижение оценки материально-технического обеспечения рабочих мест работников органов местного самоуправления района связано с неудовлетворительными оценками по разделу:*  *- удовлетворенность состоянием рабочего кабинета* |
| 4 | Численность муниципальных служащих в расчете на 1000 человек населения | чел. | 2,15 | 2,04 | 2,02 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию | % | 95 | 100 | 91,3 | *В план повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления района на начало 2022 года было включено 23 муниципальных служащих, из них: 19 – администрации района; 2 – УИЗО; 1- УФ; 1- КСП. На конец 2022 года повысили свою квалификацию 21 муниципальный служащих (2 мун. служащих УИЗО не заключали договор на повышение квалификации). План не выполнен в связи с блокировкой лимитов бюджетных обязательств.* |
| 6 | Доля проектов нормативно-правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля нормативных правовых актов ОМСУ района прошедших публичное обсуждение, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района | тыс. кв. см | 211,6 | 200 | 215,8 |  |
| 9 | Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом формате без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций | % | 100 | 80 | 100 |  |
| 10 | Доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» от численности населения района | % | 1,3 | 5,7 | 1,2 | *Численность жителей, повысивших уровень ИТ-компетенции в рамках проекта за 2022 год, составил 400 человек.*  *Показатель не выполнен в связи с тем, что неправильно рассчитан плановый показатель, расчет которого выполнялся с нарастающим итогом на конец отчетного периода. По состоянию на конец 2022 года показатель Кд-численность жителей, повысивших уровень ИТ-компетенции в рамках проекта с нарастающим итогом составил 2825 чел., при котором выполнение целевого показателя составило бы 9,1 %.*  *Данные по количеству обученных предоставлены БУК «МЦБ» по состоянию на конец 2022 года)* |
| 11 | Доля жителей района - пользователей Порталов госуслуг от общей численности населения района в возрасте от 14 лет | % | 88 | 70 | 93 |  |
| 12 | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления района, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемого офисного программного обеспечения | % | 52,5 | 60 | 72 |  |
| 13 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | % | 99,8 | 99,5 | 100 |  |
| 14 | Доля регламентированных муниципальных услуг | % | 81,2 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля муниципальных образований, получивших иной межбюджетный трансферт | % | 100 | 0 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе

на 2020 – 2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение повышения квалификации работников. Обеспечение выполнения установленных функций и услуг:  выплата доплаты 92 бывшим муниципальным служащим; выплата доплаты 25 Почетным гражданам района; награждение победителей общественно-значимых районных мероприятий, в том числе награждение в различных номинациях, предусмотренных в рамках Праздника труда, проведение аттестации муниципальных служащих | В 2022 году прошли обучение 19 муниципальных служащих администрации района; осуществлена выплата доплаты к пенсии 92 бывшим муниципальным служащим; осуществлена выплата доплаты за звание 25 Почетным гражданам района; награждены и поощрены все победители соревнований и участники мероприятий, состоялась аттестация 5 муниципальных служащих органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района | |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. «Выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата доплаты  92 бывшим муниципальным служащим | Осуществлена выплата доплаты к пенсии 92 бывшим муниципальным служащим | |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. «Выплата доплаты за звание «Почетный гражданин» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата доплаты 25 Почетным гражданам района | Осуществлена выплата доплаты за звание 25 Почетным гражданам района | |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. «Проведение общественно-значимых районных мероприятий» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Награждение победителей общественно-значимых районных мероприятий, в том числе награждение в различных номинациях, предусмотренных в рамках Праздника труда | Все победители и участники мероприятий награждены соответствующими наградами | |  |
| 5 | Контрольное событие 1.1.3.1. Проведение спортивных мероприятий в рамках спортивных соревнований «Кубок Грязовецкого муниципального района» по автомобильному спорту, дисциплина кросс «Д2Н» и по мотоциклетному спорту, дисциплина: кросс кантри на снегоходах» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 02.2022 | х | 02.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами. Общая сумма расходов составляет 39 999,96 руб. | |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1.3.2. Проведение Праздника труда | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 03.2022 | х | 03.2022 | Награждение победителей в различных номинациях - вручение цветов и подарков | 1 руководитель признан победителем в номинации «Руководитель 2021 года»; 45 организаций и предприятий награждено в различных номинация; 37 человек признаны победителями в номинации «Лучший по профессии 2021 года»; 8 человек признаны лучшими в номинации «Молодой профессионал»; (всего 86 победителей) | |  |
| 7 | Контрольное событие 1.1.3.3. Опроведении открытого Кубка по волейболу среди ветеранов спорта на призы Главы Грязовецкого муниципального района | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 03.2022 | х | 03.2022 | Награждение победителей в различных номинациях - вручение цветов и подарков | | Присуждены три призовых места, вручены кубки и Дипломы главы Грязовецкого муниципального района 1,2,3 степени, игроки медалями. Общая сумма расходов составляет 25 700 руб. |  |
| 8 | Контрольное событие 1.1.3.4. Проведение праздных мероприятий в рамках XX Межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 07.2022 | х | 07.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Присуждены три призовых места, вручены Дипломы главы Грязовецкого муниципального района 1,2,3 степени и подарки. Все участники ярмарки поощряются Дипломами главы Грязовецкого муниципального района за участие и памятными подарками на сумму 254 850 руб. |  |
| 9 | Контрольное событие  1.1.3.5. Проведение IV межрайонного музыкально-поэтического фестиваля «Смородина» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 07.2022 | х | 07.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Присуждены три призовых места, вручены Дипломы главы Грязовецкого муниципального района 1,2,3 степени и подарки. Все участники фестиваля поощрены благодарностями БУК «МЦБ» и памятными подарками. Мероприятие состоялось в рамках XX Межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления. |  |
| 10 | Контрольное событие  1.1.3.6. Проведение районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Радуга талантов» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 07.2022 | х | 07.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Все участники фестиваля награждены дипломами главы Грязовецкого муниципального района и памятными подарками. Мероприятие состоялось в рамках XX Межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления. |  |
| 11 | Контрольное событие  1.1.3.7. Проведение районного поэтического марафона «Вологодский здездопад или Знай наших» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 08.2022 | х | 08.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Все участники марафона награждены дипломами главы Грязовецкого муниципального района и памятными подарками. Мероприятие состоялось в рамках районного праздника Липы. |  |
| 12 | Контрольное событие  1.1.3.8. Проведение районного фестиваля-конкурса кулинарного искусства «Три спаса – три запаса» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 08.2022 | х | 08.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Все участники фестиваля награждены дипломами главы Грязовецкого муниципального района и сувенирной продукцией. Мероприятие состоялось в рамках районного праздника Липы. |  |
| 13 | Контрольное событие 1.1.3.9. Проведение районного праздника Липы | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 08.2022 | х | 08.2022 | Награждение победителей | | Все участники праздника награждены дипломами главы Грязовецкого муниципального района и сувенирной продукцией на сумму 135 460 руб. |  |
| 14 | Контрольное событие  1.1.3.10. Проведение открытого фестиваля «Песни под липами» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | х | 08.2022 | х | 08.2022 | Награждение победителей – вручение цветов и подарков | | Все участники фестиваля награждены дипломами главы Грязовецкого муниципального района и сувенирной продукцией. Мероприятие состоялось в рамках районного праздника Липы. |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.4. Проведение аттестации муниципальных служащих, подлежащих аттестации | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | Проведение аттестации 5 муниципальных служащих | | Все 5 муниципальных служащих органов местного самоуправления района, подлежащих аттестации в 2022 году, соответствуют занимаемым должностям муниципальной службы |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата стипендии пятерым студентам; выплата мер социальной поддержки 105 гражданам | | Выплачены стипендии 5 студентам; компенсация за найм 4 медицинским работникам; 105 человек получили меры социальной поддержки |  |
| 17 | Мероприятие 1.2.1. Выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата стипендии пятерым студентам | | Стипендию в 2022 году получили 5 студентов медицинских учебных заведений |  |
| 18 | Мероприятие 1.2.2. Компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата компенсации за найм жилого помещения 4 медицинским работникам | | 4 медицинских работника получили в 2022 году компенсацию за найм жилого помещения |  |
| 19 | Мероприятие 1.2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района, отдел опеки и попечительства и работе с обществен-ными организациями, Управление образо-вания Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата мер социальной поддержки 105 гражданам | | В 2022 году 105 человек получили меры социальной поддержки |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выполнение муниципального задания | | Муниципальное задание выполнено |  |
| 21 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений | АУ районная газета «Сельская правда» | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выполнение муниципального задания | | Показатель объема муниципальной услуги (объем печатной площади) утвержден 215 799 кв.см., исполнено 215 799 кв.см. |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование деятельности многофункционального центра | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выполнение муниципального задания | | Муниципальное задание выполнено |  |
| 23 | Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | БУ «МФЦ Грязовецкого муниципального района» | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выполнение муниципального задания | | Показатель объема муниципальной услуги (количество услуг) утвержден 21417, исполнено 21771 |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муници-пального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и выполнение установленных функций | | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления и выполнены установленные функции |  |
| 25 | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата заработной платы муниципальным служащим администрации района, Земского Собрания района.  Хозяйственно-техническое обеспечение; обеспечение мебелью рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления района; обеспечение охраны административных зданий; обеспечение предоставления муниципальных услуг; обеспечение телефонной связью и доступа к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет». | | Выплачена заработная плата муниципальным служащим администрации района, Земского Собрания района.  Выполнено хозяйственно-техническое обеспечение; обеспечение мебелью рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления района; обеспечение охраны административных зданий; обеспечение предоставления муниципальных услуг; обеспечение телефонной связью и доступа к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» |  |
| 26 | Мероприятие 1.5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КУ «Проф-центр» | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Выплата заработной платы персоналу казенного учреждения.  Пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей; текущий ремонт административных зданий, помещений | | Выплачена заработная плата персоналу казенного учреждения.  Произведены: пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей; текущий ремонт административных зданий, помещений | Кассовый расход в размере 7 911 722,46 руб. не был исполнен, т.к. поставщиком были нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов:  - приобретение компьютерного оборудования в размере 99 139,21 руб.;  - возврат денежных средств ПАО «Сбербанк» в размере 7583,25руб. по причине неверно предоставленных реквизитов сотрудником для перечисления окончательного расчета при увольнении;  - на 7 805 000,00 руб. была запущена процедура по проведению электронного аукциона на капитальный ремонт крыши здания архива |
| 27 | Мероприятие 1.5.3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-пальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государст-венными полномочиями в сфере архивного дела» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности архивного отдела администрации района | | Выплачена заработная плата специалистам |  |
| 28 | Мероприятие 1.5.4. Осуществление отдельных государственных полномо-чий в сфере административных отно-шений в соответствии с законом области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-венными полномочиями в сфере административных отношений» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности административной комиссии администрации района | | Выплачена заработная плата специалисту, приобретены канцтовары |  |
| 29 | Мероприятие 1.5.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-пальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государст-венными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности управления по организации проектной деятельностью | | Выплачена заработная плата специалистам |  |
| 30 | Мероприятие 1.5.6. Осуществление отдельных государственных полно-мочий в соответствии с законом области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-венными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды | | Выплачена заработная плата специалистам, проведено исследование воды |  |
| 31 | Мероприятие 1.5.7. Осуществление отдельных государственных полномо-чий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении ОМС отдель-ными государственными полномочиями по организации и осущест-влению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключе-нием детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» | Администрация Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации района | | Выплачена заработная плата, приобретение канцтоваров, оплата услуг связи |  |
| 32 | Мероприятие 1.5.8. Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района | 12.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Поощрение работников за результаты деятельности | | Выплачена денежная премия за результаты деятельности работников органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района |  |
| 33 | Мероприятие 1.5.9. Расходы на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 01.2022 | 12.2022 | Поощрение работников за результаты деятельности | | Выплачена денежная премия за результаты деятельности работников органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района |  |
| 34 | Основное мероприятие 1.6. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований района в финансово-экономической сфере | Администрация Грязовецкого муниципального района | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | Доля муниципальных образований, получивших иной межбюджетный трансферт составит 100 % | | Все муниципальные образования района получили иной межбюджетный трансферт |  |
| 35 | Мероприятие 1.6.1. Расходы на поощрение муниципальных образований (поселений) района за выполнение финансово-экономических показателей | Администрация Грязовецкого муниципального района | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | Доля муниципальных образований, получивших иной межбюджетный трансферт составит 100 % | | Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований (поселений) на поощрение за выполнение финансово-экономических показателей за 2021 год выплачен 100% |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись  на 30 декабря 2022 года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 99341,7 | 123722,7 | 115811,0 |
| собственные доходы бюджета района | 85082,2 | 106931,9 | 99020,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12484,5 | 13175,4 | 13175,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 1839,4 | 1839,4 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 1775,0 | 1776,0 | 1776,0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 8792,2 | 9491,6 | 9491,6 |
| собственные доходы бюджета района | 8792,2 | 9491,6 | 9491,6 |
| Мероприятие 1.1.1. | «Выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 7100,0 | 7715,8 | 7715,8 |
| собственные доходы бюджета района | 7100,0 | 7715,8 | 7715,8 |
| Мероприятие 1.1.2. | «Выплата доплаты за звание «Почетный гражданин» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 745,2 | 936,2 | 936,2 |
| собственные доходы бюджета района | 745,2 | 936,2 | 936,2 |
| Мероприятие  1.1.3. | «Проведение общественно-значимых районных мероприятий» | Администрация Грязовецкого муниципального района, | всего, в том числе | 547,0 | 568,0 | 568,0 |
| собственные доходы бюджета района | 547,0 | 568,0 | 568,0 |
| Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 400,0 | 271,6 | 271,6 |
| собственные доходы бюджета района | 400,0 | 271,6 | 271,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3652,8 | 3205,4 | 3205,4 |
| собственные доходы бюджета района | 3652,8 | 3205,4 | 3205,4 |
| Мероприятие 1.2.1. | «Выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 160,0 | 148,0 | 148,0 |
| собственные доходы бюджета района | 160,0 | 148,0 | 148,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | «Компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 288,0 | 192,0 | 192,0 |
| собственные доходы бюджета района | 288,0 | 192,0 | 192,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | «Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан» | Отдел организационной и кадровой работы администрации Грязовецкого муниципального района, отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями, Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3204,8 | 2865,4 | 2865,4 |
| собственные доходы бюджета района | 3204,8 | 2865,4 | 2865,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 |
| Мероприятие 1.3.1. | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений» | АУ районная газета «Сельская правда» | всего, в том числе | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Совершенствование деятельности многофункционального центра» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 8295,0 | 8838,4 | 8838,4 |
| собственные доходы бюджета района | 645,0 | 645,0 | 645,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7650,0 | 8193,4 | 8193,4 |
| Мероприятие 1.4.1. | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям» | БУ Грязовецкого района «МФЦ» | всего, в том числе | 8295,0 | 8838,4 | 8838,4 |
| собственные доходы бюджета района | 645,0 | 645,0 | 645,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7650,0 | 8193,4 | 8193,4 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 76629,3 | 99042,3 | 91130,6 |
| собственные доходы бюджета района | 70019,8 | 90444,9 | 82533,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4834,5 | 4982,0 | 4982,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 1839,4 | 1839,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 1775,0 | 1776,0 | 1776,0 |
| Мероприятие 1.5.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 45977,7 | 51789,3 | 51789,3 |
| собственные доходы бюджета района | 44202,7 | 50013,3 | 50013,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 1775,0 | 1776,0 | 1776,0 |
| Мероприятие 1.5.2. | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | КУ «Проф-центр» | всего, в том числе | 25817,1 | 40431,6 | 32519,9 |
| собственные доходы бюджета района | 25817,1 | 40431,6 | 32519,9 |
| Мероприятие 1.5.3. | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 689,8 | 689,8 | 689,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 689,8 | 689,8 | 689,8 |
| Мероприятие 1.5.4. | «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 1398,8 | 1398,8 | 1398,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1398,8 | 1398,8 | 1398,8 |
| Мероприятие 1.5.5. | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Мероприятие 1.5.6. | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28.06.2006 № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 306,8 | 311,4 | 311,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 306,8 | 311,4 | 311,4 |
| Мероприятие 1.5.7. | «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении ОМС отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 2391,6 | 2391,6 | 2391,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2391,6 | 2391,6 | 2391,6 |
| Мероприятие 1.5.8. | Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами | Администрация Грязовецкого муниципального района, Управление финансов Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 142,9 | 142,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 142,9 | 142,9 |
| Мероприятие 1.5.9. | «Расходы на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ» | Администрация Грязовецкого муниципального района, Земское Собрание Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 1839,4 | 1839,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 1839,4 | 1839,4 |
| Основное мероприятие 1.6. | «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований района в финансово-экономической сфере» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 1172,6 | 1172,6 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 1172,6 | 1172,6 |
| Мероприятие 1.6.1. | «Расходы на поощрение муниципальных образований (поселений) района за выполнение финансово-экономических показателей» | Администрация Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 0,0 | 1172,6 | 1172,6 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 1172,6 | 1172,6 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» | всего | 0 | 0 |
| в том числе | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |

Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | | |
| план | факт | сводная бюджетная  роспись на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2022 года | | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Осуществление издательской деятельности | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): | Объем печатной площади (квадратные сантиметры) | | | | | |
| Муниципальная программа | 215799 | 215799 | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 | |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» | 215799 | 215799 | 1972,4 | 1972,4 | 1972,4 | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): | Количество оказанных услуг (единица) | | | | | |
| Муниципальная программа | 21417 | 21771 | 8295,0 | 8838,4 | 8838,4 | |
| Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование деятельности многофункционального центра» | 21417 | 21771 | 8295,0 | 8838,4 | 8838,4 | |