**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

**Основные результаты достигнутые в 2022 году**

В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Вологодская область)» в Грязовецком муниципальном районе создаются условия для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом. В 2022 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до 60,13 % (2021 год - 49,1%).

 В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Грязовецком муниципальном районе в 2022 году БУ «Центр ФКС» проведено 216 официальных спортивных мероприятий для различных возрастных категорий населения, и принято участие в 129 мероприятиях межрайонного, областного, регионального и всероссийского уровней. Всего на территории района учреждениями, осуществляющими спортивную деятельность, проведено 459 спортивных и массовых мероприятий для населения различных социальных и возрастных групп.

Комплекс спортивных сооружений Грязовецкого района обеспечивает население возможностью заниматься физической культурой и спортом как на любительском, так и профессиональном уровне.

В районе функционирует 91 спортивное сооружение (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры), в том числе:

22 – плоскостных сооружения;

23 – спортивных зала;

3 – лыжные базы;

1 – тир;

1 – 25-метровый плавательный бассейн;

1 — крытый хоккейный корт с искусственным льдом;

8 – иных вида спортивных сооружений: спортивные площадки, тренажерные залы;

32 — объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом: универсальные игровые площадки, площадки с тренажерами, катки, спот-площадка.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности в 2022 году составил 68,1%, при плановом показателе 67,5%.

Наибольшую популярность среди жителей района набирают районные спартакиады, в которых в отчетном году приняли участие более 2 тыс человек. В спартакиаду включены соревнования по различным видам спорта, проявить себя в которых может каждый вне зависимости от возраста и уровня подготовки:

1. Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального района (8 видов спорта).

2. Спартакиада среди ветеранов спорта Грязовецкого муниципального района сезон 2021-2022 гг. (12 видов спорта).

3. Спартакиада среди трудовых коллективов Грязовецкого муниципального района в рамках проекта "Здоровые города, районы и поселки", сезон 2022 года (8 видов спорта).

4. Спартакиада Грязовецкого муниципального района среди работников образовательной сферы на 2022-2023 учебный год (10 видов спорта).

5. Спартакиада среди муниципальных образований Грязовецкого муниципального района сезон 2022 года (11 видов спорта).

6. Спартакиада Грязовецкого районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда «Чтобы тело и душа были молоды!» (10 видов спорта).

В 2022 году на территории Грязовецкого района проведены соревнования регионального и межрегионального уровней:

- Чемпионат и первенство Вологодской области по лыжным гонкам (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА) I этап III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов;

- I этап кубка Вологодской области 2022-2023 г.г. по полиатлону памяти А.И.Федякова в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой (12 лет и старше);

- II этап кубка Вологодской области по полиатлону памяти А.И.Федякова, 3-борье с лыжной гонкой;

- Первенство Вологодской области по полиатлону среди юношей и девушек, среди клубов и СШ в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой;

- Первенство Вологодской области по баскетболу среди команд муниципальных районов 2004-2005 г.р. и младше;

- Областные соревнования по гиревому спорту «Юный богатырь»;

- Первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов (2009-2010 г.р.);

- Первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2022-2023 годов (команда 2011-2012 г.р.)

 Контингент занимающихся структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» (далее - Спортивная школа) в 2021-2022 учебном году составил 505 человек, с 2018 года число занимающихся увеличилось на 26,5%, по 11 видам спорта.

Также благодаря улучшению условий проведения тренировочного процесса повысилась результативность участия в спортивных соревнованиях. В 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество присвоенных спортивных разрядов на 20% с 76 до 91, из них: 1 разряд - 35, 2 и 3 разряды – 56.

Сборные команды района участвовали в соревнованиях регионального и межрегионального уровней по 10 видам спорта в разных возрастных группах с участием мужских и женских команд, во всех видах стали призёрами и чемпионами областных соревнований.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»;

Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка».

**Достижение показателей в рамках реализации муниципальной программы**

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет».

В соответствии с формой ежегодного федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее — статистический отчет №1-ФК) за 2022 год 16636 жителей района занимались физической культурой и спортом, численность жителей района в возрасте от 3 до 79 лет составляет 29266 человек:

16636/(29266-1598)\*100 = 60,13%

Показатель составил 60,13 % при плановом значении 48,5%.

2. Показатель «Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки».

В соответствии с формой ежегодного федерального статистического отчета по форме №5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва» (далее — статистический отчет № 5-ФК), по состоянию на 31.12.2022 в Спортивной школе 505 человек занималось спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Показатель составил 505 человек при плановом значении 430 человек.

3. Показатель «Коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС»». В соответствии со статистическим отчетом №1-ФК в 2022 году коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», составляет 61,2% (при плановом значении 59,3%).

Результаты подпрограммы 1

 1. Показатель «Численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС», представленными в форме статистического отчета №1-ФК за 2022 год, показатель составляет 3817 человек (плановый показатель - 3590 человек).

2. Показатель «Численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС», представленными в форме статистического отчета №1-ФК за 2022 год, показатель составляет 4078 человек (плановый показатель - 3642 человека).

3. Показатель «Численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС». В соответствии с данными БУ «Центр ФКС», представленными в форме статистического отчета №1-ФК за 2022 год, показатель составляет 1145 человек (плановый показатель - 980 человек).

4. Показатель «Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В соответствии с формой ежегодного федерального статистического наблюдения №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее — статистический отчет №2-ГТО) за 2022 год 290 жителей района выполнили нормативы испытаний ВФСК ГТО, численность жителей района, принявших участие в выполнении мероприятий - 475 человек: 290/ 475\*100%= 61,1%.

Показатель составил 61,1 % при плановом значении 53,6%.

5. Показатель «Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО.». В соответствии со статистическим отчетом №2-ГТО за 2022 год проведено 11 мероприятий по тестированию испытаний, при плановом показателе — 11 мероприятий.

*Результаты подпрограммы 2*

1. Показатель «Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне».

 В соответствии с информационной справкой БУ «Центр ФКС» 59 призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, при плановом значении показателя — 59 призовых мест.

2. Показатель «Число спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды». В соответствии со статистическим отчетом №1-ФК за 2022 год 103 спортсмена района выполнили нормативы для присвоения массовых спортивных разрядов.

Показатель составил 103 человека при плановом значении 84 человека.

Результаты реализации муниципальной программы в 2022 году представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы» (прилагается).

**Реализация мероприятий**

В рамках подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий».

В рамках реализации данного мероприятия организуются и проводятся официальные физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия в рамках выполнения муниципального задания по работе «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий». В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания БУ «Центр ФКС» проведено 66 мероприятий, в том числе наиболее значимые:

|  |
| --- |
| 1. Первенство Грязовецкого района по волейболу среди мужских и женских команд муниципальных образований Грязовецкого муниципального района в рамках спартакиады. |
| 2. Первенство района по баскетболу среди мужских команд муниципальных образований Грязовецкого муниципального района в зачет спартакиады. |
| 3. Соревнования по волейболу среди команд работников образовательной сферы в зачет спартакиады. |
| 4. Соревнования по легкоатлетической эстафете в рамках спартакиады среди работников образовательной сферы в 2021-2022 гг. |
| 5. Соревнования по 3-борью среди работников образовательной сферы в 2021-2022г. |

и другие мероприятия, включенные в календарный план официальных спортивных мероприятий БУ «Центр ФКС».

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания МБОУ «Юровская школа», воспитанники и работники школы приняли участие в 44 спортивных мероприятия, в том числе:

1. Массовая лыжная гонка «Лыжня России».

2. Конкурс «Комельская уха».

3. Туристический слет среди специалистов агропромышленного комплекса.

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В рамках внедрения мероприятий комплекса ГТО за отчетный период проведено
11 муниципальных мероприятий, в которые входят:

1. Зимний фестиваль ВФСК ГТО (5-6 ступень) среди студентов, обучающихся п программе среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях.
2. Фестиваль ВФСК ГТО среди сотрудников УИС.
3. Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд.
4. Фестиваль ВФСК ГТО «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
5. Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций
6. Летний фестиваль ВФСК ГТО (V-VI ступени) среди обучающихся Грязовецкого политехнического техникума.
7. Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов Грязовецкого муниципального района.
8. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
9. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников ЛПУ МГ Грязовецкого муниципального района.
10. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди кадетов и юнармейцев городских школ г. Грязовец.
11. Гонка ГТО «ПУТЬ ПОБЕДЫ» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди молодежи Грязовецкого муниципального района.

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце».

В соответствии с решением арбитражного суда Вологодской области от 28.12.2021 Дело № А13-2927/2021 осуществлена выплата стоимости дополнительно выполненных работ на строительство второй очереди физкуль-турно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце.

Основное мероприятие 1.5 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г.Грязовец, ул.Ленина, д.101».

 Подготовлена проектно-сметная документация на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина,101.

В рамках подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва».

В 2022 году были реализованы мероприятия в части выполнения муниципального задания:

1. По муниципальной услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 2022 году 470 человек занимались спортивной подготовкой по олимпийским видам спорта (100,9% от плановых показателей муниципального задания).

2. По муниципальной услуге «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» в 2022 году 41 человек занимается спортивной подготовкой по неолимпийским видам спорта (100% от плановых показателей муниципального задания).

3. По муниципальной работе «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» в 2022 году сборные команды Грязовецкого района приняли участие в 25 мероприятиях регионального и муниципального уровня.

С целью дополнительной поддержки работников сферы физической культуры и спорта района ежемесячно осуществлялась выплата компенсации найма жилого помещения тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» в размере 8,0 тыс.руб.

В рамках реализации данного основного мероприятия организовано участие спортсменов Спортивной школы в соревнованиях различного уровня, в том числе в:

- первенстве Вологодской области среди юношей и девушек по гиревому спорту;

- лично - командном первенстве и чемпионате Вологодской области по биатлону на призы двукратного олимпийского чемпиона ЗМС СССР А.Н. Алябьева;

- личном командном первенстве Вологодской области по лыжным гонкам "Кубок малыша -2022"на призы А. Богалий;

- первенстве Вологодской области по биатлону (отбор на первенство СЗФО России);

- первенстве Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2021-2022 годов;

- открытом первенстве по гиревому спорту среди юношей и девушек, посвященного Дню Защитника Отечества.

Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта».

В 2022 году были реализованы мероприятия в части выполнения муниципального задания:

1. По муниципальной работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» в 2022 году объекты спорта посетили 40505 человек.

2. По муниципальной работе «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» проведено 337 занятий в поселениях: Сидоровское, Перцевское и Грязовецкое.

Осуществен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (г.Грязовец, ул.Рабочая, д.1).

С целью увеличения числа населения систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства и (или) по месту отдыха в 2022 году проводились организованные занятия граждан физической культурой. Всего данной формой работы охвачено 123 человека.

Основное мероприятие 2.3 «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)».

Приобретен спортивно-технологичный спортивный инвентарь.

Сведения о степени выполнения мероприятий прилагаются (таблица 2).

**Использование средств**

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию муниципальной программы на начало 2022 года, составил 64 598,7 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета района — 41 108,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 20 011,4 тыс. руб., за счет передаваемых полномочий – 3 478,6 тыс. руб. Общий объем средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию муниципальной программы на конец 2022 года, составил 68 665,1 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета района — 45 178,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 20 011,4 тыс. руб., за счет передаваемых полномочий – 3 475,7 тыс. Кассовое исполнение на конец 2022 год составило 67 878,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов бюджета района — 45 146,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 19 225,8 тыс. руб., за счет передаваемых полномочий – 3 475,7 тыс. руб.

В соответствии с таблицей 3 «Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» на реализацию:

- подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» направлено 7 118,3 тыс. руб., в том числе: собственные доходы бюджета района — 6 143,9 тыс. руб., передаваемые полномочия — 974,4 тыс. руб.;

- подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» – 60 759,7 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета района — 39 002,6 тыс. руб., областной бюджет - 19 255,8 тыс.руб., передаваемые полномочия — 2 501,3 тыс. руб.

Средства, поступившие в БУ «Центр ФКС» от физических и юридических лиц, направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы и представлены в таблице 4.

Всего от физических и юридических лиц поступили средства в сумме 5 660,5 тыс. руб., из них использованы в разрезе мероприятий муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт» - 409,2 тыс. руб., из них:

основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» на организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий — 375,3 тыс.руб.;

основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО — 33,9 тыс.руб.;

- подпрограммы 2 «Спортивная подготовка» - 5 251,3 тыс.руб., из них:

- основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва» - 4 130,5 тыс.руб. - проведены соревнования с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

- основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» - 1 120,8 тыс.руб.- организована работа по содержанию имущества, приобретен спортивный инвентарь и оборудование.

**Сводные показатели муниципальных заданий**

В рамках реализации муниципальной программы исполнение муниципальных услуг (работ) представлено в таблице 5. Изменения показателей качества и объема услуг (работ) в течение 2022 года БУ «Центр ФКС» осуществлялось 5 раз: 18.02.2022г., 19.04.2022г., 25.04.2022г., 21.10.2022г., 23.11.2022г.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпрограммы**

На ход реализации муниципальной программы повлиял комплексный подход к решению поставленных задач в части реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни»: оснащение спортивных объектов современным оборудованием и инвентарем, увеличение числа спортивных и массовых мероприятий с населением, увеличение групп занимающихся Спортивной школы, организация соревнований, повышение спортивного мастерства сборных команд района.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением администрации Грязовецкого муниципального района от 25.01.2022 № 29-р, в который внесены изменения распоряжениями администрации Грязовецкого муниципального района: от 14.03.2022 № 106-р, от 12.05.2022 № 203-р, от 16.06.2022 № 380-р, от 08.07.2022 № 458-р, от 19.09.2022 № 616-р, от 06.12.2022 № 739-р.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную подпрограмму**

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 № 516, вносились следующие изменения:

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 25.01.2022 № 23 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и внесения изменений в показатели и прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.02.2022 № 42 - изменения внесены в связи с дополнением двух основных мероприятий подпрограммы 1 и изменением одного основного мероприятия подпрограммы 2 (утратило силу постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 24.06.2022 № 324).

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.03.2022 № 92 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 15.02.2022 № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовекцого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и внесения изменений в прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.05.2022 № 214 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.04.2022 № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и внесения изменений в прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и в методику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.06.2022 № 296 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 26.05.2022 № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.06.2022 № 324 — изменения по трем основным мероприятиям;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.06.2022 № 325 — изменение одного основного мероприятия;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.09.2022 № 492 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.12.2022 № 668 - изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и внесения изменений в прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и в характеристику одного основного мероприятия.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)**

Оценка эффективности реализации программы проведена,в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации района от 02.02.2016 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района» (с последующими изменениями).

1. Результаты муниципальной программы

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1=60,13/48,5=1

СДпз2=505/430=1

СДпз3=61,2/59,3=1

Степень реализации муниципальной программы: СРмп =(1+1+1)/3=1

1. Результаты подпрограммы 1:

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1: СРм1 = 5/5=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат: ССуз1 = 7118,3/7118,3=1

Эффективность использования средств бюджета района: Эис1 =1/1=1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1=3817/3590=1;

СДпз2=4078/3642=1;

СДпз3=1145/980=1;

СДпз4=61,1/53,6=1;

СДпз5=11/11=1;

Степень реализации подпрограммы 1: СРмп1 = (1+1+1+1+1)/5=1

Эффективность реализации подпрограммы 1 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности использования средств бюджета района: ЭРп1  = 1\*1=1

Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет 1 и признается высокой.

1. Результаты подпрограммы 2: Степень реализации мероприятий подпрограммы 2: СРм2 = 9/9=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат: ССуз2 = 60759,7/61546,8=1

Эффективность использования средств бюджета района: Эис2 = 1/1=1

Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1 = 59/59 = 1

СДпз2 = 103/84 =1

Степень реализации подпрограммы 2: СРмп2 =(1+1) /2=1

Эффективность реализации подпрограммы 2 в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности использования средств бюджета района: ЭРп2 = 1\*1=1

Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет 1 и признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

ЭРмп = 0,5\*1 +0,5\*((1+1)/2) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 и признается высокой.

**Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 563 и от 29.12.2022 г. № 782.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 564 утверждена муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».**

Начальник управления по культуре,

спорту, туризму администрации Грязовецкого

муниципального округа Ю.Д. Клименко

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спортав Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» |
| 1  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,1 | 48,5 | 60,13 | Эффективное использование спортсооружений, увеличение количества спортивных мероприятий на территории района |
| 2 | Число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Человек | 520 | 430 | 505 | увеличение числа занимающихся спортивной подготовкой произошло в связи с увеличением в сентябре 2021г количества групп занимающихся , вводом новых видов спорта — плавание и фигурное катание на коньках |
| 3 | коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС» | % | 59,3 | 59,3 | 61,2 | Эффективное использование спортсооружений |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1 | Численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС»  | Человек | 3517 | 3590 | 3817 |  |
| 2 | Численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» | Человек | 3703 | 3642 | 4078 |  |
| 3 | Численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» | Человек | 1009 | 980 | 1145 |  |
| 4 |  Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | % | 86,3 | 53,6 | 61,1 | На показатель повлияло снижение числа принявших участие в сдаче нормативов ГТО, при увеличении уровня подготовки граждан, выполняющих нормативы |
| 5 | Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО | Ед. | 12 | 11 | 11 |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» |
| 1 | Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне | Ед. | 57 | 59 | 59 |  |
| 2 | Число спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды | Человек | 107 | 84 | 103 |  |

**Расчет значений целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025годы»»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обозначение и наимено­вание показателя(индикатора) | Формула рас­чета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»» |
| 1. | Дз - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет, % | Дз = Чз / (ЧН-ЧНП) х 100Дз=16636/(29266-1598)\*100 = 60,13 | Чз | численность занимающихся физической культурой и спортом от 3 до 79 лет в отчетном году, человек | Источник данных: форма ежегодного федерального статистического наблюдения № 1-ФК (свод); статистические данные |
| Чн | численность населения от 3 до 79 лет в отчетном году, человек | статистические данные, предоставляемые Департаментом ФкиС (данные Вологдастат, ОПФР по Вологодской области, здравоохранения)  |
| Чнп | численность населения от 3 до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, по состоянию на 1 января отчетного года, человек |
| 2. | Sчел - число лиц, занимающихся спортивной подготовкой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, человек | SчелSчел = 505 | Sчел | число лиц, занимающихся спортивной подготовкой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в отчетном году, человек | форма ежегодного федерального статистического наблюдения№ 5-ФК, № 3-АФК (свод) |
| 3. | Кз - коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», % | Кз = Фз / Мс х 100Кз = 238192/389496\*100=61,2 | Фз | Фз - фактическая годовая загруженность спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного федерального статистического наблюдения № 1-ФК (БУ «Центр ФКС») |
| Мс | Мс - годовая мощность спортивного сооружения, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», человек |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1 | Чд - численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | ЧдЧд =3817 | Чд | Численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного Федерального статистического наблюдения 1-ФК БУ «Центр ФКС»; статистические данные |
| 2 | Чср - численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | ЧсрЧср = 4078 | Чср | Численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного Федерального статистического наблюдения 1-ФК БУ «Центр ФКС»; статистические данные |
| 3 | Чст - численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | ЧстЧст = 1145 | Чст | Численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», человек | форма ежегодного Федерального статистического наблюдения 1-ФК БУ «Центр ФКС»; статистические данные |
| 4 | Дг - доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | Дг = Чг / Чнг x 100Дг = 290/475 x 100= 61,1 | Чг | численность лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знак отличия, человек | форма ежегодного федерального статистического наблюдения № 2 ГТО |
| Чнг | численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), человек |
| 5 | Кмер - количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО, единиц | КмерКмер = 11 | Кмер | количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса в отчетном году, единиц | форма ежегодного федерального статистического наблюдения № 2 -ГТО |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» |
| 1. | Кп - количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне, единиц | КпКп = 59 | Кп | количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в отчетном году, единиц | информация БУ «Центр ФКС», копии протоколов соревнований, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места |
| 2. | Краз - число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, человек | КразКраз = 107 | Краз | число спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды в отчетном году, человек | форма ежегодного Федерального статистического наблюдения 1-ФК(свод) |

\

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведенияфизкультурных мероприятий и массовых спортивныхмероприятий» | Ответственный исполнитель: управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района;участник: Управление образования Грязовецкого муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» составит 3590 человек; численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет) 3642 человек; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» 980 человек | численность детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» составила 3817 человек; численность граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30-59 лет) - 4078 человек; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС» - 1145 человек | Нет  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. «Субсидия на выполнение муниципального задания в части организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» | БУ «Центр ФКС»  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания  | Выполнение муниципального задания составило100% | Нет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 «Субсидия на выполнение муниципального задания в частиобеспечения участия в официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» | Управление образования Грязовецкого района (МБОУ «Юровская школа») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания  | Выполнение муниципального задания составило100% | Нет  |
| 4 | Контрольное событие 1.1.1. «Проведение первенства Грязовецкого района по волейболу среди мужских и женских команд муниципальных образований Грязовецкого муниципального района в зачет спартакиады 2022 г.» | БУ «Центр ФКС» | Х | 30 апреля 2022  | Х | 30 апреля 2022 | Выявление команд призеров | Награждены призеры, занявшие призовые места |  |
| 5 | Контрольное событие 1.1.2. «Проведение соревнований по баскетболу среди мужских и женских команд в рамках спартакиады среди муниципальных образований Грязовецкого муниципального района сезон 2022 года» | БУ «Центр ФКС» | Х | 16 апреля 2022 | Х | 16 апреля 2022 | Выявление команд призеров | Награждены призеры, занявшие призовые места |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1.3. «Открытый кубок по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню» | БУ «Центр ФКС» | Х | 06 марта 2022 | Х | 06 марта 2022 | Выявление команд призеров | Награждены призеры, занявшие призовые места |  |
| 7 | Контрольное событие 1.1.4. «Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди муниципальных образований Грязовецкого муниципального района сезон 2022 года» | БУ «Центр ФКС» | Х | 30 октября 2022 | Х | 30 октября 2022 | Выявление команд призеров | Награждены призеры, занявшие призовые места |  |
| 8 | Контрольное событие 1.1.5. «Сельские спортивные игры в рамках спартакиады среди муниципальных образований Грязовецкого муниципального района сезон 2022 года» | БУ «Центр ФКС» | Х | 04 июня 2022 | Х | 04 июня 2022 | Выявление команд призеров | Награждены призеры, занявшие призовые места |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.2«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в 2022 году – 11 ед. | Количество проведенных мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в 2022 году – 11 ед. | Нет |
| 10 | Мероприятие 1.2.1 «Субсидия на выполнение муниципального задания, а именно на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»  | БУ «Центр ФКС» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания составило100%  | Нет |
| 11 | Контрольное событие 1.2.1. «Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд» | БУ «Центр ФКС» | Х | 10 апреля 2022 | Х | 10 апреля 2022 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | Выполнение нормативов комплекса ГТО: участвовало 16 чел., из них 13 чел. сдали нормативы ГТО |  |
| 12 | Контрольное событие 1.2.2. «Проведение Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"Первые шаги" среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений» | БУ «Центр ФКС» | Х | 30-31 марта 2022 | Х | 30-31 марта 2022 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | Выполнение нормативов комплекса ГТО:участвовало 73 чел., из них 73чел. сдали нормативы ГТО |  |
| 13 | Контрольное событие 1.2.3«Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"( ГТО) среди сотрудников УИС» | БУ «Центр ФКС» | Х | 20 марта 2022 | Х | 20 марта 2022 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | Выполнение нормативов комплекса ГТО по 11 видам спорта:участвовало 20 чел., из них 4 чел. сдали нормативы ГТО |  |
| 14 | Контрольное событие 1.2.4.«Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных учреждений | БУ «Центр ФКС» | х | 16 мая2022 | Х | 16 мая 2022 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | Выполнение нормативов комплекса ГТО:участвовало 8 чел., из них 8 чел. сдали нормативы ГТО |  |
| 15 | Контрольное событие 1.2.5.«Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Грязовецкого муниципального района в рамках проекта "Здоровые города, районы, и поселки", сезон 2022 года» | БУ «Центр ФКС» | х | 17 апреля 2022 | Х | 17 апреля 2022 | Выполнение нормативов комплекса ГТО | Выполнение нормативов комплекса ГТО по 7 видам спорта:участвовало 75 чел., из них 71 чел. сдали нормативы ГТО |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.4 «Расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце»  | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выплата в соответствии с решением арбитражного суда Вологодской области от 28.12.2021г. Дело № А13-2927/2021 стоимости дополнительно выполненных работ на строительство второй очереди физкуль-турно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце | Выплата в соответствии с решением арбитражного суда Вологодской области от 28.12.2021г. Дело № А13-2927/2021 стоимости дополнительно выполненных работ на строительство второй очереди физкуль-турно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце |  |
| 17 | Мероприятие 1.4.1 «Субсидия на расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце»  | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выплата в соответствии с решением арбитражного суда Вологодской области от 28.12.2021г. Дело № А13-2927/2021 стоимости дополнительно выполненных работ на строительство второй очереди физкуль-турно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце | Выплата в соответствии с решением арбитражного суда Вологодской области от 28.12.2021г. Дело № А13-2927/2021 стоимости дополнительно выполненных работ на строительство второй очереди физкуль-турно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.5 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина, д.101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | 21.04.2022 | 31.12.2022 | 21.04.2022 | 31.12.2022 | Разработка ПСД на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина, д.101 | Разработана проектно-сметная документация на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина,101 |  |
| 19 | Мероприятие 1.5.1«Субсидия на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина,д.101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального | 21.04.2022 | 31.12.2022 | 21.04.2022 | 31.12.2022 | Разработка ПСД на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина,д. 101 | Разработана проектно-сметная документация на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина,101 |  |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» |
| 20 | Основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в 2022 году составит 59ед. | Количество призовых мест, занятых несовершеннолетними, занимающимися спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровне в 2022 году составит 59 ед. | Нет  |
| 21 | Мероприятие 2.1.1. «Субсидия на выполнение муниципального задания пообеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» | БУ «Центр ФКС» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания составило100% | Нет  |
| 22 | Мероприятие 2.1.2 «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания составило100,9% | Нет  |
| 23 | Мероприятие 2.1.3 «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания составило100% | Нет  |
| 24 | Мероприятие 2.1.6. «Субсидия на иные цели на расходы на компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения работникам физической культуры и спорта - тренерам» | БУ «Центр ФКС» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | выплата компенсации найма жилого помещения тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС» | Осуществлена выплата компенсации найма жилого помещения 2 тренерам структурного подразделения Спортивная школа БУ «Центр ФКС»  | Нет |
| 25 | Контрольное событие 2.1.1. «Участие в Первенстве Вологодской области - II этапа кубка "СЕВЕРГАЗБАНКА" по биатлону» | БУ «Центр ФКС» | х | 11-13 января 2022 | х | 11-13 января 2022 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 26 | Контрольное событие 2.1.2. «Первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских и юношеских команд в спортивном сезоне 2021-2022 годов» | БУ «Центр ФКС» | х | 10 января, 11 марта 2022 | х | 10 января, 11 марта 2022 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 27 | Контрольное событие 2.1.3. «Чемпионат и первенство Вологодской области по плаванию | БУ «Центр ФКС» | х | 23-25 февраля 2022 | х | 23-25 февраля 2022 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 28 | Контрольное событие 2.1.4. Муниципальный турнир по мини - футболу на снегу, посвященного Дню Защитника Отечества среди детских команд | БУ «Центр ФКС» | х | 23 февраля 2022 | х | 23 февраля 2022 | Выявление командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 29 | Контрольное событие 2.1.5. Лично-командное первенство и чемпионат Вологодской области по биатлону памяти двукратного Олимпийского чемпиона, ЗМС СССР А.Н.Алябьева - IV этап "Севергазбанка" по биатлону | БУ «Центр ФКС» | х | 18-19 марта 2022 | х | 18-19 марта 2022 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 30 | Контрольное событие 2.1.6. «I этап кубка Вологодской области 2022-2023 г.г. по полиатлону памяти А.И.Федякова в дисциплине 3-борье с лыжной гонкой (12 лет и старше)» | БУ «Центр ФКС» | х | 21-25 декабря 2022 | х | 23-25 декабря 2022 | Выявление лично-командных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 31 | Контрольное событие 2.1.7. «Открытое первенство СП "Спортивная школа" БУ "Центр ФКС" по СФП, посвященное Дню народного единства» | БУ «Центр ФКС» | х | 03 ноября 2022  | х | 3 ноября 2022 | Выявление личных призовых мест | Награждены команды, занявшие призовые места |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение доступа к спортивным объектам граждан в количестве 40 505чел. | Обеспечен доступ к спортивным объектам граждан в количестве 40505 чел. | Нет |
| 33 | Мероприятие 2.2.1 «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания  | Выполнение муниципального задания составило100% | Нет  |
| 34 | Мероприятие 2.2.2 «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания  | Выполнение муниципального задания составило95,7% | Нет |
| 35 | Мероприятие 2.2.3 «Субсидия на расходы на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (г.Грязовец, ул.Рабочая, д.1)» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество введенных в действие объектов физической культуры и спорта — 1 ед.- физкультурно-оздоровительный комплекс (г.Грязовец, ул.Рабочая, д.1) | Физкультурно-оздоровительный комплекс (г.Грязовец, ул.Рабочая, д.1) введен в эксплуатацию 23.12.2022г. | Нет |
| 36 | Мероприятие 2.2.4 «Субсидия на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Численность систематически занимающихся в по месту жительства и (или) по месту отдыха граждан физической культурой в количестве 100 человек | Численность систематически занимающихся в по месту жительства и (или) по месту отдыха граждан физической культурой в количестве 123 человека | Нет |
| 37 | Основное мероприятие 2.3. «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» в общем количестве занимающихся — 78,4% | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» составляет — 100% |  |
| 38 | Мероприятие 2.3.1. «Субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» | БУ «Центр ФКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» в общем количестве занимающихся — 78,4% | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» составляет — 100% |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2022 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2022 года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа  | «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района; участник: Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 64 598,7 | 68 665,1 | 67 878,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 41 108,7 | 45 178,0 | 45146,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 20 011,4 | 20 011,4 | 19 255,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 3478,6 | 3475,7 | 3475,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района; участник: Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3841,5 | 7118,3 | 7118,3 |  |
| собственные доходы бюджета района | 2864,2 | 6143,9 | 6143,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 977,3 | 974,4 | 974,4 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие (подпрограммы) 1.1 | «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района; участник: Управление образования Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 3620,9 | 3618,0 | 3618,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 2643,6 | 2643,6 | 2643,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений  | 997,3 | 974,4 | 974,4 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания в части организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2835,9 | 2868,0 | 2868,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 2643,6 | 2643,6 | 2643,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 192,3 | 224,4 | 224,4 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания в частиобеспечения участия в официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» | Управление образования Грязовецкого района (МБОУ «Юровская школа»)  | всего, в том числе | 785,0 | 750,0 | 750,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 785,0 | 750,0 | 750,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие1.2 | «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  |
| собственные доходы бюджета района | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания, а именно на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  |
| собственные доходы бюджета района | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4  | «Расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце»  | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 0,0 | 2729,7 | 2729,7 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 2729,7 | 2729,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.1 | «Субсидия на расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце»  | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 0,0 | 2729,7 | 2729,7 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 2729,7 | 2729,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа расположенного по адресу г.Грязовец, ул.Ленина, д. 101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 0,0 | 550,0 | 550,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 550,0 | 550,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5.1 | «Субсидия на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа г.Грязовец, ул.Ленина, д. 101» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 0,0 | 550,0 | 550,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 550,0 | 550,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Спортивная подготовка» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 60 757,2 | 61 546,8 | 60 759,7 |  |
| собственные доходы бюджета района | 38 244,5 | 39 034,1 | 39 002,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 20 011,4 | 20011,4 | 19255,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений  | 2501,3 | 2501,3 | 2501,3 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Подготовка спортивного резерва» | Ответственный исполнитель подпрограммы 2: управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 33 020,7 | 32 173,0 | 32173,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 30 092,0 | 30 165,7 | 30 165,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 921,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 2007,3 | 2007,3 | 2007,3 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания пообеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2832,2 | 2832,2 | 2832,2 |  |
| собственные доходы бюджета района | 824,9 | 824,9 | 824,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 2007,3 | 2007,3 | 2007,3 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 25727,3 | 26126,9 | 26126,9 |  |
| собственные доходы бюджета района | 25727,3 | 26126,9 | 26126,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.3 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 3341,5 | 3021,9 | 3021,9 |  |
| собственные доходы бюджета района | 3341,5 | 3021,9 | 3021,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.4 |  «Субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 690,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 69,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 621,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.5 | «Субсидия на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 333,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 33,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.6 | «Субсидия на иные цели на расходы на компенсацию оплаты найма (поднайма) жилого помещения работникам физической культуры и спорта - тренерам» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 96,0 | 192,0 | 192,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 96,0 | 192,0 | 192,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Доступность к объектам спорта» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 27736,5 | 28683,4 | 27896,3 |  |
| собственные доходы бюджета района | 8 152,5 | 8799,4 | 8767,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 19 090,0 | 19390,0 | 18634,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений  | 494,0 | 494,0 | 494,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.1 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 5730,9 | 5969,0 | 5969,0 |  |
| собственные доходы бюджета района | 5236,9 | 5475,0 | 5475,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 494,0 | 494,0 | 494,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 | «Субсидия на выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 2120,2 | 2120,2 | 2120,2 |  |
| собственные доходы бюджета района | 2120,2 | 2120,2 | 2120,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 | «Субсидия на расходы на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (г.Грязовец, ул.Рабочая, д.1)» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 19 885,4 | 20 260,9 | 19473,8 |  |
| собственные доходы бюджета района | 795,4 | 1 170,9 | 1139,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 19090,0 | 19090,0 | 18334,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.4.  | «Субсидия на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 0,0 | 333,3 | 333,3 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 33,3 | 33,3 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» | Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального района  | всего, в том числе | 0,0 | 690,4 | 690,4 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 621,4 | 621,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3.1. |  «Субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области» | БУ «Центр ФКС» | всего, в том числе | 0,0 | 690,4 | 690,4 |  |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 621,4 | 621,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021– 2025 годы»

 (наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы» | всего  | 80,0 | 5660,5 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 80,0 | 5660,5 |
| Подпрограмма 1  | «Физическая культура и массовый спорт» | всего  | 8,31 | 409,2 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 8,31 | 409,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | всего  | 0,0 | 375,3 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 375,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Всего, | 0,0 | 33,9 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 33,9 |
| Подпрограмма 2 | «Спортивная подготовка» | всего  | 71,69 | 5251,3 |
| в том числе |  |  |
| физические и юридические лица | 71,69 | 5251,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Подготовка спортивного резерва» | всего | 0,0 | 4130,5 |
|  в том числе  |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 4130,5 |
| Мероприятие 2.1.7 | «Проведение соревнований с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» | всего | 0,0 | 4130,5 |
|  в том числе  |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 4130,5 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Доступность к объектам спорта» | всего | 0,0 | 1120,8 |
|  в том числе  |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 1120,8 |
| Мероприятие 2.2.5 | «Организация работы по содержанию имущества, приобретение спортивного инвентаря и оборудования на обеспечение доступа к объектам спорта» | всего  | 0,0 | 1120,8 |
| в том числе  |  |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 1120,8 |

Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателяобъема услуги (работы) | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 январяотчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество мероприятий, шт. |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | 66 | 66 | 2835,9 | 2868,0 | 2868,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 66 | 66 | 2835,9 | 2868,0 | 2868,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Обеспечение участия в официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество мероприятий, шт. |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | 44 | 44 | 785,0 | 750,0 | 750,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий (МБОУ «Юровская школа») | 44 | 44 | 785,0 | 750,0 | 750,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество мероприятий, шт. |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | 11 | 11 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 11 | 11 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество мероприятий, шт. |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка»  | 25 | 25 | 2832,2 | 2832,2 | 2832,2 |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва»: | 25 | 25 | 2832,2 | 2832,2 | 2832,2 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, чел. |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка»  | 466 | 470 | 25727,3 | 26126,9 | 26126,9 |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всегоВ том числе | 466 | 470 | 25727,3 | 26126,9 | 26126,9 |
|  |  на этапе начальной подготовки |
| Баскетбол | 26 | 29 | 841,5 | 840,7 | 840,7 |
| Биатлон | 42 | 43 | 1775,2 | 1442,4 | 1442,4 |
| Бокс | 24 | 22 | 1681,4 | 1488,1 | 1488,1 |
| Волейбол | 30 | 29 | 933,6 | 932,8 | 932,8 |
| Футбол | 114 | 122 | 4286,4 | 3900,7 | 3900,7 |
| Хоккей | 42 | 40 | 1870,3 | 1858,1 | 1858,1 |
| Лыжные гонки | 9 | 9 | 559,0 | 372,3 | 372,3 |
| Фигурное катание на коньках | 22 | 24 | 2804,0 | 2788,7 | 2788,7 |
|  | на тренировочном этапе |
| Баскетбол | 14 | 14 | 981,7 | 980,8 | 980,8 |
| Биатлон | 20 | 21 | 2192,6 | 2791,8 | 2791,8 |
| Бокс | 10 | 9 | 802,1 | 801,5 | 801,5 |
| Волейбол | 7 | 7 | 0,0 | 796,9 | 796,8 |
| Футбол | 71 | 67 | 4732,8 | 4659,0 | 4659,0 |
| Хоккей | 15 | 16 | 975,0 | 971,9 | 971,9 |
| Плавание | 15 | 14 | 718,9 | 742,8 | 742,8 |
| Лыжные гонки | 5 | 4 | 572,8 | 758,4 | 758,5 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, чел. |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка»  | 41 | 41 | 3341,5 | 3021,9 | 3021,9 |
| Основное мероприятие 2.1. «Подготовка спортивного резерва», всегоВ том числе | 41 | 41 | 3341,4 | 3021,8 | 3021,8 |
|  |  на этапе начальной подготовки |
| Гиревой спорт | 19 | 19 | 933,7 | 596,8 | 596,8 |
|  | на тренировочном этапе |
| Гиревой спорт | 15 | 15 | 859,2 | 1080,0 | 1080,0 |
| Полиатлон | 7 | 7 | 1548,6 | 1345,1 | 1345,1 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | **Обеспечение доступа к объектам спорта**  |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество посетителей, чел. |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка»  | 40505 | 40505 | 5730,9 | 5969,0 | 5969,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | 40505 | 40505 | 5730,9 | 5969,0 | 5969,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  | **Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** |
| Показатель объема услуги (работы):  | Количество занятий, шт. |
| Подпрограмма 2 «Спортивная подготовка» , в том числе  | 352 | 337 | 2120,2 | 2120,2 | 2120,2 |
| Основное мероприятие 2.2 «Доступность к объектам спорта» | 352 | 337 | 2120,2 | 2120,2 | 2120,2 |