СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации районных программ

Грязовецкого муниципального района

за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации района от 19.02.2012 № 576 (в редакции от 06.11.2013 № 448) «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации районных программ Грязовецкого муниципального района» управлением социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района подготовлена сводная информация о ходе реализации 6 районных программ района на основании годовых отчетов о ходе реализации районных программ района, представленных ответственными исполнителями программ.

На 2014 год районными программами предусмотрены средства в сумме 124641,31 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района - 16565,97 тыс. руб., средства областного бюджета - 60190,98 тыс. руб., средства дорожного фонда области - 2426,2 тыс. руб., средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 42172,01 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований района - 3286,15 тыс. руб.; фактически профинансировано по районным программам в сумме 12673,9 тыс. руб. или 10,2%, в том числе: из бюджета района - 9018,2 тыс. руб. или 54,4%, из областного бюджета -  1229,5 тыс. руб. или 2,0%, из дорожного фонда области - 2426,2 тыс. руб. или 100%, из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - финансирование отсутствовало или 0%, из бюджета муниципальных образований района - финансирование отсутствовало или 0%.

Предусмотренное программами финансирование полностью не осуществлялось только по районной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2017 годы».

Установлены расхождения по финансированию отдельного мероприятия районной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы».

1. Районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2011 № 574 (изменения от 15.11.2013 № 466).

На 2014 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 205 тыс. руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 200 тыс. руб. или 97,6%.

Бюджетные средства направлены в рамках первого направления программы «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» на предоставление на конкурсной основе субсидии на создание собственного дела (грантовой поддержки) двум индивидуальным предпринимателям в сумме 100 тыс. руб. каждому.

Ответственными исполнителями мероприятия проводились в основном в рамках текущей деятельности. Из представленных 4 показателей (индикаторов программы) 1 показатель выше предусмотренного программой, то есть выполнение по показателям составило 25%. Невыполнение показателей объясняется недостаточным финансирование программы, прекращением деятельности представительства БУ ВО «Бизнес-инкубатор» в районе, снижение количества представителей малого и среднего предпринимательства, участвующих в областной программе, сокращением объемов финансирования по единовременной финансовой помощи безработным гражданам на организацию собственного дела, уменьшением количества индивидуальных предпринимателей, снижения количества малых и средних предприятий по причине банкротства.

Постановлением администрации района от 10.11.2014 № 447 утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

2. Районная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 06.12.2013 № 502 (изменения от 01.10.2014 № 397).

На 2014 год программой предусмотрены только средства бюджета района в сумме 800 тыс. руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе в сумме 141,8 тыс. руб. или 17,7%.

Средства бюджета района направлены на решение трех из шести направлений программы:

- на сохранение особо охраняемых природных территорий (на приобретение аншлагов на особо охраняемые природные территории местного значения района - 20,0 тыс. руб.);

- на экологическое образование и просвещение населения района (на подписку экологических изданий - 31,8 тыс. руб.; на проведение экологических мероприятий в учреждениях образования и культуры - 40 тыс. руб.);

- на озеленение учреждений образования и культуры (на мероприятия по озеленению бюджетных учреждений социальной сферы - 50,0 тыс. руб.).

В 2014 году программой предусмотрено 13 мероприятий, профинансировано из бюджета района на реализацию только 4 мероприятий.

Программой предусмотрено только два показателя (индикатора) взаимосвязанные с двумя задачами программы, по которым в 2014 году не осуществлялось финансирование. Представленные два показателя (индикаторы) программы не соответствуют мероприятиям, на которые направлено финансирование.

Постановлением администрации района от 05.11.2014 № 441 утверждена муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

3. Районная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 19.12.2013 № 529 (изменения от 31.01.2014 № 47).

На 2014 год программой предусмотрены только средства бюджета района в сумме 300 тыс. руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе в сумме 65 тыс. руб. или 21,7%.

Программой предусмотрены средства бюджета района только по 6 мероприятиям из 35 мероприятий программы. Средства бюджета района направлены по двум мероприятиям программы:

- на проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (районный конкурс «Безопасное колесо») профинансировано в сумме 10,0 тыс. руб. или 100% (программой предусмотрено 10,0 тыс.руб.);

- на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику негативных явлений в молодёжной среде (конкурс «Краски жизни», районный конкурс плакатов «Мир без вредных привычек»), профинансировано в сумме 55,0 тыс. руб. (программой предусмотрено 10,0 тыс.руб., превышение составило 45 тыс. руб.).

Ответственным исполнителем в отчете не указаны результаты реализации мероприятий программы, которые добавлены изменениями, внесенными в программу постановлением администрации от 31.01.2014 № 47.

Основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности.

Из представленных 28 показателей (индикаторов программы) 15 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 53,6%.

Постановлением администрации района от 13.11.2014 № 455 утверждена муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

4. Районная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» утверждена постановлением администрации района от 24.06.2014 № 261 (изменения от 14.11.2014 № 459).

На 2014 год программой предусмотрены средства в сумме 12189,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета района - 9763,4 тыс. руб., средства дорожного фонда области - 2426,2 тыс. руб.; фактически профинансировано по программе в сумме 10901,0 тыс. руб. или 89,4%, в том числе: из бюджета района - 8474,8 тыс. руб. или 86,8%, из дорожного фонда области - 2426,2 тыс. руб. или 100%.

Средства бюджета района направлены на выполнение основных мероприятий, предусмотренных программой:

- содержание межпоселенческих дорог Грязовецкого района - 2085,2 тыс. руб.;

- погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог за предыдущие периоды – 258,5 тыс. руб.;

- ремонт автодороги п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области - 2004,3 тыс. руб.;

- подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области - 20 тыс. руб.;

- ремонт дороги п. Вохтога - д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области - 1789,0 тыс. руб.;

- подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога - д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области - 17,2 тыс. руб.;

- строительство разворотной площадки 1 пускового комплекса в составе объекта «Реконструкция автодороги пос. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области» - 856,9 тыс. руб.;

- приобретение дороги к полигону размещения ТБО в п. Вохтога - 1443,7 тыс. руб.

Средства дорожного фонда области направлены на выполнение двух основных мероприятий программы:

- ремонт улицы Гагарина (от ул. Ленина до ул. Советская) в г. Грязовце - 1335,5 тыс. руб.;

- строительство разворотной площадки 1 пускового комплекса в составе объекта «Реконструкция автодороги пос. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области» - 1090,7 тыс. руб.

Из представленных 4 показателей (индикаторов программы) все показатели соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

### В 2014 году в рамках реализации программы отремонтировано 3,0 км автомобильных дорог и 3 тыс. кв. м участков улично-дорожной сети; построено и реконструировано 0,2 км автомобильных дорог; реализован один проект организации дорожного движения (строительство разворотной площадки).

Постановлением администрации района от 10.11.2014 № 444 утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

5. Районная программа «Газификация Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.07.2014 № 296.

На 2014 год программой предусмотрены средства в сумме 2091,1 тыс. руб., в том числе: средства бюджета района - 209,1 тыс. руб., средства областного бюджета - 1882,0 тыс.руб.; фактически профинансировано из бюджетов по программе - 1366,1 тыс. руб. или 65,3%, в том числе: из бюджета района - 136,6 тыс. руб. или 65,3%, из областного бюджета - 1229,5 тыс. руб. или 65,3%.

Бюджетные средства направлены на строительство распределительного газопровода к жилым домам по ул. Садовая, Ольховая, Полевая, пер.Дачному в п.Вохтога. Ввод распределительных газовых сетей составил 1,5 км, 67 домовладений получили доступ к природному газу.

Невозможность выполнения полного объема работ в рамках заключенного контракта по строительству распределительного газопровода к жилым домам по ул. Садовая, Ольховая, Полевая, пер. Дачному в п.Вохтога (отсутствуют врезки) ввиду отказа ОАО Вологдаоблгаз в выдаче технических условий потребителям. Контракт не реализован в полном объеме ввиду наступления зимних условий, в результате которых работы по врезке не выполнены.

На 2014 год программой не были предусмотрены показатели (индикаторы) программы.

Постановлением администрации района от 14.11.2014 № 458 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» (подпрограмма 3 «Газификация Грязовецкого муниципального района»).

6. Районная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации района от 25.07.2014 № 315 (изменения от 29.10.2014 № 426).

На 2014 год программой предусмотрены средства в сумме 109055,61 тыс. руб., в том числе: средства бюджета района - 5288,47 тыс. руб., средства областного бюджета - 58308,98 тыс. руб., средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 42172,01 тыс. руб., средства бюджета муниципальных образований района - 3286,15 тыс. руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

В 2014 году дважды объявленные аукционы по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области и по строительству «под ключ» 28 квартирного жилого дома в г.Грязовце были отменены решениями Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, на основании жалобы ООО «Специализированная консалдинговая организация «Северо-Западный Тендерный центр». В третий раз аукционы состоялись в конце декабря 2014 года. В связи с продолжительностью проведения  аукционов бюджетные средства не были освоены в 2014 году.

Показатели (индикаторы) программы не планировались в 2014 году.

Постановлением администрации района от 14.11.2014 № 458 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» (подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Грязовецком муниципальном районе»).