## Лист1
Отчет о выполнении капитального ремонта МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца" по состоянию на 09.08.2019г
Наименование объекта | Дата заключения контракта | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Дата начала работ*** | Текущее состояние выполнения работ**** | Дата окончания работ*****
|  | Общая | областного бюджета | местного бюджета
Капитальный ремонт МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца" | 2019-04-23 | 33443.8722 | 30770 | 2673.9 | 2019-05-07 | Продолжается демонтаж и монтаж крыши над двухэтажным зданием. Демонтаж главного крыльца и крыльца из раздевалки. Демонтаж пола в с-зале. Вывоз мусора. | 2019-10-31
На объекте работает: 3 человека на крыше, внутри 4 человека, крыльца 4 человека.
Ф.И.О. исполнителя В.В.Захарова
тел. 89115138318
| Текущее состояние выполнения работ**** | кратко описать что происходит на объекте